## ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 2018
Фактическое выполнение работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО " А Р К " за 2018 год
Адрес дома | План работ | Сумма тыс .руб. | Выполнение плана | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Устан. Общедом прибора тепл. Энерг | 195 | Косметический ремонт подъездов № 1.6 |  | январь | 122086
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | май | 14975
|  |  | Замена прожектора в 3 подъезде |  | май | 1151
|  |  | Окраска полотен на лавочках |  | июнь | 1471
|  |  | Замена доводчика в подъезде №6 |  | июль | 2085
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 4492
|  |  | Установка лавочки |  | июль | 6869
|  |  | Установка лавочки подъезд №5 |  | октябрь | 6869
|  |  | Изготовление и установка металлического забора |  | октябрь | 56813
|  |  | Перенос выключателя |  | октябрь | 1017
Итого по дому: | [5 empty] | 217828
пер. Весенний 2 | Космет. ремонт подъезда 4 | 50 | Замена прожектора в 6 подъезде |  | апрель | 992
|  |  | Ремонт подъезда |  | май | 2332
|  |  | Изготовление и установка забора |  | июнь | 245546
|  |  | Изготовление и установка лавочки |  | июнь | 6815
|  |  | Окраска деревянных лавочек |  | июнь | 4446
|  |  | Устройство автостоянки |  | август | 11156
|  |  | Установка лавочек |  | сентябрь | 13688
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | ноябрь | 7580
|  |  | Установка беседки |  | ноябрь | 2299
|  |  | Кронирование деревьев |  | ноябрь | 10005
Итого по дому: |  | 323 |  |  |  | 304859
пер. Весенний 4 | Замена 2-х стояков хол воды | 50 | Монтаж канализационных труб в 4-5 подъезде |  | февраль | 33139
|  |  | Замена стояка ХВС и ГВС кв. 74-86 |  | февраль | 34061
|  |  | Замена светильника на св.диодный |  | февраль | 914
|  |  | Кирпичная кладка проемов под канадизацию в подвале |  | март | 1026
|  |  | Окраска деревянных полотен на лавочках |  | июнь | 2538
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | август | 15987
|  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона |  | сентябрь | 55159
|  |  | Смена розеток |  | октябрь | 568
Итого по дому: |  | 190 |  |  |  | 143392
пер. Весенний 6 |  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 73 |  | февраль | 19303
|  |  | Изготовление и установка метал.забора во дворе дома |  | апрель | 104760
|  |  | Косметический ремон цоколя |  | июнь | 93652
|  |  | Окраска деревянных лавочек |  | июнь | 1067
|  |  | Замена стекла в подъезде |  | июль | 871
|  |  | Замена прожектора в 5 подъезде |  | июль | 1192
|  |  | Устройство площадки для автостоянки |  | август | 64572
|  |  | Замена стекла в подъезде |  | август | 697
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 5037
|  |  | Установка опчтовых ящиков |  | ноябрь | 5550
|  |  | Установка беседки |  | ноябрь | 2300
Итого по дому | [5 empty] | 299001
ул. Гоголя д.1 |  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 25000
|  |  | Замена кранов на стояке ГВС кв.4 |  | июль | 2777
|  |  | Устройство теплового узла |  | ноябрь | 177203
Итого по дому | [5 empty] | 204980
Железнодор гор № 16 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
Железнодор гор № 17 |  |  | Замена прожектора |  | февраль | 1088
|  |  | Замена батареи в подъезде , замена доводчика |  | март | 3061
Итого по дому | [5 empty] | 4149
Железнодор гор № 18 |  |  | Изготовление и монтаж 2-х лавок |  | май | 13631
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | июнь | 13338
|  |  | Срезка и кронирование деревьев |  | ноябрь | 35702
Итого по дому | [5 empty] | 62671
Железнодор гор № 5 |  |  | Замена эл. счетчиков, автоматов |  | январь | 31416
Итого по дому | [5 empty] | 31416
Заводской проезд д 3 | Устан .общемов приб учета теплов энергии | 195 | Косметический ремонт 3 подъезда |  | февраль | 57001
Итого по дому |  | 245 |  |  |  | 57001
Заводской проезд д. 6 |  |  | Замена водомера ХВС |  | февраль | 13701
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли п. 5 |  | март | 10441
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | апрель | 9349
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 20182
|  |  | Замена ввода холодной воды в дом |  | август | 6283
|  |  | Замена уч-ка канализационных труб в подвале кв. 38 |  | август | 4474
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 9,56 |  | сентябрь | 5131
|  |  | Ремонт кровли |  | сентябрь | 24065
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | октябрь | 16330
|  |  | Ремонт подъездных окон |  | ноябрь | 417
|  |  | Установка автомата |  | декабрь | 2244
Итого по дому | [5 empty] | 112617
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 21-37 |  | апрель | 15746
Заводской проезд д . 7 |  |  | Замена кранов на системе отопления |  | май | 7814
Итого по дому | [5 empty] | 23560
Дом интернат для инвалидов |  |  | Смена задвижек на системе отопления |  | май | 7156
|  |  | Изготовление и установка лавочек |  | июнь | 20446
Итого по дому | [5 empty] | 27602
ул. Калинина д3 | Ремонт метал кровли 120 кв .м. | 100 | Бетонирование каруселей на детской площадке |  | август | 502
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | сентябрь | 9824
|  |  | Шпаклевка и окраска стен под почтовыми ящиками |  | октябрь | 1539
Итого по дому: |  | 100 |  |  |  | 11865
ул. Калинина д5 | Косметический ремонт 4-х подъездов | 220 | Замена светильников в подъезде |  | март | 462
|  |  | Бетонирование каруселей на детской площадке |  | август | 502
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 77 |  | август | 3018
|  |  | Замена прожектора |  | декабрь | 1062
Итого по дому: |  | 220 |  |  |  | 5044
ул. Калинина д7 | Устройство отмостки180 кв.м. | 140 | Замена доводчика на двери входа в подъезд |  | январь | 1866
|  |  | Замена доводчика на двери входа в 4 подъезд |  | март | 1941
Итого по дому: |  | 140 |  |  |  | 3807
ул. Калинина д.41 | Устан. общедом приб учета теплов энерг | 195 | Изготовление металл.двери на тех.этаж |  | март | 7717
|  |  | Остекление окон в подъезде |  | май | 778
|  |  | Бетонирование балконных плит |  | октябрь | 3167
|  |  | Устройство отмостки |  | октябрь | 63379
Итого по дому: |  | 297 |  |  |  | 75041
ул. Калинина д. 1 |  |  | Вынос эл.счетчиков на лест.площадки |  | апрель | 23683
Итого по дому | [5 empty] | 23683
ул. Калинина д.14 |  |  | Замена водомера ХВС |  | ноябрь | 7809
Итого по дому | [5 empty] | 7809
ул. Калининад.22 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
|  |  | Замена насоса на ГВС |  | январь | 48730
ул. Калинина д. 36А |  |  | Замена прожектора |  | июль | 1042
|  |  | Окраска газовой трубы |  | август | 8453
|  |  | Замена задвижки на элеваторном узле |  | октябрь | 2282
|  |  | Замена водомера ХВС , замена задвижки |  | ноябрь | 22086
|  |  | Косметический ремон подъездов № 1.2 |  | ноябрь | 182693
|  |  | Устройство водосточной системы |  | ноябрь | 7430
|  |  | Косметический ремон подъездов № 3 |  | декабрь | 88837
|  |  | Замена светильника |  | декабрь | 633
362186
ул. К. Либкнехта д1 | Устан. Общемов. приб.учета теплов энергии | 195 | Ремонт межпанельных швов кв. 2.15.44 |  | май | 27413
|  |  | Утепление фасадной стены в кв. 32 |  | август | 13639
|  |  | Утепление фасадной стены в кв. 32 |  | ноябрь | 11013
Итого по дому: |  | 365 |  |  |  | 52065
|  |  | Замена прожектра в 3 подъезде |  | март | 1414
ул. К. Либкнехта д2 |  |  | Наращивание водосточной трубы |  | апрель | 624
|  |  | Замена прожектора |  | май | 1151
|  |  | Замена автоматов |  | июнь | 1630
|  |  | Замена кранов на стояке ГВС |  | июль | 4560
|  |  | Установка лавочки возле подъезда № 5 |  | июль | 6869
|  |  | Замена прожектора |  | июль | 1042
|  |  | Бетонирование отмостки |  | ноябрь | 5064
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | ноябрь | 5439
Итого по дому: |  | 365 |  |  |  | 27793
|  |  | Изготовление поручней в подъезде |  | январь | 12783
ул. К. Либкнехта д3 | Замена центр. трубы хол. водоснабж. с устан. водомера на хол воду | 110 | Окраска поручней |  | январь | 2578
|  |  | Установка выключателя в подвале |  | февраль | 611
|  |  | Замена утеплителя в подвале на трубах отопления |  | март | 76119
|  |  | Замена прожектора в 6 подъезде |  | апрель | 1086
|  |  | Благоустройство входа в подъезд №5 |  | май | 45009
|  |  | Изготовление и монтаж навеса подъезд №5 |  | май | 110880
|  |  | Изготовление и установка 2-х лавочек у подъезда №5 |  | май | 13750
|  |  | Изготовление и установка лавочки у подъезда № 4 |  | май | 6875
|  |  | Изготовление и монтаж решетчатой двери в подвал подъезда №2 |  | май | 6767
|  |  | Изготовление и монтаж метал.поручней |  | май | 6826
|  |  | Замена прожектора на 1 подъезде |  | май | 1456
|  |  | Окраска газовой трубы |  | июнь | 6283
|  |  | Изготовление 2-х дверей перед входом в подвал |  | июль | 15494
|  |  | Изготовление поручня перед входом во 2 подъезд |  | сентябрь | 1907
|  |  | Монтаж поручней перед входом в подъезд |  | декабрь | 1750
|  |  | Ремонт кровли п. 2.3 |  | декабрь | 26730
Итого по дому: |  | 385 |  |  |  | 336904
ул. К. Либкнехта д4 |  |  | Замена уч-ка стояка ХВС |  | январь | 4574
|  |  | Наращивание водосточной трубы |  | апрель | 3118
|  |  | Окраска входов в аодъезд и подвал |  | сентябрь | 28360
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | октябрь | 31257
|  |  | Благоустройство дворовой территории |  | ноябрь | 30134
|  |  | Монтаж штапика на подъездные окна |  | декабрь | 249
Итого по дому: |  | 275 |  |  |  | 97692
ул. Карла Маркса д.1 |  |  | Замена эл.счетчиков, автоматов |  | январь | 22331
|  |  | Устройство отмостки из астбестобетона |  | сентябрь | 33300
Итого по дому | [5 empty] | 55631
ул. Карла Маркса д. 80 |  |  | Замена прожектора в 1 подъезде |  | апрель | 1103
|  |  | Ремонт балконной плиты |  | июль | 7177
|  |  | Окраска дверей входа в подъезд |  | сентябрь | 1467
|  |  | Благоустройство придомовой территории |  | ноябрь | 26912
Итого по дому | [5 empty] | 36659
|  |  | Замена доводчика |  | январь | 1866
ул Карла Маркса д. 82 |  |  | Замена прожектора |  | март | 1034
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 5337
|  |  | Замена канализационной трубы в подвале |  | декабрь | 77417
Итого по дому | [5 empty] | 85654
ул Карла Маркса д. 86 |  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 16.26 |  | июль | 14306
|  |  | Ремонт кровли кв.24 |  | сентябрь | 1027
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезд |  | октябрь | 3994
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 11-17 |  | ноябрь | 10030
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | ноябрь | 11904
|  |  | Ремонт кровли |  | ноябрь | 4617
Итого по дому | [5 empty] | 45878
ул. Коммунальная д.11 |  |  | Замена доводчика во 2 подъезде |  | март | 1921
|  |  | Замена прожектора в 1 подъезде |  | апрель | 1086
|  |  | Ремонт кровли |  | апрель | 1361
|  |  | Бетонирование отмостки |  | июнь | 613
|  |  | Косметический ремонт подъезда №1( с установкой дверей) |  | сентябрь | 40321
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | октябрь | 6561
|  |  | Косметический ремонт подъезда №2 |  | октябрь | 28585
Итого по дому | [5 empty] | 80448
ул. Коммунальная д. 2 |  |  | Замена эл.счетчика кв. 1 |  | февраль | 918
|  |  | Ремонт кровли над туалетом |  | апрель | 3409
|  |  | Замена автомата, эл.проводки |  | июнь | 6593
Итого по дому | [5 empty] | 10920
ул. Коммунальная д.3А | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул. Коммунальная д.4 |  |  | Ремонт кровли над туалетом |  | апрель | 3409
|  |  | Ремонт кровли |  | апрель | 2053
|  |  | Ремонт кровли |  | июнь | 6477
Итого по дому | [5 empty] | 11939
ул Коммунальная д. 6 |  |  | Монтаж датчика движения на 2 этаже |  | февраль | 888
|  |  | Замена светильника |  | май | 632
|  |  | Замена водомера ХВС |  | сентябрь | 7378
|  |  | Ремонт отмостки |  | сентябрь | 8606
Итого по дому | [5 empty] | 17504
ул.Коммунальная 6А |  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 25000
|  |  | Ремонт мягкой кровли и ремонт балкона |  | август | 82631
|  |  | Устройство теплового узла |  | ноябрь | 185287
Итого по дому | [5 empty] | 292918
|  |  | Установка лавочек |  | июль | 13688
ул. Коммунальная д. 7 |  |  | Кронирование деревьев |  | ноябрь | 31758
Итого по дому | [5 empty] | 45446
|  |  | Ремонт цоколя, окраска лавочек , дверей |  | июнь | 43679
ул. Коммунальная д. 8
Итого по дому | [5 empty] | 43679
|  |  | Ремонт цоколя |  | июнь | 19305
ул. Коммунальная д. 9 |  |  | установка лавочек |  | июль | 13688
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | ноябрь | 4008
|  |  | Кронирование дерева |  | ноябрь | 5148
Итого по дому | [5 empty] | 42149
ул. Ленина д. 24 |  |  | Ремонт дверного полотна |  | ноябрь | 819
Итого по дому | [5 empty] | 819
ул. Ленина д. 26А |  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона |  | сентябрь | 38280
Итого по дому | [5 empty] | 38280
ул.Ленина д.28 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул. Лесная д. 2 |  |  | Изготовление решетчатой двери в подвал 1 подъезд |  | февраль | 7111
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | февраль | 440
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 18.70.33 |  | февраль | 30363
|  |  | Замена прожектора |  | март | 984
|  |  | Замена прожектора в 3 подъезде , эл.счетчика кв. 31 |  | май | 2472
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | июнь | 120946
|  |  | Замена водомера ХВС |  | ноябрь | 15033
|  |  | Изготовление и установка металлической двери |  | декабрь | 5135
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | декабрь | 713
Итого по дому | [5 empty] | 183197
ул. Лесная д4 |  |  | Изготовление металических решетчатых дверей 1.2 подвал |  | февраль | 13692
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | февраль | 1038
|  |  | Замена эл.счетчика в кв. 63 |  | февраль | 993
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 18.31 |  | февраль | 18928
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 31, ремонт кровли над 3 подъездом |  | март | 12667
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | апрель | 69471
|  |  | Ремонт мягкой кровли над входами в подвал |  | апрель | 2739
|  |  | Замена выключателя |  | май | 120
|  |  | Изготовление и установка лавочек |  | июнь | 6815
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | июнь | 93391
|  |  | Ремонт штукатурки стены ( кв. 31) |  | октябрь | 1469
|  |  | Замена эл.счетчика кв. 41 |  | декабрь | 1286
Итого по дому: |  | 140 |  |  |  | 222609
ул. Лесная д6 | Замена цент трубы холодн воды с устан водомера | 110 | Косметический ремонт 1 подъезда |  | февраль | 50618
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | апрель | 29216
|  |  | Замена светильника во 2 подъезде |  | июль | 533
|  |  | Установка лавочки |  | октябрь | 5330
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей входа в подвал |  | декабрь | 10392
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | декабрь | 1470
Итого по дому: |  | 305 |  |  |  | 97559
пер. Мальцева д1 |  |  | Замена крана на вводе холодной воды |  | январь | 1958
|  |  | Замена эл.счетчиков, проводки, автоматов |  | март | 98598
|  |  | Замена ливневой канализации в 1.2.4.6 подъездах |  | май | 13998
|  |  | Изготовление метал.поручня |  | июнь | 8269
|  |  | Планировка и подсыпка щебнем автостоянки |  | июнь | 63350
|  |  | Окраска деревянных лавок |  | июнь | 3542
|  |  | Замена прожектора в 3 подъезде |  | июль | 1042
|  |  | Монтаж поручней перед подъездом |  | август | 8002
|  |  | Бетонирование лавочек |  | сентябрь | 642
|  |  | Установка беседки |  | ноябрь | 2299
Итого по дому: |  | 450 |  |  |  | 201700
пер. Мальцева д3 | ремонт мягкой кровли 200 кв. м. | 210 | Замена крана на стояке холодной воды 2 подъезд |  | январь | 3152
|  |  | Установка узла учета ХВС |  | февраль | 52783
|  |  | Окраска узла ХВС |  | февраль | 572
|  |  | Монтаж освещения и розетки в подвале для узла ХВС |  | февраль | 1766
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 105-107 |  | март | 21782
|  |  | Изготовление и установка 2 велосипедниц |  | апрель | 13201
|  |  | Замена прожектора |  | апрель | 992
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | май | 14457
|  |  | Замена и окраска брусков и полотен на лавочках |  | июнь | 4028
|  |  | Ремонт входа в подвал |  | июнь | 12800
|  |  | Замена автоматов |  | июнь | 1530
|  |  | Замена прожектора, светильников |  | июнь | 7853
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 29.32.41 |  | июль | 10785
|  |  | Монтаж провода в подвале, установка выключателей |  | июль | 941
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | июль | 45878
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | август | 3091
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | август | 103637
|  |  | Ремонт мягкой кровли п. 3 |  | декабрь | 13132
Итого по дому: |  | 400 |  |  |  | 312380
пер Мальцева д. 5 |  |  | Изготовление металлических дверей перед входом в подвал |  | январь | 21207
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | январь | 1336
|  |  | Ремонт крыши над входом в подвал |  | февраль | 3453
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | май | 7820
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июнь | 33943
|  |  | Замена деревянных полотен на лавочках, окраска полотен на лавочках |  | июнь | 833
|  |  | Замена прожектора |  | июнь | 1344
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 54 |  | июль | 8496
Итого по дому | [5 empty] | 78432
пер. Мальцева д7 |  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 55 |  | март | 7098
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв.55 |  | апрель | 9219
|  |  | Изготовление и установка лавочек |  | июнь | 6815
|  |  | Ремонт проема входа в подвал |  | июнь | 10168
|  |  | Изготовление метал.дверей перед входом в подвал |  | июль | 7886
|  |  | Ремонт лавочки |  | август | 1316
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | август | 13393
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 10362
|  |  | Ремонт кровли |  | сентябрь | 133833
|  |  | Бетонирование ступеней |  | октябрь | 8337
|  |  | Косметический ремонт п. 1 |  | декабрь | 82085
Итого по дому: | [5 empty] | 290512
ул. Мальцева д. 1А |  |  | Замена выключателя |  | апрель | 163
Итого по дому | [5 empty] | 163
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли |  | февраль | 12828
ул. Мальцева д. 14 |  |  | Ремонт кровли над входами в подвал |  | апрель | 8143
|  |  | Ремонт межпанельных швов , замена стекла |  | июль | 15154
|  |  | Замена стекла на подвальном окне |  | август | 276
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал и ремонт кирпичной кладки входов в подвал |  | август | 12427
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | ноябрь | 80013
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей перед входом в подвал |  | декабрь | 6436
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | декабрь | 668
Итого по дому | [5 empty] | 135945
ул.Мальцева д.15 |  |  | Изготовление металлических дверей перед входом в подвал |  | январь | 20873
|  |  | Установка окон из ПВХ ( 2.3.4 подъезд) |  | март | 183381
|  |  | Ремонт оконных откосов |  | апрель | 15321
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | май | 74366
|  |  | Изготовление и установка козырьков на вент.каналах |  | июнь | 36690
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 35800
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | сентябрь | 25097
|  |  | Установка лавочки у подъезда №6 |  | сентябрь | 6869
|  |  | Бетонирование ступеней входа в подъезд |  | октябрь | 6688
|  |  | Изготовление металлических решеток 2 подъезд |  | декабрь | 9003
|  |  | Окраска метал.решеток в подъездах |  | декабрь | 1704
Итого по дому | [5 empty] | 415792
ул. Мальцева д 16 |  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 13 |  | февраль | 15179
|  |  | Штукатурка оконных откосов в подъезде |  | март | 19541
|  |  | Установка окон из ПВХ ( 3.4.5.6 подъезд) |  | март | 241636
|  |  | Косметический ремонт подъезда №6 |  | апрель | 57021
|  |  | Ремонт кровли над входами в подвал |  | апрель | 4688
|  |  | Ремонт крыльца |  | май | 420
|  |  | Покраска колес |  | май | 1500
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 36.38.41.42 |  | июль | 13851
|  |  | Ремонт кровли над балконом |  | июль | 5380
|  |  | Ремонт отмостки из асфальтобетона |  | август | 89468
|  |  | Ремонт кровли |  | август | 3697
|  |  | Ремонт крыльца подъезда №4 |  | сентябрь | 700
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 3890
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | октябрь | 105987
Итого по дому | [5 empty] | 562958
пер.2 Некрасова д. 5 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
пер. 2 Некрасова д.5А |  |  | Замена доводчиков в 3 подъездах |  | апрель | 6572
Итого по дому | [5 empty] | 6572
ул. Некрасова д. 15А |  |  | Замена ОДПУ холодной воды |  | март | 6354
Итого по дому | [5 empty] | 6354
ул. Некрасова д. 17А |  |  | Установка доводчика |  | декабрь | 2095
Итого по дому | [5 empty] | 2095
ул. Некрасова д. 35 |  |  | Ремонт межпанельных швов |  | май | 1501
|  |  | Ремонт балконной плиты |  | июль | 7177
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 5703
Итого по дому | [5 empty] | 14381
пер.Первомайс.2 | Косметич рем 4-х подъездов | 210 | Замена светильника в 3 подъезде, прожектора во 2 подъезде |  | апрель | 2301
|  |  | Установка балансира |  | сентябрь | 584
|  |  | Устройство автостоянки |  | сентябрь | 92589
|  |  | Вынос эл.счетчиков на площадки |  | сентябрь | 128191
|  |  | Устройство автостоянки |  | сентябрь | 12600
|  |  | Устройство автостоянки |  | октябрь | 39913
|  |  | Изготовление металлического забора |  | октябрь | 30065
Итого по дому: | [5 empty] | 306243
пер Первомайский д. 34 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
пер. Первомайский д. 36 |  |  | Косметический ремонт подъезда №3 |  | апрель | 31573
|  |  | Монтаж кабельканалов в 3 подъезде |  | апрель | 1267
|  |  | Окраска полов в подъезде №3 |  | июль | 2631
|  |  | Установка почтовых ящиков подъезд № 3 |  | октябрь | 3313
|  |  | Замена тепловычислителя в тепловом узле, замена канализационной трубы |  | ноябрь | 96046
Итого по дому | [5 empty] | 134830
пер. Первомайский д. 38 |  |  | Окраска газовой трубы |  | август | 2644
|  |  | Замена прожектора |  | октябрь | 1057
Итого по дому | [5 empty] | 3701
ул. Почтовая д. 12 |  |  | Изготовление металических дверей перед входом в подвал |  | январь | 11376
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | январь | 651
|  |  | Частичны ремонт мягкой кровли кв. 16 |  | февраль | 7851
|  |  | Замена светильника , прожектора во 2 подъезде |  | апрель | 1804
|  |  | Ремонт дымовентканалов |  | май | 971
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | май | 176541
|  |  | Окраска входных дверей |  | сентябрь | 2404
|  |  | Изготовление и установка велосипедницы |  | октябрь | 6331
|  |  | Покраска велосипедницы |  | ноябрь | 914
|  |  | Замена эл.счетчика в подвале |  | ноябрь | 1383
|  |  | Благоустройство придомовой территории |  | ноябрь | 17664
Итого по дому | [5 empty] | 227890
ул. Почтовая д. 4 |  |  | Замена прожектора |  | февраль | 1088
|  |  | Косметический ремонт подъездов 1.2 |  | март | 47180
|  |  | Замена эл.счетчика кв. 7 |  | март | 1138
|  |  | Замена полов в подъезде № 1 |  | июль | 16467
Итого по дому | [5 empty] | 65873
ул.Строителей д.2 | Замена обратной трубы горячего водоснабж 90 м. | 280 | Замена канализационных труб в подвале 4-6 подъезд |  | январь | 80685
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 3 |  | март | 9996
|  |  | Ремонт кровли входа в подвал |  | март | 5762
|  |  | Наращивание водосточной трубы |  | апрель | 7261
|  |  | Ремонт кровли входа в подвал |  | апрель | 5523
|  |  | Изготовление и установка лавки |  | май | 6815
|  |  | Изготовление и монтаж забора во дворе дома |  | май | 269404
|  |  | Окраска лавочек деревянных |  | июнь | 2251
|  |  | Замена уч-ка стояка ХВС кв . 17 |  | август | 7250
|  |  | Ремонт кровли над кв. 41 |  | сентябрь | 6705
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 43 |  | октябрь | 4821
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  | октябрь | 124009
Итого по дому | [5 empty] | 530482
ул. Строителей д4 |  |  | Остекление рамы в подъезде |  | май | 468
|  |  | Окраска лавочек |  | июнь | 3526
|  |  | Ремонт проемов входа в подвал |  | июнь | 10133
|  |  | Закольцовка отопления в подвале и квартирах 13.83 |  | август | 139900
|  |  | монтаж решетчатых дверей в спуск в подвал |  | август | 7422
|  |  | Изготовление и установка метал.забора |  | август | 215546
|  |  | Бетонирование лавочки |  | август | 636
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | август | 6064
|  |  | Закольцовка полотенцесушителей от ГВС |  | сентябрь | 9245
|  |  | Окраска дверей входа в подвал |  | сентябрь | 838
|  |  | Подсыпка песком |  | октябрь | 14332
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | ноябрь | 11466
|  |  | Установка беседки |  | ноябрь | 2300
Итого по дому: | [5 empty] | 421876
|  |  | Ремонт кровли |  | апрель | 2055
ул. Советская д19 | Ремонт козырьков 3 шт |  | Асфальтирование отмостки приямка |  | сентябрь | 2001
Итого по дому: | [5 empty] | 4056
пер Сосновый д. 10 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
|  |  | Установка поручней |  | апрель | 8074
ул Футбольная д.16 |  |  | Наращивание водосточной трубы |  | апрель | 3790
|  |  | Замена выключателя во 2 подъезде |  | апрель | 163
|  |  | Замена прожектора на 2 подъезде |  | май | 1151
|  |  | Покраска бордюра |  | июнь | 1490
|  |  | Ремонт разделки вокруг стояка кв. 32 |  | июнь | 1903
|  |  | Замена крана в узле ХВС |  | ноябрь | 917
Итого по дому | [5 empty] | 17488
ул. Чайковского 3 | [5 empty] | 0
Итого по дому: | [5 empty] | 0
ул. Чайковского 4 | Вынос элсчетчиков на лестнич площ. |  | Замена светильника |  | январь | 613
|  |  | Устройство организованного водоотведения(водосток) |  | май | 49015
|  |  | Ремонт дымовентканалов |  | июнь | 7927
|  |  | Бетонирование каруселей на детской площадке |  | август | 502
|  |  | Установка датчиков движения |  | ноябрь | 5389
Итого по дому: |  | 120 |  |  |  | 63446
ул.Чайковского д.7а |  |  | Ремонт цоколя |  | октябрь | 10190
Итого по дому | [5 empty] | 10190
ул. Чайковского 8 |  |  | Бетонирование и ремонт качелей |  | сентябрь | 636
|  |  | Ремонт цоколя |  | октябрь | 3560
Итого по дому | [5 empty] | 4196
ул. Чайковского д. 1 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | август | 44540
ул. Чайковского д. 2 |  |  | Установка почтовых ящиков |  | сентябрь | 6610
Итого по дому | [5 empty] | 51150
пер. Школьный д. 2А |  |  | Ремонт вентканалов подъезд 2.3 |  | январь | 1816
|  |  | Установка термостата, обогревателя в щитовой |  | январь | 3420
|  |  | Подсыбка щебнем провала грунта |  | июль | 1108
|  |  | Ремонт дымовентканалов кв. 32 |  | ноябрь | 1079
7423
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду |  | Замена прожекторов |  | май | 4812
|  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
|  |  | Замена эл.счетчиков, эл.проводки |  | август | 39053
|  |  | Устройство теплового узла |  | декабрь | 178271
|  |  | Замена кабеля |  | декабрь | 12304
Итого по дому: |  | 15 |  |  |  | 254440
ул. Молодежная 23 |  | 20 | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
|  |  | Устройство теплового узла |  | декабрь | 178972
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 198972
ул. Молодежная 24 |  | 15 | Ремонт кровли над входом в подвал |  | июнь | 8843
|  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 25000
|  |  | Изготовление метал.дверей перед входом в подвал |  | июль | 9118
|  |  | Установка лавочки |  | июль | 13688
|  |  | Устройство теплового узла |  | декабрь | 182200
Итого по дому: |  | 20 |  |  |  | 238849
ул. Молодежная 25 |  |  | Ремонт балконной плиты |  | апрель | 1215
|  |  | Установка лавочки |  | сентябрь | 13688
Итого по дому: | [5 empty] | 14903
ул. Молодежная 26 |  |  | Косметический ремонт подъезда №3 |  | май | 31446
| Устр водомер узла с устан водомер на хол воду | 80 | Установка прожектора, замена выключателя |  | июнь | 5318
|  |  | Косметический ремонт подъезда №2 |  | июль | 28887
|  |  | Установка лавочки |  | июль | 6869
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | сентябрь | 3306
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 75826
ГОСТИЛОВКА |  | 20
ул. Молодежная 9 | Ремонт шиферной кровли |  | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 3907
|  |  | Установка доводчиков на подъезд.дверях |  | июнь | 4430
|  |  | Установка метал.дверей |  | июнь | 64520
Итого по дому: |  | 35 |  |  |  | 72857
ул. Молодежная 10 |  | 15 | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 3907
|  |  | Установка металлических дверей |  | январь | 58049
|  |  | Ремонт дымовентканалов |  | май | 31317
Итого по дому: | [5 empty] | 93273
ул. Молодежная 11 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 30 | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 3907
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 19420
|  |  | Ремонт подъездного окна |  | декабрь | 958
Итого по дому: |  | 15 |  |  |  | 24285
ул. Молодежная 12 |  |  | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 2930
|  |  | Бетонирование отмостки |  | май | 3030
|  |  | Изготовление метал.поручны |  | июнь | 4985
|  |  | Бетонирование площадки входа в подъезд |  | август | 5927
Итого по дому: | [5 empty] | 16872
ул. Молодежная 13 | Ремонт отмостки 50 кв. м. | 50 | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 2930
Итого по дому: | [5 empty] | 2930
ул. Школьная 6 |  |  | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 2930
Итого по дому: |  | 25 |  |  |  | 2930
ул. Школьная 7 | Замена цент трубы хол водоснабж | 110 | Монтаж забора вокруг контейнерной площадки |  | январь | 2930
|  |  | Ремонт кровли |  | апрель | 690
|  |  | Замена канализационных труб в подвале |  | сентябрь | 31124
|  |  | Замена светильников |  | октябрь | 2752
Итого по дому: | [5 empty] | 37496
ул. Школьная 8 |  | 25 | Забор вокруг контейнерной площадки |  | январь | 3909
|  |  | Вынос эл.счетчиков на лестничные площадки |  | ноябрь | 57889
Итого по дому: | [5 empty] | 61798
ул. Рабочая д.1 | [5 empty] | 0
Итого по дому: | [5 empty] | 0
ул Рабочая д. 2 | [5 empty] | 0
Итого по дому: | [5 empty] | 0
ул. Рабочая д. 3 |  |  | Замена эл.счетчиков, проводки, автоматов |  | март | 44444
Итого по дому: | [5 empty] | 44444
ул. Рабочая д. 4 | Ремонт мягкой кровли 400 кв. м. |  | Замена эл.счетчиков, проводки, автоматов |  | март | 24257
|  |  | Монтаж освещения над входом в подъезд |  | июнь | 1709
Итого по дому: | [5 empty] | 25966
ул. Рабочая д. 5 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
ГРИШИНА СЛОБОДА
ул Молодежная 1 |  |  | Установка доводчиков на подъездные двери |  | январь | 3802
|  |  | Установка металлических дверей |  | январь | 63849
Итого по дому: | Окраска цоколя, ремонт 45 кв. м. |  |  |  |  | 67651
ул Молодежная 2 |  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
|  | 10 | Ремонт кровли над кв. 13 |  | июль | 3708
Итого по дому: | Ремонт дымовентканалов |  |  |  |  | 23708
ул Молодежная 3 |  |  | Замена светильников в подъезде |  | март | 1400
|  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 25000
|  |  | Ремонт кровли над кв. 5.12 |  | июль | 95011
|  |  | Ремонт кровли |  | август | 3442
Итого по дому: |  | 25 |  |  |  | 124853
|  | 9 | установка лавочки |  | июль | 6869
ул Молодежная 15 |  |  | ремонт дымовентканалов |  | август | 2433
|  |  | Замена эл.счетчиков, автоматов, эл.проводки |  | сентябрь | 38398
|  |  | Установка автоматов |  | октябрь | 6090
Итого по дому: | Замена запорной армат на стояк отоплен |  |  |  |  | 53790
ул Молодежная 16 |  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
| Замена запорн армат на стояк отопл | 10 | Установка автоматов электросчетчика |  | август | 3884
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 23884
ул Молодежная 17 |  | 10 | Установка водомерного узла в подвале |  | январь | 7690
|  |  | Замена эл.проводки, счетчиков, автоматов |  | март | 35164
|  |  | Замена рубильника |  | апрель | 5099
|  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
|  |  | Ремонт кровли кв. 10 |  | сентябрь | 1360
|  |  | Ремонт кровли |  | ноябрь | 2581
Итого по дому: | Ремонт межпанель швов |  |  |  |  | 71894
|  | 10 | Установка металлических дверей |  | январь | 29024
ул Молодежная 18 |  | 8 | Замена эл.счетчиков |  | сентябрь | 34741
|  |  | Замена светильника |  | октябрь | 2213
|  |  | Замена рубильника, установка автоматов |  | ноябрь | 6986
|  |  | Монтаж уплотнителя на подъездную дверь |  | декабрь | 548
Итого по дому: |  | 11 |  |  |  | 73512
ул Молодежная 22 |  |  | Ремонт кровли |  | июнь | 2814
| Ремонт цоколя,козырьк над вход |  | Установка автоматов , замена рубильника |  | декабрь | 8494
Итого по дому: | [5 empty] | 11308
ул Молодежная 23 |  |  | Изготовление проекторй док-ции для установки ОДПУ теплоэнергии |  | июнь | 20000
|  |  | Ремонт кровли над кв.5 |  | июль | 1497
Итого по дому: |  | 20 |  |  |  | 21497
ул. Молодежная д. 21 | [5 empty] | 0
Итого по дому | [5 empty] | 0
ОЛСУФЬЕВО
ДОС2 |  |  | Остекление окна в подъезде |  | ноябрь | 4853
|  |  | Монтаж штапика на подъездные окна |  | декабрь | 249
Итого по дому: | [5 empty] | 5102
ВСЕГО |  | 70 |  |  |  | 9323422