## ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 2019
Фактическое выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО " А Р К " за 2019 год
Адрес дома | План работ | Сумма тыс .руб. | Выполнение плана | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Устан. Общедом прибора тепл. Энерг | 195 | Замена вводных автоматов в ГРЩ |  | январь | 1667
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 62-74 |  | апрель | 17826
|  |  | Установка металлического забора |  | май | 124234
|  |  | Установка окон в подъезде № 5 |  | май | 37170
|  |  | Изготовление и устройство лавочек |  | май | 30647
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 35 |  | июнь | 13468
|  |  | Бетонирование крыльца подъезд 6 |  | июль | 1038
|  |  | Установка почтовых ящиков |  | август | 5373
|  |  | Косметический ремонт цоколя и входов в подъезды |  | сентябрь | 86030
|  |  | Ремонт подъезда №5 |  | декабрь | 1774
|  |  | Ремонт подъезда №5 |  | декабрь | 39582
Итого по дому: | [5 empty] | 358809
пер. Весенний 2 | Космет. ремонт подъезда 4 | 50 | Замена ОДПУ ХВС |  | февраль | 15004
|  |  | Установка лавочки |  | апрель | 7376
|  |  | Замена ввода в дом ХВС |  | май | 12067
|  |  | Изготовление и установка 2 выбивалок |  | май | 3715
|  |  | Бетонирование балконной плиты кв. 68 |  | май | 2162
|  |  | Ремонт подъезда |  | май | 904
|  |  | Ремонт кровли над кв. 74 |  | май | 47791
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 1964
|  |  | Бетонирование отмостки, устройство а/бетонной площадки , установка почтовых ящиков |  | август | 15088
|  |  | Устройство дорожного бордюра |  | сентябрь | 1411
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 2 |  | сентябрь | 55152
|  |  | Изготовление и установка навесов п.5.6 |  | декабрь | 124222
Итого по дому: |  | 323 |  |  |  | 286856
пер. Весенний 4 | Замена 2-х стояков хол воды | 50 | Установка окон в подъезды № 5.6 |  | апрель | 149780
|  |  | Изготовление и установка огражнений на евроокна |  | май | 11321
|  |  | Установка окон в подъезде № 4 |  | май | 72332
|  |  | Ремонт откосов подъезд № 5.6 |  | май | 20405
|  |  | Изготовление и установка лавочек 4 шт. |  | июнь | 31564
|  |  | Кирпичная кладка стен входа в подвал |  | июнь | 11263
|  |  | Замена кранов на стояках отопления |  | июль | 38289
|  |  | Изготовление и установка металлического забора |  | июль | 205475
|  |  | Изготовление и установка лавок |  | июль | 14350
|  |  | Ремонт откосов подъезд № 4 |  | август | 6264
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезд кв. 2.3.6 |  | август | 8897
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 12193
|  |  | Изготовление и установка метал.дверей перед входом в подвал |  | ноябрь | 22440
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | ноябрь | 6290
Итого по дому: |  | 190 |  |  |  | 610863
пер. Весенний 6 |  |  | Окраска деревянных лавочек |  | апрель | 820
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал и кладка стен из кирпича |  | июнь | 23649
|  |  | Бетонирование отмостки |  | август | 1994
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 4028
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 55 |  | сентябрь | 2610
|  |  | Изготовление и установка метал.дверей перед входам в подвал |  | ноябрь | 14095
|  |  | Уборка подвального помещения |  | декабрь | 13225
Итого по дому | [5 empty] | 60421
ул. Гоголя д.1
Итого по дому | [5 empty] | 0
Железнодор гор № 16
Итого по дому | [5 empty] | 0
Железнодор гор № 17
Итого по дому | [5 empty] | 0
Железнодор гор № 18 |  |  | Окраска лавок и стола |  | июнь | 650
|  |  | Бетонирование крыльца и отмостки |  | август | 2561
Итого по дому | [5 empty] | 3211
Железнодор гор № 5
Итого по дому | [5 empty] | 0
Заводской проезд д 3 | Устан .общемов приб учета теплов энергии | 195 | Аварийные работы кв. 6 |  | январь | 8769
|  |  | Утепление труб системы отопления на чердаке |  | февраль | 47766
|  |  | Замена уч-ка канализ.стояка кв. 3 |  | июнь | 7171
|  |  | Ремонт кровли |  | июнь | 321061
Итого по дому |  | 245 |  |  |  | 384767
Заводской проезд д. 6 |  |  | Частичный ремонт мягкой кровли ( кв. 18.19) |  | январь | 43084
|  |  | Замена центральной трубы ХВС |  | апрель | 90878
|  |  | Установка замка кв. 10 |  | апрель | 504
|  |  | Установка окон в подъезде №4 |  | апрель | 73548
|  |  | Устройство откосов |  | апрель | 10896
|  |  | Ремонт и установка карусели |  | май | 1822
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв.19 |  | май | 3052
|  |  | Ремонт площадок входа в подъезды |  | июль | 4130
|  |  | Замена ступеней на входах в подъездах |  | июль | 19150
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезды |  | август | 17646
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 2631
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | октябрь | 44520
|  |  | Вырезка опасных деревьев |  | декабрь | 12724
Итого по дому | [5 empty] | 324585
Заводской проезд д . 7 |  |  | Ремонт и установка карусели |  | май | 1822
|  |  | Ремонт площадок входа в подъезд |  | июль | 1343
|  |  | Замена автоматов в ГРЩ |  | июль | 193
|  |  | Бетонирование отмостки |  | август | 3382
|  |  | Изготовление и установка лавочек |  | август | 17425
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 2207
|  |  | Ремонт входа в подвал |  | сентябрь | 23638
|  |  | Косметические ремонт цоколя |  | октябрь | 33001
|  |  | Изготовление и установка лавочки перед 1подъездом |  | декабрь | 8886
|  |  | Замена автоматов, эл.счетчиков , эл.проводки |  | декабрь | 120445
|  |  | Вырезка опасных деревьев |  | декабрь | 7227
Итого по дому | [5 empty] | 219569
Дом интернат для инвалидов |  |  | Замена кранов на стояках ГВС |  | апрель | 4293
ул. Заречная д.59 |  |  | Косметический ремонт цоколя |  | май | 58125
Итого по дому | [5 empty] | 62418
ул. Калинина д3 | Ремонт метал кровли 120 кв .м. | 100 | Замена уч-ка стояка отопления кв.16 |  | март | 5016
|  |  | Замена прожектора в 3 подъезде |  | март | 1072
|  |  | Окраска лавок |  | июнь | 1169
|  |  | Изготовление стендов |  | ноябрь | 3000
|  |  | Изготовление и монтаж двери , решеток при спуске в подвал №3 |  | декабрь | 14030
|  |  | Окраска двери входа в подвал |  | декабрь | 818
Итого по дому: |  | 100 |  |  |  | 25105
ул. Калинина д5 | Косметический ремонт 4-х подъездов | 220 | Устройство примыканий к стенке дома над входом в подвал |  | март | 3121
|  |  | Окраска лавок |  | июнь | 2595
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июнь | 2357
|  |  | Замена светильников |  | август | 26243
|  |  | Устройство площадок входа |  | октябрь | 53071
|  |  | Изготовление стендов |  | ноябрь | 4000
Итого по дому: |  | 220 |  |  |  | 91387
ул. Калинина д7 | Устройство отмостки180 кв.м. | 140 | Косметический ремонт подъезда № 1 |  | февраль | 68468
|  |  | Косметический ремонт 2 подъезда |  | март | 80799
|  |  | Замена прожекторов в 1.4 подъездах |  | март | 2167
|  |  | Окраска забора |  | июнь | 15094
|  |  | Окраска лавок |  | июнь | 2570
|  |  | Замена светильника 2 подъезд |  | сентябрь | 569
|  |  | Изготовление и монтаж бельевых стоек |  | ноябрь | 12158
|  |  | Косметический ремонт подъездов №3-4 |  | ноябрь | 128420
|  |  | Изготовление стендов |  | ноябрь | 4000
Итого по дому: |  | 140 |  |  |  | 314245
ул. Калинина д.41 | Устан. общедом приб учета теплов энерг | 195
|  |  | Утепление труб системы отопления |  | февраль | 6448
|  |  | Монтаж металлической двери на чердаке и решетки на тех.этаже |  | апрель | 10726
|  |  | Окраска дверей и металлических решеток |  | апрель | 849
|  |  | Ремонт кровли |  | май | 64423
|  |  | Замена эл.счетчиков |  | июль | 86596
|  |  | Бетонирование отмостки |  | август | 61963
|  |  | Установка пластиковых окон |  | декабрь | 121177
Итого по дому: |  | 297 |  |  |  | 352182
ул. Калинина д. 1 |  |  | Ремонт лавок |  | июнь | 2456
|  |  | Изготовление и установка метал.козырька перед подъездом |  | сентябрь | 13010
Итого по дому | [5 empty] | 15466
ул. Калинина д.14 |  |  | Замена канализ.труб в подвале 1 подъезд |  | январь | 29679
|  |  | Ремонт подвальных дверей |  | март | 3414
|  |  | Ремонт отмостки |  | апрель | 789
|  |  | Установка лавочек |  | август | 17425
|  |  | Ремонт вентстояка |  | август | 16613
Итого по дому | [5 empty] | 67920
ул. Калининад.22 |  |  | Ремонт вентстояков, бетонирование отмостки |  | август | 10013
Итого по дому | [5 empty] | 10013
ул. Калинина д. 36А |  |  | Утепление труб отопления в подвале |  | сентябрь | 39551
39551
ул. К. Либкнехта д1 | Устан. Общемов. приб.учета теплов энергии | 195 | Экспертиза кровли |  | июнь | 25000
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 12661
|  |  | Экспертиза кровли |  | октябрь | 25000
|  |  | Ремонт водостока |  | ноябрь | 3000
Итого по дому: |  | 365 |  |  |  | 65661
|  |  | Замена уч-ка стояка канализ.труб кв. 67.73 |  | февраль | 5372
ул. К. Либкнехта д2 |  |  | Утепление труб отопления |  | май | 33773
|  |  | Замена кранов на стояках ГВС |  | июль | 39375
Итого по дому: |  | 365 |  |  |  | 78520
|  |  | Изготовление и установка навесов перед 3.4.6 подъездами |  | сентябрь | 204750
ул. К. Либкнехта д3 | Замена центр. трубы хол. водоснабж. с устан. водомера на хол воду | 110 | Ремонт балкона |  | декабрь | 4064
Итого по дому: |  | 385 |  |  |  | 208814
ул. К. Либкнехта д4 |  |  | Утепление труб отопления |  | май | 40232
|  |  | Ремонт входов в подвал |  | июль | 19646
|  |  | Замена эл. Счетчиков, автоматов |  | август | 159390
|  |  | Замена уч-ка стояка ХВС кв.67 |  | сентябрь | 11092
|  |  | Окраска метал.дверивхода в подвал |  | декабрь | 323
Итого по дому: |  | 275 |  |  |  | 230683
ул. Карла Маркса д.1 |  |  | Установка балансира |  | июнь | 9843
|  |  | Устройство а/бетонной отмостки |  | август | 8499
|  |  | Замена прожектора |  | октябрь | 2238
Итого по дому | [5 empty] | 20580
ул. Карла Маркса д. 80 |  |  | Ремонт балконной плиты кв. 8 |  | июнь | 2681
|  |  | Замена автоматов ГРЩ |  | июль | 623
|  |  | Изготовление металлич.забора |  | октябрь | 82935
Итого по дому | [5 empty] | 86239
ул Карла Маркса д. 82
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул Карла Маркса д. 86 |  |  | Замена провода в подвале |  | февраль | 1888
|  |  | Замена автоматов ГРЩ |  | июль | 2018
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 8466
|  |  | Изготовлений и установка метал.забора |  | ноябрь | 88928
Итого по дому | [5 empty] | 101300
ул. Коммунальная д.11 |  |  | Изготовление люков выхода на чердак |  | ноябрь | 1836
Итого по дому | [5 empty] | 1836
ул. Коммунальная д. 2 |  |  | Замена автоматов в кв. 9.10.11 |  | август | 968
Итого по дому | [5 empty] | 968
ул. Коммунальная д.3А |  |  | Замена прожектора |  | январь | 1235
|  |  | Монтаж узла учета тепловой энергии |  | сентябрь | 189049
|  |  | Замена кранов на стояках отопления в подвале |  | сентябрь | 5149
|  |  | Замена уч-ка стояка отопления кв. 1 |  | октябрь | 8866
|  |  | Проекторная документация на устройство теплового узла |  | октябрь | 25000
Итого по дому | [5 empty] | 229299
ул. Коммунальная д.4 |  |  | Покос придомовой территории |  | май | 2669
|  |  | Покос придомовой территории |  | август | 2379
|  |  | Монтаж кранов на общедомовом стояке ХВС |  | октябрь | 2353
Итого по дому | [5 empty] | 7401
ул Коммунальная д. 6
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул.Коммунальная 6А |  |  | Замена уч-ка стояка ХВС кв. 15 |  | март | 4006
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | май | 12601
|  |  | Ремонт кровли |  | июнь | 23872
|  |  | Замена уч-ка стояка ХВС кв. 13-21 |  | июль | 13467
|  |  | Ремонт кровли |  | август | 61157
|  |  | Замена уч-ка канализации в подвале |  | сентябрь | 10703
Итого по дому | [5 empty] | 125806
ул. Коммунальная д. 7 |  |  | Покос придомовой территории |  | май | 2756
|  |  | Покос придомовой территории |  | август | 2596
|  |  | Замена уч-ка канализационного стояка кв. 5 |  | октябрь | 5847
|  |  | Ремонт дымовентканалов |  | декабрь | 12157
Итого по дому | [5 empty] | 23356
ул. Коммунальная д. 8 |  |  | Срезка деревьев |  | март | 36185
|  |  | Ремонт дымовентканалов |  | декабрь | 11906
Итого по дому | [5 empty] | 48091
|  |  | Ремонт лавочки |  | апрель | 409
ул. Коммунальная д. 9 |  |  | Покос придомовой территории |  | май | 2074
|  |  | Покос придомовой территории |  | август | 1669
Итого по дому | [5 empty] | 4152
ул. Ленина д. 24 |  |  | Установка металлических дверей |  | март | 36222
|  |  | Ремонт дверных откосов, изготовление навеса 1 подъезд |  | июнь | 21146
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | сентябрь | 63003
Итого по дому | [5 empty] | 120371
ул. Ленина д. 26А |  |  | Ремонт лавочки |  | май | 2151
|  |  | Изготовление и установка забора |  | август | 43014
|  |  | Изготовление и установка забора |  | сентябрь | 26034
Итого по дому | [5 empty] | 71199
ул.Ленина д.28 |  |  | Изготовление и установка сушек для белья |  | август | 4104
Итого по дому | [5 empty] | 4104
ул. Лесная д. 2 |  |  | Замена прожектора |  | февраль | 2144
|  |  | Замена автоматов ГРЩ |  | июль | 787
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | август | 91710
|  |  | Бетонирование козырька входа в подъезд, бетонирование ступеней входа в подвал |  | август | 5494
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезды |  | август | 16915
|  |  | Замена ввода ХВС в дом |  | сентябрь | 8019
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 3351
|  |  | Бетонирование провала отмостки |  | октябрь | 1293
Итого по дому | [5 empty] | 129713
ул. Лесная д4 |  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 3629
|  |  | Изготовление и установка поручней при спуске в подвал |  | октябрь | 1700
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | октябрь | 57125
|  |  | Замена уч-ка трубы ХВС на вводе в дом |  | ноябрь | 4529
|  |  | Вырезка опасных деревьев |  | декабрь | 10374
Итого по дому: |  | 140 |  |  |  | 77357
ул. Лесная д6 | Замена цент трубы холодн воды с устан водомера | 110 | Замена прожектора |  | февраль | 1170
|  |  | Утепление труб отопления в подвале |  | апрель | 65794
|  |  | Ремонт и установка карусели |  | май | 1822
|  |  | Замена автоматов |  | июль | 1155
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 3559
|  |  | Установка пластиковых окон подъезд 4 |  | декабрь | 29132
|  |  | Вырезка опасных деревьев |  | декабрь | 10374
Итого по дому: |  | 305 |  |  |  | 113006
пер. Мальцева д1 |  |  | Замена прожектора в 1.2 подъездах |  | март | 2167
|  |  | Ремонт кровли над входом в подъезд №6 |  | март | 14096
|  |  | Ремонт лавочек и окраска поручней |  | апрель | 10521
|  |  | Изготовление и установка поручня около подъезда №5 |  | май | 10842
|  |  | Частичный ремонт цоколя |  | май | 7717
|  |  | Замена канализ.трубы в подвале и до колодца |  | июнь | 52515
|  |  | Частичная замена стояка ГВС кв. 2-11 |  | июнь | 1843
|  |  | Замена стояка ГВС кв. 1-12 |  | июль | 7960
|  |  | Замена ступеней на входах в подъездах |  | июль | 32881
|  |  | Бетонирование площадки входа в подъезд |  | август | 632
|  |  | Замена уч-ка стояки ГВС кв.31.33.35 |  | сентябрь | 10602
|  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона |  | сентябрь | 124148
|  |  | Замена эл.счетчика кв. 36 |  | ноябрь | 979
|  |  | Замена уч-ка стояки ГВС кв.42-50 |  | декабрь | 9236
Итого по дому: |  | 450 |  |  |  | 286139
пер. Мальцева д3 | ремонт мягкой кровли 200 кв. м. | 210 | Замена автомата в этажном РЩ |  | январь | 1662
|  |  | Ремонт кровли над балконом кв. 57 |  | январь | 6367
|  |  | Замена светильника |  | февраль | 2166
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли ( кв. 13.53.70.140) |  | февраль | 122356
|  |  | Ремонт лавочек |  | апрель | 7895
|  |  | Установка окон в подъездах № 1.2 |  | апрель | 147019
|  |  | Штукатурка оконных откосов |  | апрель | 20292
|  |  | Установка окон подъезд №3 |  | май | 72558
|  |  | Ремонт лавочек |  | июнь | 2254
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 20546
|  |  | Замена ступеней на входах во 2 подъезд |  | июль | 11951
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 3739
|  |  | Замена стояков ГВС кв. 44-56,14-26,88,93,94,118-130,134-135 |  | сентябрь | 73631
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 117,143,13,70 |  | сентябрь | 286728
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | сентябрь | 5125
|  |  | Ремонт входа в подвал |  | сентябрь | 1409
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 9.89.90.46 |  | ноябрь | 46788
|  |  | Изготовление и установка метал.дверей в подвалы |  | ноябрь | 25114
|  |  | Кронирование и срезка деревьев |  | ноябрь | 59707
|  |  | Ремонт кровли балкона кв. 13 |  | ноябрь | 6281
|  |  | Ремонт кровли над кв. 102 |  | ноябрь | 56830
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | ноябрь | 12720
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 106-108 |  | декабрь | 7726
|  |  | Установка пластиковых окон подъезд № 4 |  | декабрь | 85609
Итого по дому: |  | 400 |  |  |  | 1086473
пер Мальцева д. 5 |  |  | Частичный ремонт кровли кв. 20 |  | февраль | 40205
|  |  | Утепление труб отопления |  | март | 42519
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | май | 29651
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июнь | 12200
|  |  | Устройство желобов под водосток |  | сентябрь | 4253
|  |  | Бетонирование площадки входа в подъезд |  | октябрь | 1511
|  |  | Тепловой узел % |  | октябрь | 2802
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | ноябрь | 10928
|  |  | Установка пластиковых окон подъезд №1 |  | декабрь | 89196
Итого по дому | [5 empty] | 233265
пер. Мальцева д7 |  |  | Частичный ремонт мягкой кровли кв. 41 |  | февраль | 26186
|  |  | Утепление труб отопления |  | март | 42822
|  |  | Уборка и вывоз мусора из подвальных помещений |  | апрель | 3755
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июнь | 14006
|  |  | Тепловой узел % |  | октябрь | 5516
|  |  | Ремонт лавочек |  | ноябрь | 993
|  |  | Ремонт балкона |  | ноябрь | 6342
Итого по дому: | [5 empty] | 99620
|  |  | Замена кранов на стояках |  | январь | 3525
пер. Мальцева д.9 |  |  | Замена эл.счетчиков |  | февраль | 7500
|  |  | Замена кранов на стояке ГВС |  | март | 28300
|  |  | Замена кранов на стояках отопления |  | май | 40368
|  |  | Замена эл.счетчика кв. 15 |  | июнь | 268
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 4316
|  |  | Замена ступеней на входах в 2.5 подъезды |  | июль | 9472
|  |  | Замена эл.счетчиков кв. 19, 20, 34, 40, 42, 53 |  | август | 1611
|  |  | Демонтаж уч-ка трубы горячей воды в узле |  | сентябрь | 6423
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 1750
|  |  | Утепление труб ГВС на чердаке |  | декабрь | 10518
Итого по дому : | [5 empty] | 114051
ул. Мальцева д. 1А |  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона |  | август | 37376
Итого по дому | [5 empty] | 37376
|  |  | Частичный ремонт кровли над входом в подвал |  | январь | 1487
ул. Мальцева д. 14 |  |  | Ремонт входов в подвал с устройством кровли и перекладкой стен |  | март | 28410
|  |  | Изготовление и установка металлических решетч.дверей на входы в подвалы |  | апрель | 22052
|  |  | Окраска металлических дверей входа в подвал |  | апрель | 535
|  |  | Закладка кирпичом окошка в цоколе дома |  | май | 528
|  |  | Ремонт цоколя и входов в подъезд |  | июнь | 87668
|  |  | Бетонирование ступеней и площадок входа в подъезды |  | июль | 5230
|  |  | Установка пластиковых окон |  | июль | 69217
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 9233
|  |  | Изготовление и установка метал.поручня перед подъездом |  | октябрь | 2016
|  |  | Ремонт оконных откосов |  | ноябрь | 4140
Итого по дому | [5 empty] | 230516
ул.Мальцева д.15 |  |  | Изготовление и установка лавочек |  | апрель | 36521
|  |  | Окраска лавочек |  | апрель | 852
|  |  | Изготовление и установка металлического забора |  | апрель | 166322
|  |  | Установка окон в подъезде № 1 |  | апрель | 75532
|  |  | Штукатурка оконных откосов |  | апрель | 10391
|  |  | Замена ступеней на входы в 3.5 подъезды |  | июль | 13580
|  |  | Замена канализационной трубы в подвале 4 подъезд |  | сентябрь | 3496
|  |  | Замена кранов на стояках отопления кв.86 |  | сентябрь | 4641
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 4215
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 33-45 |  | октябрь | 20861
Итого по дому | [5 empty] | 336411
ул. Мальцева д 16 |  |  | Окраска лавочек |  | апрель | 1681
|  |  | Замена кранов отопления на стояках кв. 63 |  | июль | 5405
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 2-8 |  | июль | 11668
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | июль | 5306
|  |  | Замена уч-ка канализ.стояка кв.40 |  | октябрь
|  |  | Замена 2х кранов в элеваторном узле |  | октябрь | 13616
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС, 2-х кранов на стояках отопления кв. 16-19.53 |  | ноябрь | 15975
|  |  | Косметический ремонт подъезда№ 2 |  | декабрь | 52579
Итого по дому | [5 empty] | 106230
пер.2 Некрасова д. 5 |  |  | Замена канализацион.стояка кв. 4 |  | январь | 5281
|  |  | Бетонирование отмостки |  | август | 5583
Итого по дому | [5 empty] | 10864
пер. 2 Некрасова д.5А
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул. Некрасова д. 15А |  |  | Окраска дверей, установка выбивалки |  | октябрь | 5838
Итого по дому | [5 empty] | 5838
ул. Некрасова д. 17А |  |  | Установка металлической двери |  | март | 38447
|  |  | Штукатурка дверных откосов |  | июнь | 1876
|  |  | Бетонирование крыльца |  | август | 4420
Итого по дому | [5 empty] | 44743
ул. Некрасова д. 35 |  |  | Срезка деревьев |  | март | 12057
|  |  | Изготовление и установка песочницы |  | май | 1654
Итого по дому | [5 empty] | 13711
пер.Первомайс.2 | Косметич рем 4-х подъездов | 210 | Замена светильников |  | март | 1053
|  |  | Частичная замена стояков ГВС кв. 37-57 и 41-60 |  | сентябрь | 17419
|  |  | Замена эл.счетчика кв. 16 |  | ноябрь | 979
Итого по дому: | [5 empty] | 19451
пер Первомайский д. 34 |  |  | Изготовление и установка лавочки |  | апрель | 7376
|  |  | Изготовление и установка метал.забора |  | октябрь | 76170
|  |  | Изготовление и установка метал.забора |  | ноябрь | 67811
Итого по дому | [5 empty] | 151357
пер. Первомайский д. 36 |  |  | Замена теплосчетчика |  | январь | 3216
|  |  | Изготовление и установка лавочек |  | апрель | 22079
|  |  | Изготовление и установка песочницы, ремонт качелей |  | июнь | 5204
Итого по дому | [5 empty] | 30499
пер. Первомайский д. 38 |  |  | Замена крана и тройника на стояке ХВС |  | март | 2141
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | июль | 47426
Итого по дому | [5 empty] | 49567
ул. Почтовая д. 12 |  |  | Ремонт эл.проводки |  | январь | 705
|  |  | Изготовление и установка метал.забора |  | июнь | 120530
|  |  | Замена канализац.труб в кв. 16.1.44 |  | сентябрь | 7938
|  |  | Устройство желоба |  | сентябрь | 3559
|  |  | Изготовление и установка поручня при спуске в подвал |  | октябрь | 1456
Итого по дому | [5 empty] | 134188
ул. Почтовая д. 4 |  |  | Замена ОДПУ эл.энергии |  | май | 2708
|  |  | Ремонт отмостки |  | август | 1682
|  |  | Изготовление и установка сушек для белья |  | ноябрь | 5374
Итого по дому | [5 empty] | 9764
ул.Строителей д.2 | Замена обратной трубы горячего водоснабж 90 м. | 280 | Замена замка ( кв.7 в целях обеспечения газовой безопасности) |  | февраль | 776
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 75-84 |  | март | 11269
|  |  | Замена водомера ХВС |  | март | 4855
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 30 |  | март | 7107
|  |  | Окраска деревянных лавочек |  | апрель | 1250
|  |  | Замена светильника |  | июль | 667
|  |  | Замена стояка ГВС кв. 45-55 |  | август | 19528
|  |  | Ремонт кровли кв. 55 |  | август | 5911
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 9278
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 3730
Итого по дому | [5 empty] | 64371
ул. Строителей д4 |  |  | Косметический ремонт подъездов 1.2 |  | январь | 123429
|  |  | Утепление труб отопления в подвале |  | февраль | 48069
|  |  | Установка опалубки и бетонирование канализационной трубы |  | февраль | 10147
|  |  | Установка почтового ящика кв. 2 (стомотолог) |  | февраль | 740
|  |  | Планировка грунта вручную в подвальном помещении |  | февраль | 18538
|  |  | Уборка, вывоз мусора из подвального помещения |  | февраль | 19740
|  |  | Срезка веток (кронирование) |  | март | 3092
|  |  | Окраска деревянных лавочек |  | апрель | 2188
|  |  | Монтаж прожектора подъезд №3 |  | июнь | 4791
|  |  | Закольцовывание стояка ГВС кв. 56 |  | август | 15525
|  |  | Бетонирование провала отмостки |  | август | 1907
Итого по дому: | [5 empty] | 248166
ул. Советская д19 |  |  | Установка ручки на входную дверь |  | июль | 179
Итого по дому: | [5 empty] | 179
пер Сосновый д. 10 |  |  | Ремонт мягкой кровли над кв. 7 |  | май | 49958
|  |  | Изготовление информационного стенда |  | май | 1000
|  |  | Замена эл.счетчиков, автоматов |  | июнь | 25919
|  |  | Ремонт кровли кв.6 |  | июнь | 21701
|  |  | Замена ввода ХВС |  | июль | 17634
|  |  | Замена автоматов ГРЩ |  | июль | 2762
Итого по дому | [5 empty] | 118974
ул Футбольная д.16 |  |  | Замена уч-ка канализации кв. 1 |  | апрель | 1123
Итого по дому | [5 empty] | 1123
ул. Чайковского 3 |  |  | Установка почтовых ящиков |  | март | 10489
|  |  | Изготовление и установка 2 лавок |  | июнь | 15069
|  |  | Замена светильников |  | декабрь | 5167
Итого по дому: | [5 empty] | 30725
ул. Чайковского 4 | Вынос элсчетчиков на лестнич площ. |  | Ремонт кровли |  | ноябрь | 97260
Итого по дому: |  | 120 |  |  |  | 97260
ул.Чайковского д.7а
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул. Чайковского 8
Итого по дому | [5 empty] | 0
ул. Чайковского д. 1 |  |  | Замена уч-ка канализационного стояка кв. 16 |  | август | 2060
Итого по дому | [5 empty] | 2060
|  |  | Замена прожектора на 1 ом подъезде |  | январь | 1062
ул. Чайковского д. 2 |  |  | Замена эл.счетчика кв. 13 |  | февраль | 1138
Итого по дому | [5 empty] | 2200
пер. Школьный д. 2А |  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | март | 2969
|  |  | Изготовление велосипедниц , установка водомера |  | июль | 20062
|  |  | Замена светильников |  | август | 11068
|  |  | Ремонт кровли |  | сентябрь | 42942
|  |  | Вырезка опасных деревьев |  | декабрь | 27239
104280
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду |  | Замена вводного кабеля |  | январь | 3518
|  |  | Замена ОДПУ по ХВС |  | февраль | 6544
|  |  | Установка эл.счетчика кв.8 |  | июнь | 1359
Итого по дому: |  | 15 |  |  |  | 11421
ул. Молодежная 23 |  | 20 | Замена автоматов |  | январь | 2344
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 2344
ул. Молодежная 24 |  | 15 | Установка прожекторов 1.2 подъездах |  | сентябрь | 5015
Итого по дому: |  | 20 |  |  |  | 5015
ул. Молодежная 25 |  |  | Замена ОДПУ по ХВС |  | февраль | 6544
Итого по дому: | [5 empty] | 6544
ул. Молодежная 26
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 0
ГОСТИЛОВКА |  | 20
ул. Молодежная 9 | Ремонт шиферной кровли |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | март | 1580
|  |  | Ремонт дымовентканалов кв. 10 |  | апрель | 3326
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал |  | июнь | 15418
Итого по дому: |  | 35 |  |  |  | 20324
ул. Молодежная 10 |  | 15
Итого по дому: | [5 empty] | 0
ул. Молодежная 11 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 30 | Вынос эл.счетчиков на лестн. площадки |  | июнь | 52200
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | август | 8066
|  |  | Ремонт кровли |  | сентябрь | 49475
|  |  | Ремонт дверного полотна входа в подвал |  | ноябрь | 1128
Итого по дому: |  | 15 |  |  |  | 110869
ул. Молодежная 12 |  |  | Замена крана ХВС на вводе в дом |  | февраль | 4389
|  |  | Замена ввода ХВС в дом |  | июль | 6149
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | сентябрь | 9717
|  |  | Установка прожекторов 1.2 подъезды |  | сентябрь | 3202
Итого по дому: | [5 empty] | 23457
ул. Молодежная 13 | Ремонт отмостки 50 кв. м. | 50
Итого по дому: | [5 empty] | 0
ул. Школьная 6 |  |  | Бетонирование отмостки |  | июль | 2751
|  |  | Замена ОДПУ ХВС |  | октябрь | 5138
Итого по дому: |  | 25 |  |  |  | 7889
ул. Школьная 7 | Замена цент трубы хол водоснабж | 110 | Замена ввода ХВС в дом |  | март | 3218
|  |  | Ремонт кровли над кв.10 |  | март | 2111
Итого по дому: | [5 empty] | 5329
ул. Школьная 8 |  | 25 | Ремонт кровли |  | сентябрь | 35865
Итого по дому: | [5 empty] | 35865
ул. Рабочая д.1 |  |  | Изготовление ограждений мусорных баков |  | декабрь | 13898
|  |  | Перенос эл.счетчиков из квартир на лестничные клетки |  | декабрь | 31732
Итого по дому: | [5 empty] | 45630
ул Рабочая д. 2 |  |  | Ремонт кровли над кв.11.13 |  | май | 7367
Итого по дому: | [5 empty] | 7367
ул. Рабочая д. 3 |  |  | Изготовление навеса перед 2 подъездом |  | июнь | 7340
Итого по дому: | [5 empty] | 7340
ул. Рабочая д. 4 | Ремонт мягкой кровли 400 кв. м. |  | Ремонт дымовентканалов |  | июнь | 21791
|  |  | кронирование дерева |  | ноябрь | 7647
Итого по дому: | [5 empty] | 29438
ул. Рабочая д. 5 |  |  | Установка зонта над вентстояком |  | май | 4665
|  |  | Монтаж ввода проводки кв.5 |  | октябрь | 4739
|  |  | Кронирование дерева |  | ноябрь | 8647
Итого по дому | [5 empty] | 18051
ГРИШИНА СЛОБОДА
ул Молодежная 1 |  |  | Устройство отмостки |  | июль | 54129
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  | июль | 34718
|  |  | Монтаж батарей отопления в подъезде |  | сентябрь | 15563
|  |  | Замена уч-ка трубы отопления в 1 подъезде |  | октябрь | 13892
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 7314
Итого по дому: | Окраска цоколя, ремонт 45 кв. м. |  |  |  |  | 125616
ул Молодежная 2 |  |  | Изготовление и установка лавок |  | июнь | 15069
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 4893
|  |  | Бетонирование провала отмостки |  | сентябрь | 1253
|  | 10 | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 7772
Итого по дому: | Ремонт дымовентканалов |  |  |  |  | 28987
ул Молодежная 3 |  |  | Бетонирование отмостки |  | июль | 14327
|  |  | Устройство теплового узла |  | октябрь | 169160
|  |  | Монтаж эл.проводки в тепловом узле |  | декабрь | 6787
Итого по дому: |  | 25 |  |  |  | 190274
|  | 9 | Установка автоматов, замена рубильника, монтаж эл.проводки в подвале |  | март | 22613
ул Молодежная 15 |  |  | Ремонт кровли |  | июль | 9173
|  |  | Ремонт кровли |  | август | 1377
|  |  | Утепление труб отопления а подвале |  | сентябрь | 17759
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 6540
Итого по дому: | Замена запорной армат на стояк отоплен |  |  |  |  | 57462
ул Молодежная 16 |  |  | Утепление труб отопления в подвале |  | август | 32729
|  |  | Установка лавочек |  | август | 17425
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 8699
Итого по дому: |  | 10 |  |  |  | 58853
ул Молодежная 17 |  | 10 | Изготовление и установка выбивалки |  | май | 4537
|  |  | Установка розетки в подвале |  | июль | 487
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 6243
|  |  | Утепления труб отопления в подвале |  | сентябрь | 23675
|  |  | Монтаж узла учета тепловой энергии |  | сентябрь | 183721
|  |  | Изготовление и установка метал.двери в теплоузле |  | ноябрь | 5767
|  |  | Закладка проемов в теплоузле |  | ноябрь | 2463
|  |  | Уборка подвальных помещений |  | ноябрь | 7760
|  |  | Ремонт канализационного люка |  | декабрь | 4032
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 7188
Итого по дому: | Ремонт межпанель швов |  |  |  |  | 245873
ул Молодежная 18 |  | 8 | Ремонт кровли |  | июль | 17315
|  |  | Бетонирование отмостки |  | август | 9239
|  |  | Ремонт межпанельных швов |  | октябрь | 4289
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 8074
Итого по дому: |  | 11 |  |  |  | 38917
ул Молодежная 22 |  |  | Замена рубильника |  | январь | 1908
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 9861
|  |  | Проектная документация на устройство теплового узла |  | октябрь | 25000
|  |  | Монтаж эл.проводки в тепловом узле |  | ноябрь | 6743
|  |  | Изготовление и монтаж теплового узла |  | декабрь | 179492
| Ремонт цоколя,козырьк над вход |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 4318
Итого по дому: | [5 empty] | 227322
ул Молодежная 23 |  |  | Установки розетки в подвале |  | июль | 587
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 12863
|  |  | Устройство теплового узла |  | октябрь | 176791
|  |  | Изготовление и установка метал.двери в тепловом узле |  | ноябрь | 5323
|  |  | Закладка проемов в теплоузле |  | ноябрь | 3337
|  |  | Уборка подвальных помещений |  | ноябрь | 15695
|  |  | Монтаж эл.проводки в тепловом узле |  | декабрь | 2505
|  |  | Монтаж освещения придомовой территории |  | декабрь | 7423
Итого по дому: |  | 20 |  |  |  | 224524
ул. Молодежная д. 21 |  |  | Замена внутрищитового эл.оборудования |  | май | 10203
|  |  | Замена вводного кабеля на 2 подъезд |  | июнь | 14739
|  |  | Ремонт кровли |  | июль | 12443
|  |  | Утепление труб отопления в подвале |  | сентябрь | 31826
Итого по дому | [5 empty] | 69211
ОЛСУФЬЕВО
ДОС2 |  |  | Установка металлических дверей |  | март | 90753
|  |  | Утепление труб отопления |  | сентябрь | 40263
Итого по дому: | [5 empty] | 131016
ВСЕГО |  | 70 |  |  |  | 10380163