| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющий |  | Генеральный директор |  |
| Наименование должности руководителя организации, |  | АО «Жилкомхоз» |  |
| ООО «АРК» |  |  |  |
| осуществляющей управление (обслуживание) МКД |  |  |  |
| М.П. _____________________А.В.Укустов |  | ________________ И.М.Гайда |  |
| подпись/расшифровка |  | подпись/расшифровка |  |
| "____" __________________ 2026 г. |  | "____" __________________ 2026 г. |  |

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

| Общие сведения о многоквартирном доме |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес | Гор.Жуковка .ул.Мальцева д16 |
| 2 | Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД | ООО «АРК» |
| 3 | Год постройки/год ввода в эксплуатацию | 1985г. |
| 4 | Общая площадь МКД | 6172,8м2 |
| 5 | Наименование теплоснабжающей организации | АО «Жилкомхоз» |
| 6 | Материал стен МКД | ж/б панели |
| 7 | Наличие подвала в МКД | имеется |
| 8 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется |
| 9 | Наличие элеватора/теплового пункта в МКД | имеется ИТП |
| 10 | Схема подключения МКД | зависимая |
| 11 | Схема отопления МКД | двухтрубная |
| 12 | Система ГВС в МКД | централизованная |
| 13 | Наличие циркуляционного трубопровода ГВС в МКД | имеется |
| 14 | Наличие автоматического регулятора системы ГВС | Не имеется |
| 15 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металлические |
| 16 | Система газоснабжения в МКД | централизованная |

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.) | Срок выполнения | Оформляемая документация | Перенос срока выполнения (основание) | Примечание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Не выявлено | - |  |  |  | ФИО |
| 2 | Провести промывку теплопотребляющей установки | 1 | 17.07.2026 | акт промывки |  |  | Сенин П.В. |
| 3 | Провести наладку режимов потребления тепловой энергии | 1 | Август 2026 | акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии |  |  | Левкин В.В. |
| 4 | Провести проверку запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 1 | Август 2026 | акт о проверки запорной арматуры |  |  | Сенин П.В. |
| 5 | Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения | 1 | Июль 2026 | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  |  | Петухова Н.В. |
| 6 | Провести испытание на плотность и прочность тепловых энергоустановок | 1 | 17.07.2026 | Акт проведения испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок |  |  | Сенин П.В. |
| 7 | Утвердить перечень инструкций для безопасной эксплуатации котлов | 1 | Август 2026 | Приказ об утверждении перечня инструкций |  |  | Петухова Н.В. |
| 8 | Утвердить эксплуатационные инструкции и производственные инструкции | 1 | Июль 2026 | Утвержденные эксплуатационные инструкции и производственные инструкции |  |  | Доронин И.В. |
| 9 | Подготовка схем внтридомовых систем холодного и горячего водоснабженияцентрального отопления с указанием расположения запорной аматуры и выключателей.а также копии паспортов тепловых пунктов | 1 | Август 2026 | Схемы сетей.копии паспортов тепловых пунктов |  |  | Сенин П.В. Гурьянов А.Л |
| 10 | Подготовка работников,.осуществляющих функции эксплуатационной.диспетчерской.и аварийных служб | 1 | Июль 2026 | Выписка из утвержденного штатного расписания |  |  | Петухова Н.В. |
| 11 | Провести осмотр объекта теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках | 1 | Август 2026 | Акт осмотра объекта теплоснабжения |  |  | Сенин П.В. |
| 12 | Подготовить акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  | Август 2026 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки |  |  | Левкин В.В. |
| 12 | Проведение плановых осмотров: |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - весенний осмотр | 1 | До 31.05.26 |  |  |  | Иванина И.К. |
| 12.2 | - осенний осмотр | 1 | До 15.09.26 |  |  |  | Иванина И.К. |
| 1 | Ремонт кровли | 250м2 | Август 2026 |  |  |  | Васин В.Д. |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  | Васин В.Д. |
| а | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д |
| б | - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д |
| 2 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |  | Васин В.Д |
| а | - ремонт и покраска |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| б | - герметизация швов |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д |
| в | - ремонт водосточных труб |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| г | - утепление оконных проемов |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д |
| д | - утепление дверных проемов |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| 3 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |  |  | Васин В.Д. |
| а | - изоляция трубопроводов |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| б | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| 4 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |  |  | Васин В.Д. |
| а | - отмосток |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| б | - приямков |  | Не требуется |  |  |  | Васин В.Д. |
| 5 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  | Сенин П.В. |
| а | - центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры) | Запорная арматура 12шт | Июль2026 |  |  |  | Сенин П.В |
| б | - котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов) |  | Отсутствуют |  |  |  | Сенин П.В. |
| в | - горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры) | 25м/п трубопровода | Июль 2026 |  |  |  | Сенин П.В. |
| г | - водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб) |  | Не требуется |  |  |  | Сенин П.В. |
| д | - канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы) |  | Не требуется |  |  |  | Сенин П.В. |
| 1е | - электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей) |  | Не требуется |  |  |  | Гурьянов А.Л. |
| 7 | Проведение промывки оборудования узла тепловой энергии отопления |  | 17.07 2026 | Акт промывкиоборудования узла тепловой энерги |  |  | Сенин П.В. |
| 8 | Проверить состояние тепловых сетей .принадлежащих потребителю тепловой энергии |  | Август 2026 | Акт проверки состояния тепловых сетей |  |  | Сенин П.В. |
| 9 | Проверить состояние утепления зданий.теплового пункта. |  | Август2026 | Акт проверки состояния утепления зданий тепловых пунктов |  |  | Сенин П.В. |
| 10 | Проверить состояние трубопроводов.арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотреляющей установка |  | Август2026 | Акт проверки состояния трубопроводов.арматуры |  |  | Сенин П.В. |
| 11 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета |  | Август2026 | Акт проверки приборов учета на работоспособность |  |  | Левкин В.В. |
| 12 | Проверить отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  | Август 2026 | Акт проверки оборудованмя теплового пункта |  |  | Левкин В.В. |
| 13 | Проверить плотность оборудования узла тепловой энергии отопления |  | 17.07. 2026 | Акт опрессовки оборудования узла тепловой энергии |  |  | Сенин П.В. |
| 13 | Проверить наличие пломб на расчетных шайбах |  | Август 2026 | Акт о наличии пломб на шайбах |  |  | Левкин В.В. |
| 14 | Проверить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  | Август 2026 | Акт о категории надежности исходя из климатических условий |  |  | Левкин В.В. |
| 12 | Проверка осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  | Август 2026 | Акт проверки осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения |  |  | Левкин В.В. |
| 13 | Предоставить копии заключенных договоров теплоснабжения на поставку тепловой энергии |  | Август2026 | Копии договоров на поставку тепловой энергии |  |  | Левкин В.В. |
| 14 | Погашение задолженности за поставленную тепловую энергию |  | Август 2026 | Акт сверки об отсутствии задолженности |  |  | Сошина Е.В. |
| 15 | Предоставить акт периодической проверки узла учета |  | Август2026 | Акт проверки узла учета |  |  | Левкин В.В. |
| 16 | Предоставить акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | Август 2026 | Акт проверки приборов учета |  |  | Левкин В.В, |
| 17 | Предоставить акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания |  | Август 2026 | Акт выполненных работ по подготовке теплового контура здания |  |  | Левкин В.В. |
| 18 | Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов.а также отопительных печей.дымоходов.газоходов и установок с газовыми нагревателями |  | Август-сентябрь 2026 года | Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов |  |  | Васин В.Д. |
| 19 | Подготовка аварийного запаса материалов. Проверка обеспеченностью пескосоляной смесью.инструментом и инвентарем для зимней обработки территории |  | Сентябрь 2026 года | Акт о наличии аварийного запаса |  |  | Левкин В.В. |
| 20 | Подготовить план подготовки к отопительному сезону |  | Май 2026 | Акт о выполнении утвержденного плана |  |  | Левкин В.В. |

| Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг. |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 4 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя; | Отсутствуют |  |  |
| 5 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии; | Отсутствуют |  |  |
| 6 | Случаи снижение параметров давления; | Отсутствуют |  |  |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления; | Отсутствуют |  |  |
| 8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления. | Отсутствуют |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг. |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 4 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя; |  |  |  |
| 5 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии; | Отсутствуют |  |  |
| 6 | Случаи снижение параметров давления; | Отсутствуют |  |  |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления; | Отсутствуют |  |  |
| 8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления. | Отсутствуют |  |  |
| Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг. |  |  |  |  |
| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году |
| 1 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 2 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД; | Отсутствуют |  |  |
| 4 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя; | Отсутствуют |  |  |
| 5 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии; | Отсутствуют |  |  |
| 6 | Случаи снижение параметров давления; | Отсутствуют |  |  |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления; | Отсутствуют |  |  |
| 8 | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления. | Отсутствуют |  |  |