## ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 2017
Утверждаю :
Управляющий ООО " Управдом"
______________________А.В.Укустов
Фактическое выполнение работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО "Управдом" за 2017 год
Адрес дома | План работ | Сумма тыс .руб. | Выполнение плана | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Устан. Общедом прибора тепл. Энерг | 195 | Монтаж решетчатой двери подъезд № 5 | январь | 3526
|  |  | Монтаж кабельканала, замена светильника | январь | 1183
|  |  | Ремонт мягкой кровли | март | 18023
|  |  | Замена центральной трубы холодной воды в подвале | март | 102303
|  |  | Замена светильников | март | 3905
|  |  | Ремонт мягкой кровли | май | 4534
|  |  | Кирпичная кладка стен входов в подвалы № 1.2 | май | 8322
|  |  | Установка металлической горки | май | 9475
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 93542
|  |  | Установка водомера на ХВС и изготовление метал.ящика | октябрь | 24393
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1032
|  |  | Изготовление и установка метал.дверей входа в подвал | декабрь | 9472
|  |  | Окраска метал.дверей | декабрь | 1028
Итого по дому: |  |  |  |  | 280738
пер. Весенний 2 | Космет. ремонт подъезда 4 | 50 | Художественное оформление подъезда | январь | 4053
|  |  | Художественная окраска подъезда | февраль | 1166
|  |  | Художественная окраска подъезда | март | 2211
|  |  | Изготовление и установка песочницы | апрель | 1393
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 3670
|  |  | Ремонт подъезда | август | 1230
|  |  | Устройство площадки для автостоянки | сентябрь | 39308
|  |  | Замена светильника в 5 подъезде | октябрь | 612
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 4912
|  |  | Перенос прожектора | декабрь | 1772
Итого по дому: |  | 323 |  |  | 60327
пер. Весенний 4 | Замена 2-х стояков хол воды | 50 | Косметический ремонт подъездов № 1.2.4 | февраль | 145873
|  |  | Установка почтовых ящиков | февраль | 30998
|  |  | Ремонт кровли над балконами и основной крыше | март | 45713
|  |  | Замена светильников | март | 5322
|  |  | Установка замка на чердачный люк | апрель | 452
|  |  | Замена трубы на спусках в подвал | май | 31718
|  |  | Устройство мягкой кровли над балконами | июнь | 1597
|  |  | Изготовление и установка лавочек | июнь | 1798
|  |  | Замена запорной арматуры на стояке ГВС на вводе в дом | август | 4031
|  |  | Замена канализ.труб с выпуском в колодец (2, 3 подъезд) | август | 46721
|  |  | Подсыпка щебнем провалов грунта | август | 18028
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия | сентябрь | 32844
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 42189
|  |  | Замена светильника в 5 подъезде | октябрь | 547
Итого по дому: |  | 190 |  |  | 407831
пер. Весенний 6 |  |  | Ремонт мягкой кровли подъезд № 6 | февраль | 2897
|  |  | Изготовление проектной документации на обогрев полотенцесушителей | февраль | 60000
|  |  | Ремонт мягкой кровли | март | 48741
|  |  | Установка замка на чердачный люк | апрель | 452
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 2555
|  |  | Замена выключателя | июль | 237
|  |  | Замена центральной трубы ГВС и закольцование полотенцесушителей | август | 320829
|  |  | Изготовление и установка лавочек | август | 30000
|  |  | Замена прожектора | сентябрь | 1612
|  |  | Замена фильтра на узле ХВС | октябрь | 1861
|  |  | Замена полотенцесушителя кв. 16 | декабрь | 4780
Итого по дому |  |  |  |  | 473964
ул. Гоголя д.1 |  |  | Установка сетки кладочной на вентканалы | март | 1435
|  |  | Изготовление и установка песочницы | июнь | 1595
|  |  | Косметический ремонт цоколя | сентябрь | 61308
Итого по дому |  |  |  |  | 64338
Железнодор гор № 16 |  |  | Замена электросчетчика 3-х фазного | февраль | 2748
|  |  | Косметический ремон фасада здания | июнь | 1318
|  |  | Замена стояка ХВС кв.1 | сентябрь | 5777
Итого по дому |  |  |  |  | 9843
Железнодор гор № 17 |  |  | Замена прожектора на 2-ом подъезде | апрель | 1294
|  |  | Ремонт и окраска цоколя | июнь | 10571
|  |  | Косметический ремонт подъездов 1.2 | июнь | 40419
|  |  | Срезка дерева | ноябрь | 6501
|  |  | Изготовление и установка лавочек со спинкой | ноябрь | 13944
Итого по дому |  |  |  |  | 72729
Железнодор гор № 18 |  |  | Окраска дверей и лавочек | июнь | 3360
|  |  | Срезка дерева | ноябрь | 11100
Итого по дому |  |  |  |  | 14460
Железнодор гор № 5 |  |  | Замена доводчика | май | 2467
|  |  | Замена светильника | ноябрь | 695
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 3275
Итого по дому |  |  |  |  | 6437
Заводской проезд д 3 | Устан .общемов приб учета теплов энергии | 195
Итого по дому |  | 245 |  |  | 0
Заводской проезд д. 6 |  |  | Ремонт мягкой кровли | январь | 5460
|  |  | Замена трансформаторов тока в ВРУ | март | 4695
|  |  | Установка почтовых ящиков | апрель | 24278
|  |  | Замена выключателя | май | 237
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 13813
|  |  | Ремонт мягкой кровли | август | 135257
|  |  | Установка стекол на подъездных окнах | сентябрь | 1767
|  |  | Монтаж металлических козырьков на вентканалах | октябрь | 7645
|  |  | Косметический ремонт подъезда | ноябрь | 14822
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1032
|  |  | Замена эл.счетчиков | декабрь | 160360
Итого по дому |  |  |  |  | 369366
|  |  | Замена батарей кв. 2.16 | январь | 7496
Заводской проезд д . 7 |  |  | Ремонт плит парапета цементной смесью | июнь | 2583
|  |  | Замена преобразователя расхода тепловой энергии в тепловом пункте | ноябрь | 21342
Итого по дому |  |  |  |  | 31421
Дом интернат для инвалидов |  |  | Изготовление и установка песочницы | июнь | 1861
|  |  | Замена уч-ка стояка отопления | август | 7469
|  |  | Замена уч-ка канализационного стояка | август | 1338
Итого по дому |  |  |  |  | 10668
ул. Калинина д3 | Ремонт метал кровли 120 кв .м. | 100 | Установка сушки для белья | апрель | 665
|  |  | Монтаж металлического забора | июнь | 174395
|  |  | Установка водомена на ХВС | октябрь | 23393
Итого по дому: |  | 100 |  |  | 198453
ул. Калинина д5 | Косметический ремонт 4-х подъездов | 220 | Монтаж металлического забора на придомовой территории | апрель | 176487
|  |  | Замена выключателя | октябрь | 158
|  |  | Изготовление метал.ящика на узел учета ХВС | декабрь | 3177
Итого по дому: |  | 220 |  |  | 179822
ул. Калинина д7 | Устройство отмостки180 кв.м. | 140 | Замена затвора Ø 50 в узле холодной воды | февраль | 1643
|  |  | Изготовление метал.ящика на узел учета ХВС | июль | 3468
|  |  | Замена уч-ка провода освещения в подвале | август | 904
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 6015
ул. Калинина д.41 | Устан. общедом приб учета теплов энерг | 195 | Устройство водоотведения на козырьке входа в подъезд | апрель | 8180
|  |  | Замена стояка холодной воды кв. 10-54 | апрель | 18913
|  |  | Замена светильников на 2 этаже | май | 5040
|  |  | Замена электросчетчиков ,автоматов, выключателей | май | 61915
|  |  | Изготовление и установка песочницы | июнь | 2537
|  |  | Замена электросчетчика | июнь | 1122
|  |  | Изготовление метал.двери в узеле учета ХВС | июль | 2761
|  |  | Установка лавочек | июль | 13629
|  |  | Замена эл.счетчика | июль | 993
|  |  | Изготовление и установка детской горки | август | 33269
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 10102
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 34942
|  |  | Замена уч-ка стояка ХВС кв. 10.21.35 | ноябрь | 5446
Итого по дому: |  | 297 |  |  | 198849
ул. Калинина д. 1 |  |  | Замена ОДПУ электроэнергии | январь | 2709
|  |  | Ремонт кровли | март | 30054
|  |  | Окраска лавочек | июль | 687
|  |  | Замена брусков на лавочке | декабрь | 2047
Итого по дому |  |  |  |  | 35497
ул. Калинина д.14 |  |  | Замена затворов на вводе холодной воды | апрель | 2518
|  |  | Ремонт детских качелей | апрель | 1048
|  |  | Замена уч-ка канализации от колодца до подвала | май | 23115
|  |  | Установка датчиков движения | июнь | 6576
|  |  | Бетонирование отмостки | сентябрь | 716
|  |  | Замена преобразователя расхода тепловой энергии в тепловом пункте | ноябрь | 63471
Итого по дому |  |  |  |  | 97444
ул. Калининад.22
Итого по дому |  |  |  |  | 0
|  |  | Замена электросчетчика кв. 33 | январь | 1234
ул. Калинина д. 36А |  |  | Замена светильника в подъезде № 1 | май | 8476
|  |  | Наращивание водосточных труб | июнь | 20310
|  |  | Монтаж велосипедной подставки | июнь | 3350
|  |  | Монтаж решеток на подвальные окна | июнь | 6000
|  |  | Установка детской песочницы | июнь | 2639
|  |  | Установка балансира | июнь | 7681
|  |  | Ремонт цоколя | июль | 55476
|  |  | Изготовление и установка детской горки | август | 33269
|  |  | Замена водосточной системы | ноябрь | 8481
146916
ул. К. Либкнехта д1 | Устан. Общемов. приб.учета теплов энергии | 195 | Изготовление и установка лавок | июнь | 11642
|  |  | Изготовление метал.ящика в узле учета ХВС | август | 2598
|  |  | Замена и врезка ввода в дом отопления и ГВС | сентябрь | 9339
|  |  | Ремонт межпанельных швов ,изготовление и установка метал.горки | сентябрь | 53949
|  |  | Установка почтовых ящиков | декабрь | 14799
Итого по дому: |  | 365 |  |  | 92327
|  |  | Изготовление и установка информационных досок | май | 6000
ул. К. Либкнехта д2 |  |  | Ремонт мягкой кровли | июнь | 114701
|  |  | Установка ливневых труб | июнь | 18527
|  |  | Замена прожектора | июнь | 1927
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 83783
|  |  | Ремонт оголовков | июль | 23892
|  |  | Замена задвижек в теплоузлах | сентябрь | 20227
|  |  | Изготовление и установка лавочек | сентябрь | 40025
|  |  | Замена автоматов освещения ГРЩ | октябрь | 1474
|  |  | Замена прожектора | октябрь | 1112
|  |  | Изготовление и установка ящика на узле учета ХВС | ноябрь | 3517
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1032
Итого по дому: |  | 365 |  |  | 316217
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 1 | январь | 54340
ул. К. Либкнехта д3 | Замена центр. трубы хол. водоснабж. с устан. водомера на хол воду | 110 | Окраска ступеней лестничных маршей | февраль | 1878
|  |  | Замена выключателя | сентябрь | 142
|  |  | Ремонт крыльца | октябрь | 71512
|  |  | Кирпичная кладка боковин входов в подъезд | ноябрь | 16994
|  |  | Монтаж плитки на площадке входа в подъезд | ноябрь | 12739
Итого по дому: |  | 385 |  |  | 157605
ул. К. Либкнехта д4 |  |  | Ремонт мягкой кровли | январь | 8985
|  |  | Ремонт мягкой кровли | февраль | 53161
|  |  | Замена лампочки на столбе освещения во дворе дома | апрель | 519
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках гор.воды | май | 5270
|  |  | Замена прожектора | август | 1082
|  |  | Замена автоматов освещения ГРЩ | октябрь | 1774
|  |  | Установка стекла | ноябрь | 269
Итого по дому: |  | 275 |  |  | 71060
ул. Карла Маркса д.1 |  |  | Монтаж освещения при входе в подъезд | январь | 954
|  |  | Установка выбивалки и сушки для белья | апрель | 6911
|  |  | Замена светильника в подъезде на 1.2 этаже | апрель | 834
|  |  | Окраска козырька над входом в подъезд | сентябрь | 1868
Итого по дому |  |  |  |  | 10567
ул. Карла Маркса д. 80 |  |  | Срезка деревьев | апрель | 25213
|  |  | Установка лавочки без спинки | апрель | 2041
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 2555
|  |  | Срезка деревьев | май | 49458
Итого по дому |  |  |  |  | 79267
|  |  | Косметический ремонт подъезда №1 | апрель | 40837
ул Карла Маркса д. 82 |  |  | Упорядочение интернет проводов | апрель | 767
|  |  | Замена кранов на стояках отопление | июль | 18009
|  |  | Установка узла учета ХВС, замена батареи в подъезде | ноябрь | 41723
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 2-3 | декабрь | 91555
Итого по дому |  |  |  |  | 192891
ул Карла Маркса д. 86 |  |  | Замена прожектора на 1 подъезде | май | 1424
|  |  | Замена стояка хол.воды кв. 10-13 | июнь | 4966
|  |  | Ремонт кровли | июль | 5352
|  |  | Установка датчиков движения | июль | 885
|  |  | Замена вводного автомата в 3 подъезде | октябрь | 957
|  |  | Установка узла учета ХВС | декабрь | 25245
Итого по дому |  |  |  |  | 38829
ул. Коммунальная д.11 |  |  | Замена прожектора | октябрь | 1112
|  |  | Замена уч-ка канализ.труб от дома до колодца | ноябрь | 6034
Итого по дому |  |  |  |  | 7146
ул. Коммунальная д. 2 |  |  | Откачка канализации | февраль | 2000
|  |  | Замена фотореле | апрель | 598
|  |  | Косметический ремонт подъезда | июнь | 16548
|  |  | Ремонт тамбура | июль | 4994
|  |  | Срезка деревьев | ноябрь | 12802
Итого по дому |  |  |  |  | 36942
|  |  | Окраска газовых труб | июнь | 1386
ул. Коммунальная д.3А |  |  | Замена автомата | июнь | 788
|  |  | Установка водомера на ХВС и изготовление металического ящика | октябрь | 16707
|  |  | Замена светильника | октябрь | 512
Итого по дому |  |  |  |  | 19393
ул. Коммунальная д.4 |  |  | Окраска газовых труб | июнь | 837
|  |  | Замена эл.счетчиков | декабрь | 2154
Итого по дому |  |  |  |  | 2991
ул Коммунальная д. 6 |  |  | Установка лавочки без спинки | апрель | 2041
|  |  | Ремонт и окраска цоколя | май | 29462
|  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий | сентябрь | 46165
Итого по дому |  |  |  |  | 77668
ул.Коммунальная 6А |  |  | Окраска газовой трубы | июнь | 1034
|  |  | Замена кранов на отоплении в подвале | июль | 23726
|  |  | Изготовление и установка песочницы | июль | 1968
|  |  | Замена запорной арматуры в подвальном помещении | август | 18742
|  |  | Устройство площадок из авфальтобетона | август | 14081
|  |  | Замена прожектора | август | 1082
|  |  | Замена запорной арматуры на вводе в дом ХВС | октябрь | 6461
Итого по дому |  |  |  |  | 67094
|  |  | Замена светильника в подъезде № 1.2 | апрель | 834
ул. Коммунальная д. 7 |  |  | Замена уч-ка стояка канализации кв. 8 | июнь | 4827
|  |  | Замена прожектора | август | 1112
Итого по дому |  |  |  |  | 6773
ул. Коммунальная д. 8
Итого по дому |  |  |  |  | 0
|  |  | Вынос счетчиков э/энергии на лестничные площадки | апрель | 18914
ул. Коммунальная д. 9 |  |  | Ремонт и окраска цоколя | май | 18669
|  |  | Замена прожектора | октябрь | 1112
Итого по дому |  |  |  |  | 38695
ул. Ленина д. 24 |  |  | Замена светильников в подъездах | февраль | 3044
|  |  | Изготовление и установка металлического козырька 3 подъезд | сентябрь | 13097
|  |  | Окраска козырька над входом в подъезд | сентябрь | 2882
|  |  | Перенос прожектора | сентябрь | 493
|  |  | Изготовление и установка люка | октябрь | 327
|  |  | Установка водомера ХВС | ноябрь | 15049
Итого по дому |  |  |  |  | 34892
|  |  | Бетонирование площадки входа в подъезд | октябрь | 837
ул. Ленина д. 26А |  |  | Замена розетки | октябрь | 271
|  |  | Бетонирование столбов под козырек входа в подъезд | ноябрь | 2541
Итого по дому |  |  |  |  | 3649
ул.Ленина д.28 |  |  | Замена канализационной трубы под полом кв.1 , 2, 3 и подъезде | апрель | 14745
Итого по дому |  |  |  |  | 14745
ул. Лесная д. 2 |  |  | Замена трансформаторов тока в ВРУ | февраль | 4695
|  |  | Ремонт мягкой кровли п. 1 | апрель | 108085
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 2555
|  |  | Замена канализ.трубы от колодца до дома 4 подъезд | апрель | 19339
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления подъезд № 4 | май | 22161
|  |  | Ремонт кровли над входами в подвал | июнь | 5802
|  |  | Замена эл.счетчиков , светильников , автоматов, эл.проводки | август | 223259
|  |  | Изготовление ,установка лавочки и ремон дивана | октябрь | 5407
|  |  | Замена светильника в 3 подъезде | октябрь | 1345
|  |  | Изготовление метал.ящика на узле ХВС | декабрь | 4717
Итого по дому |  |  |  |  | 397365
ул. Лесная д4 |  |  | Ремонт мягкой кровли | январь | 7869
|  |  | Косметический ремонт подъездов №1.2 | март | 109665
|  |  | Установка почтовых ящиков | апрель | 23710
|  |  | Замена светильников | июль | 782
|  |  | Ремонт кровли входа в подвал | август | 9345
|  |  | Ремонт балконной плиты кв. 31 | август | 1256
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 146770
|  |  | Изготовление метал.дверей входа в подвал | декабрь | 2943
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 302340
ул. Лесная д6 | Замена цент трубы холодн воды с устан водомера | 110 | Замена батареи кв. 65 | январь | 10420
|  |  | Замена уч-ка канализац.стояка кв. 65 | февраль | 800
|  |  | Замена трансформаторов тока | март | 4695
|  |  | Установка лавочки | апрель | 4933
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июнь | 8895
|  |  | Изготовление метал.ящика в узле учета ХВС | август | 2989
|  |  | Замена автоматов овсещения ГРЩ | октябрь | 1444
|  |  | Ремонт мягкой кровли п.№1 | декабрь | 9708
|  |  | Косметический ремонт подъезда №3 | декабрь | 60084
Итого по дому: |  | 305 |  |  | 103968
пер. Мальцева д1 |  |  | Ремонт мягкой кровли | апрель | 12455
|  |  | Ремонт входа в подвал | май | 7325
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезды № 3.4.5.6 | май | 31720
|  |  | Изготовление метал.ящика на узел учета ХВС | июль | 2987
|  |  | Кирпичная кладка входа в подвал | август | 3910
|  |  | Установка датчикаов движения | август | 1963
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия входа в подвал | сентябрь | 7279
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 15291
|  |  | Перенос выключателя в подвале | октябрь | 1115
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 11557
|  |  | Косметический ремонт подъездов № 1.3.4 | ноябрь | 167742
|  |  | Замена эл.счетчиков | ноябрь | 1286
|  |  | Замена эл.счетчиков, эл.проводки, автоматов | ноябрь | 67859
|  |  | Изготовление и установка метал.дверей на вход в подвалы | декабрь | 15071
|  |  | Окрашивание метал.дверей входа в подвал | декабрь | 1406
Итого по дому: |  | 450 |  |  | 348966
пер. Мальцева д3 | ремонт мягкой кровли 200 кв. м. | 210 | Изготовление и установка информационных стендов | февраль | 10000
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 116,132 | февраль | 22774
|  |  | Замена эл.счетчиков , электропроводки,пакетных выключателей | март | 126745
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 75 | май | 10114
|  |  | Замена прожектора | июнь | 1804
|  |  | Замена светильника | июнь | 1234
|  |  | Замена эл.счетчиков, эл.проводки, автоматов | июль | 229834
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 75-89 | август | 13088
|  |  | Замена стояка ХВС кв. 73-85 | сентябрь | 30196
|  |  | Устройство асфальтобетонного покрытия площадок входа в подъезды | сентябрь | 90385
|  |  | Замена светильника | сентябрь | 625
|  |  | Ремонт цоколя , ремонт ступеней | октябрь | 106543
|  |  | Замена выключателя | октябрь | 158
|  |  | Замена кранов в подвале подъезд 3 | ноябрь | 2573
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 4912
|  |  | Установка стекла в подъезде | декабрь | 285
Итого по дому: |  | 400 |  |  | 651270
пер Мальцева д. 5 |  |  | Изготовление и установка информационных стендов | январь | 8000
|  |  | Ремонт мягкой кровли | январь | 5153
|  |  | Ремонт мягкой кровли | апрель | 93313
|  |  | кирпичная кладка входов в подвалы | май | 4382
|  |  | Установка металлической горки | май | 9475
|  |  | кирпичная кладка входов в подвалы | июнь | 4679
|  |  | Установка лавочек | июнь | 27241
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 14834
|  |  | Изготовление метал.ящика на узел учета ХВС | июль | 3428
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 38014
|  |  | Замена штепсельной розетки | август | 920
|  |  | Срезка дерева | ноябрь | 6761
Итого по дому |  |  |  |  | 216200
пер. Мальцева д7 |  |  | Изготовление и установка информационных стендов | январь | 7000
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 41 | март | 5661
|  |  | Установка металлической горки | май | 9475
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 31867
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 20039
|  |  | Замена светильника | август | 617
|  |  | Установка водомера на ХВС изготовление метал.ящика | октябрь | 25222
|  |  | Замена эл.счетчиков | ноябрь | 1286
Итого по дому: |  |  |  |  | 101167
ул. Мальцева д. 1А |  |  | Ремонт кровли | июль | 2001
Итого по дому |  |  |  |  | 2001
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал | март | 3293
ул. Мальцева д. 14 |  |  | Замена стекла в подъезде № 1 | апрель | 1566
|  |  | Замена кранов на стояках горячей воды кв. 87 | май | 1580
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 13.28 | июль | 88804
|  |  | Ремонт балкона | август | 6211
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 10758
|  |  | Ремонт дивана | август | 1746
|  |  | Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси | август | 133223
|  |  | Окраска газовой трубы | сентябрь | 3971
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 85 | октябрь | 18867
|  |  | Изготовление и установка ящика на узле учета ХВС | ноябрь | 2730
Итого по дому |  |  |  |  | 272749
ул.Мальцева д.15 |  |  | Замена электросчетчика кв. 3 | январь | 1256
|  |  | Установка окон из ПВХ 5.6 подъезд | апрель | 136998
|  |  | Замена светильника в подъезде № 3 | апрель | 822
|  |  | Ремонт оконных откосов | май | 25717
|  |  | Кирпичная кладка стен входа в подвал | июнь | 14947
|  |  | Установка светильника | июнь | 1218
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал | июль | 7029
|  |  | Окраска труб газопровода | июль | 6422
|  |  | Замена светильника | август | 407
|  |  | Изготовление ящика на узле учета ХВС | ноябрь | 4960
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1282
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 6 | декабрь | 62183
Итого по дому |  |  |  |  | 263241
ул. Мальцева д 16 |  |  | Установка подъездных рам из ПВХ | февраль | 68697
|  |  | Установка подъездных рам из ПВХ | март | 71400
|  |  | Устройство откосов | март | 24984
|  |  | Ремонт мягкой кроовли над входами в подъезды | май | 14238
|  |  | Монтаж велосипедной подставки | июнь | 3350
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв. 35.36 | август | 14832
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 31378
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 13.14.29.73 | сентябрь | 60162
|  |  | Замена стекла | декабрь | 125
Итого по дому |  |  |  |  | 289166
|  |  | Замена доводчика | май | 2467
пер.2 Некрасова д. 5 |  |  | Ремонт цоколя | июля | 20407
|  |  | изготовление и установка метал.забора | июля | 30240
Итого по дому |  |  |  |  | 53114
пер. 2 Некрасова д.5А |  |  | Замена светильника | сентябрь | 625
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 8740
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 46624
|  |  | Установка водомера ХВС и металлического ящика | ноябрь | 22761
|  |  | Изготовление крышку на приямки | декабрь | 2491
Итого по дому |  |  |  |  | 81241
|  |  | Окраска дверей | июнь | 3550
ул. Некрасова д. 15А
Итого по дому |  |  |  |  | 3550
|  |  | Замена светильника | сентября | 625
|  |  | Установка узла учета ХВС | ноябрь | 16648
ул. Некрасова д. 17А
Итого по дому |  |  |  |  | 17273
ул. Некрасова д. 35 |  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 5981
Итого по дому |  |  |  |  | 5981
пер.Первомайс.2 | Косметич рем 4-х подъездов | 210 | Изготовление и установка информационных стендов | январь | 1000
|  |  | Установка светильника | февраль | 624
|  |  | Замена светильников в 3 -х подъездах | май | 1977
|  |  | Бетонирование входа в подвал | июль | 352
|  |  | Изготовление и установка лавочек | июль | 20016
|  |  | Установка балансира | июль | 7564
|  |  | Замена выключателя | декабрь | 202
Итого по дому: |  |  |  |  | 31735
пер Первомайский д. 34 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
пер. Первомайский д. 36
Итого по дому |  |  |  |  | 0
пер. Первомайский д. 38 |  |  | Смена конька из оцинков.железа | июль | 10448
|  |  | Изготовление и установка лавочек | сентябрь | 20444
|  |  | Наращивание вентканалов | ноябрь | 33527
Итого по дому |  |  |  |  | 64419
ул. Почтовая д. 12 |  |  | Замена доводчика 2 подъезд | январь | 4651
|  |  | Замена батарей кв 2.26.39 | январь | 12956
|  |  | Установка балансира | июнь | 7681
|  |  | Изготовление и установка песочницы | июнь | 2537
|  |  | Установка лавочек | июль | 6818
|  |  | Замена выключателя | июль | 148
|  |  | Изготовление метал.ящика в узле учета ХВС | август | 2911
|  |  | Замена ввода в дом холодной воды | сентябрь | 9415
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 17 | октябрь | 19582
Итого по дому |  |  |  |  | 66699
ул. Почтовая д. 4
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул.Строителей д.2 | Замена обратной трубы горячего водоснабж 90 м. | 280 | Ремонт мягкой кровли | январь | 9142
|  |  | Замена канализационной трубы в подвале кв. 60.63 | февраль | 10494
|  |  | Ремонт мягкой кровли | май | 199403
|  |  | Ремонт балконов | август | 21727
|  |  | Замена уч-ков ГВС и ХВС кв. 72-76 | сентябрь | 12226
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 177281
|  |  | Замена задвижек на отоплении в элеваторном узле | октябрь | 6405
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 52 | октябрь | 7889
|  |  | Замена провода освещения в подвале | октябрь | 634
|  |  | Замена уч-ка стояка ГВС кв.58-62 | ноябрь | 15188
|  |  | Установка столбов под метал.забор и ремонт вентшахты | ноябрь | 11895
|  |  | Замена эл.проводки в подвале | декабрь | 2874
Итого по дому |  |  |  |  | 475158
ул. Строителей д4 |  |  | Ремонт мягкой кровли | январь | 5890
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 6 | январь | 52199
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 3 | январь | 51688
|  |  | Замена стояка холодной и горяченй воды кв. 17-27 | февраль | 21316
|  |  | Замена светильников на светодиодные | февраль | 4945
|  |  | Остекление рам в подъездах № 1.5 | апрель | 713
|  |  | Замена фотореле в подъезде №4 | апрель | 523
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 2555
|  |  | Замена доводчика | май | 4578
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 94492
|  |  | Ремонт и окраска цоколя | июль | 69964
|  |  | Ремонт кровли входов в подъезд | август | 18347
|  |  | Замена канализац.труб в подвале | август | 89056
|  |  | Ремонт цоколя , входов в подъезды, межпанельных швов | август | 71626
|  |  | Замена затворов в элеваторных узлах, подключение полотенцесушителей от ГВС | сентябрь | 51643
|  |  | Замена прожектора | сентябрь | 1362
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 74 | октябрь | 4840
|  |  | Кронирование дерева | ноябрь | 2961
Итого по дому: |  |  |  |  | 548698
|  |  | Замена канализац.трубы в подвале подъезда № 2 | февраль | 34122
ул. Советская д19 | Ремонт козырьков 3 шт |  | Установка подъездных рам из ПВХ | февраль | 33181
|  |  | Ремонт кровли над входом в подвал | март | 8351
|  |  | Ремонт откосов в подъезде №2 | март | 4411
|  |  | Установка автоматических спускников кв.15 | май | 6676
|  |  | Монтаж велосипедной подстваки | июнь | 3350
|  |  | Изготовление и установка балансира | июль | 14791
|  |  | Бетонирование входа в подвал | сентябрь | 2197
|  |  | Замена выключателя во 2 подъезде | сентябрь | 148
|  |  | Монтаж автомотических спусников кв.13 | октябрь | 1581
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 2 | октябрь | 51620
|  |  | Замена автоматов освещения ГРЩ | октябрь | 1139
|  |  | Устройство водосточной системы отвода воды | ноябрь | 40149
|  |  | Изготовление метал.ящика на узле ХВС | ноябрь | 4731
Итого по дому: |  |  |  |  | 206447
пер Сосновый д. 10 |  |  | Ремонт окраска цоколя , металлического забора | май | 33034
|  |  | Установка водомера на ХВС | октябрь | 13314
Итого по дому |  |  |  |  | 46348
|  |  | Установка окон из ПВХ 1.2.3 подъезды | март | 47735
ул Футбольная д.16 |  |  | Замена электросчетчиков | март | 3483
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 3 | апрель | 24077
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 2 | апрель | 18130
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 1 | апрель | 22217
|  |  | Замена кранов на стояках кв.24 | май | 1229
|  |  | Демонтаж и монтаж плитки на лестничных площадках | май | 12299
|  |  | Изготовление и установка лавочек со спинками | ноябрь | 20444
|  |  | Изготовление и установка выбивалки | ноябрь | 8142
Итого по дому |  |  |  |  | 157756
ул. Чайковского 3
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
ул. Чайковского 4 | Вынос элсчетчиков на лестнич площ. |  | Кронирование дерева | ноябрь | 5176
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 9825
Итого по дому: |  | 120 |  |  | 15001
ул.Чайковского д.7а |  |  | Монтаж металлического забора | июнь | 44714
|  |  | Замена батарей кв. 14 | июль | 5350
|  |  | Смена выключателя | августа | 148
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1032
Итого по дому |  |  |  |  | 51244
ул. Чайковского 8 |  |  | Установка трубы асбестовой на вентканалы | март | 3599
|  |  | Замена стояка отопления кв. 2.6.10 | октябрь | 5261
|  |  | Замена блока питания в тепловом узле | ноябрь | 2544
Итого по дому |  |  |  |  | 11404
ул. Чайковского д. 1 |  |  | Замена прожектора | сентября | 1362
|  |  | Замена прожектора | ноябрь | 1032
|  |  | Установка почтовых ящиков | ноябрь | 6550
Итого по дому |  |  |  |  | 8944
ул. Чайковского д. 2
Итого по дому |  |  |  |  | 0
пер. Школьный д. 2А |  |  | Замена 3-х фазного электросчетчика | февраль | 2748
|  |  | Покраска колес (благоустройство) | март | 883
|  |  | Установка выбивалки и сушки для белья | апрель | 6911
|  |  | Доставка чернозема для благоустройства придомовой территории | апрель | 3110
|  |  | Ремонт кровли | декабрь | 12720
|  |  | Установка почтовых ящиков | декабрь | 21036
47408
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду |  | Ремонт детской площадки | июль | 2010
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 30247
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 32257
ул. Молодежная 23 |  | 20 | Ремонт кровли | июль | 14612
|  |  | Ремонт детской площадки | июль | 2010
|  |  | Ремонт цоколя, межпанельных швов | август | 85479
| Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 102101
ул. Молодежная 24 |  | 15 | Ремонт детской площадки | июль | 2010
|  |  | Окраска газовой трубы | июль | 2374
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 23750
| Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 28134
ул. Молодежная 25 |  |  | Окраска газовой трубы | июль | 2374
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 11116
|  |  | Устройство асфальтобетонной отмостки | сентябрь | 79993
| Устр водомер узла с устан водомера на холод воду | 80
Итого по дому: |  |  |  |  | 93483
ул. Молодежная 26 |  |  | Окраска газовой трубы | июль | 2374
| Устр водомер узла с устан водомер на хол воду | 80 | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 19257
Замена запорной арматуры на стояках
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 21631
ГОСТИЛОВКА |  | 20
ул. Молодежная 9 | Ремонт шиферной кровли
Итого по дому: |  | 35 |  |  | 0
ул. Молодежная 10 |  | 15 | Установка доводчика на подъездные двери | декабрь | 3775
Итого по дому: |  |  |  |  | 3775
ул. Молодежная 11 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 30 | Устройство отмостки | июнь | 62301
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 72017
|  |  | Изготовление козырька на дымовентканале | ноябрь | 4346
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 138664
ул. Молодежная 12 |  |  | Замена канализационной трубы в подвале | февраль | 67677
|  |  | Ремонт площадок и ступеней входов в подъезд | сентябрь | 10297
Итого по дому: |  |  |  |  | 77974
ул. Молодежная 13 | Ремонт отмостки 50 кв. м. | 50
Ремонт шиферной кровли 45 кв. м.
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
ул. Школьная 6 |  |  | Ремонт дверной коробки | апрель | 1136
| Установка водомера хол воды | 60 | Устройство отмостки | июнь | 76214
Замена цент трубы хол водопр 28 п.м.
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 77350
ул. Школьная 7 | Замена цент трубы хол водоснабж | 110 | Ремонт кровли | март | 4417
|  |  | Устройство отмостки | июнь | 70239
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июнь | 30702
Итого по дому: |  |  |  |  | 105358
ул. Школьная 8 |  | 25 | Установка подъездной двери | июнь | 25280
|  |  | Ремонт дверных откосов | июнь | 3741
|  |  | Ремонт мягкой кровли | декабрь | 34046
Итого по дому: |  |  |  |  | 63067
ул. Рабочая д.1
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
ул Рабочая д. 2 |  |  | Устройство отмостки | август | 62530
|  |  | Косметический ремонт подъезда | август | 34640
|  |  | Замена светильника | ноябрь | 938
Замена центр трубы холод воды с устан водомере на холодную воду
Итого по дому: |  |  |  |  | 98108
|  |  | Ремонт вентканалов | сентябрь | 592
ул. Рабочая д. 3 | Ремонт мягкой кровли 450 кв. м.
Итого по дому: |  |  |  |  | 592
ул. Рабочая д. 4 | Ремонт мягкой кровли 400 кв. м.
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
|  |  | Замена кабеля | июль | 693
ул. Рабочая д. 5 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 693
ГРИШИНА СЛОБОДА |  |  | Монтаж плиты перекрытия на канализ.колодце | март | 11707
ул Молодежная 1 |  |  | Монтаж кладочной сетки на вентканалы | апрель | 1677
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезд | август | 13193
Итого по дому: | Окраска цоколя, ремонт 45 кв. м. |  |  |  | 26577
|  |  | Ремонт канализ.колодца, монтаж плиты перекрытия | март | 12657
ул Молодежная 2 |  | 10 | Установка кладочной сетки на вентканалы | апрель | 540
|  |  | Ремонт ступеней входа в подвал | октябрь | 1026
|  |  | Замена водомера | ноябрь | 6876
Итого по дому: | Ремонт дымовентканалов |  |  |  | 21099
ул Молодежная 3 |  |  | Ремонт канализационного колодца | март | 3973
|  |  | Изготовление и установка лавочек | ноябрь | 5464
15
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 9437
|  | 9 | Замена центральной трубы холодной воды | апрель | 28801
ул Молодежная 15
Итого по дому: | Замена запорной армат на стояк отоплен |  |  |  | 28801
|  |  | Ремонт канализационного колодца | март | 3973
ул Молодежная 16 | Замена запорн армат на стояк отопл | 10 | Замена уч-ка стояка ХВС кв.11 | август | 6695
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 10668
ул Молодежная 17 |  | 10 | Замена стояка холодной воды кв. 2-5 | май | 5247
|  |  | Замена кранов на стояках отопления | октябрь | 15673
Итого по дому: | Ремонт межпанель швов |  |  |  | 20920
|  | 10 | Монтаж плиты перекрытия на канализационном колодце | март | 5854
ул Молодежная 18 |  | 8 | Кирпичная кладка канализ.колодца | май | 2917
|  |  | Замена общедомового водомера холодной воды | май | 5388
Итого по дому: |  | 11 |  |  | 14159
ул Молодежная 22 |  |  | Устройство конька по крыши | июнь | 14064
| Ремонт цоколя,козырьк над вход |  | Ремонт канализационного колодца | сентябрь | 2638
|  |  | Косметический ремонт подъездов | октябрь | 57547
Итого по дому: |  |  |  |  | 74249
ул Молодежная 23 |  |  | Замена электросчетчика кв. 12 | май | 993
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 993
ул. Молодежная д. 21
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ОЛСУФЬЕВО |  |  | Ремонт козырьков входа в подъезд | март | 11816
ДОС2
Итого по дому: |  |  |  |  | 11816
ВСЕГО |  | 70 |  |  | 9836628
|  |  | Инженер ПТО | Лукьяненкова Т.М.
|  |  | Экономист | Пиликова А.В.