## ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 2015
Фактическое выполнение работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО "Управдом" за 2015 год
Адрес дома | План работ | Сумма тыс .руб. | Выполнение плана | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Устан. Общедом прибора тепл. Энерг | 195 | Замена кранов на стояках горячей воды №4,6 подъезд | январь | 12733
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июнь | 7947
|  |  | Замена электросчетчиков на электронные | июнь | 213657
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 9346
|  |  | Окраска дет.площадок,скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 3712
|  |  | Замена кранов отопления в элеваторном узле | октябрь-ноябрь | 13677
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территрии | октябрь-ноябрь | 19523
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь-ноябрь | 4640
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 5900
|  |  | Устройство поручня | октябрь-ноябрь | 2571
|  |  | Установка сетки над тех.этажом | декабрь | 42
|  |  | Бетонирование ступеней | декабрь | 2326
Итого по дому: |  |  |  |  | 301175
пер. Весенний 2 | Космет. ремонт подъезда 4 | 50 | Изготовление,установка и окраска забора возле подъездов~110 м -268 руб./1п.м | январь,март | 29507
|  |  | Установка качелей,малых декар.форм(аист) | апрель | 4506
|  |  | Установка карусели | июнь | 5796
|  |  | Монтаж качелей во дворе | август | 5887
|  |  | Установка мсветодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 6321
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 10184
Итого по дому: |  | 323 |  |  | 62201
пер. Весенний 4 | Замена 2-х стояков хол воды | 50 | Замена уч-ка трубы отопл.в подвале подъеза № 6 | апрель | 8265
|  |  | Ремонт 2-х скамеек подъезд 4.5 | июнь | 1944
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июнь | 5068
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 10802
|  |  | Ремонт кровли | июль | 91157
|  |  | Окраска дет.площадок,скамеек | июль | 5101
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 632
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 863
|  |  | Изготовление проектной документации | октябрь-ноябрь | 23000
|  |  | Остекление оконных переплетов | декабрь | 526
|  |  | Ремонт мягкой кровли | декабрь | 4952
|  |  | Замена уч-ка трубы отоплен. Кв. 31 | декабрь | 20106
Итого по дому: |  | 190 |  |  | 172416
пер. Весенний 6 |  |  | Ремонт мягкой кровли над кв.55 | январь | 1234
|  |  | Изготовление проектной док-ции на тепловой узел | февраль | 23000
|  |  | Замена стояка холод.воды кв.47-50 | март | 14916
|  |  | Установка карусели | июнь | 5796
|  |  | Окраска дет.площадок,скамеек | июль | 5101
|  |  | Бетонирование балконной плиты | август | 714
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-*ноябрь | 2654
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-*ноябрь | 13767
|  |  | замена ламп на светодиодные | декабрь | 216
Итого по дому |  |  |  |  | 67398
ул. Гоголя д.1 |  |  | Грейдирование | апрель | 2000
|  |  | Устройство дороги из грав.смеси | июнь | 19200
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5874
|  |  | Установка выбивалки | июль | 1148
|  |  | Установка скамейки | июль | 1462
Итого по дому |  |  |  |  | 29684
Железнодор гор № 10 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
Железнодор гор № 16 |  |  | Устройство отмостки | июль | 35927
|  |  | Закладка штробы | август | 1809
|  |  | Ремонт дверного блока | октябрь-ноябрь | 2071
Итого по дому |  |  |  |  | 39807
Железнодор гор № 17 |  |  | Установка горки лесенки | июнь | 6706
|  |  | Ремонт кровли | июнь | 1178
|  |  | Устройство площадок входа | июль | 7007
|  |  | ремонт системы эл.снабжения | декабрь | 14959
|  |  | монтаж наружнего освещения придомовой территории | декабрь | 5648
Итого по дому |  |  |  |  | 35498
Железнодор гор № 18 |  |  | Установка бельевых стоек | июнь | 1647
|  |  | Установка выбивалки | июль | 1148
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 535
Итого по дому |  |  |  |  | 3330
Железнодор гор № 5 |  |  | Грейдирование | апрель | 2000
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 10449
|  |  | Косметический ремонт подъездов | октябрь-ноябрь | 46704
Итого по дому |  |  |  |  | 59153
Заводской проезд д 3 | Устан .общемов приб учета теплов энергии | 195 | Изготовление метал.забора | август | 49107
|  |  | Монтаж метал.забора на детской площадке | октябрь-ноябрь | 29854
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1725
Итого по дому |  | 245 |  |  | 80686
Заводской проезд д. 6 |  |  | Установка скамейки подъезд 5 | июль | 3582
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 5072
|  |  | Устройство мягкой кровли подъезд №1 | июль | 3258
|  |  | Устройство межпанельных швов | июль | 5072
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 2570
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 6011
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 52054
Итого по дому |  |  |  |  | 84074
Заводской проезд д . 7 |  |  | Косметический ремонт подъезда № 1 | февраль | 56712
|  |  | Ремонт кровли | июнь | 56158
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
Итого по дому |  |  |  |  | 119325
Дом интернат для инвалидов |  |  | Доставка песка | август | 4000
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 713
|  |  | Косметический ремонт подъездов | декабрь | 51854
|  |  | замена эл.счетчика | декабрь | 1212
Итого по дому |  |  |  |  | 57779
ул. Калинина д3 | Ремонт метал кровли 120 кв .м. | 100 | Установка качелей | март | 1944
|  |  | Замена уч-ка трубы отопл.в подвале подъезда №4 | апрель | 15322
|  |  | Монтаж балансира на детской площадке | апрель | 3563
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 2588
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1348
|  |  | Монтаж метал.забора на детской площадке | октябрь-ноябрь | 39808
Итого по дому: |  | 100 |  |  | 71028
ул. Калинина д5 | Косметический ремонт 4-х подъездов | 220 | Установка скамеек | июль | 6639
|  |  | Ремонт кровли над кв. 78 | июль | 1310
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 3823
|  |  | Монтаж метал.забора на детской площадке | октябрь-ноябрь | 49760
|  |  | замена ламп на светодиодные | декабрь | 647
Итого по дому: |  | 220 |  |  | 68634
ул. Калинина д7 | Устройство отмостки180 кв.м. | 140 | Замена выключателей | июнь | 269
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6460
|  |  | Изготовление метал.забора | август | 27441
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 421
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 34591
ул. Калинина д.41 | Устан. общедом приб учета теплов энерг | 195 | Установка качелей, балансира | апрель | 9969
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 6222
|  |  | Устройство примыканий к балкону | июль | 1975
|  |  | Ремонт и окраска цоколя | сентябрь | 49311
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 7376
|  |  | Ремонт балкона кв.4, ремонт вентиляционной будки | октябрь-ноябрь | 5644
|  |  | Устройство оконного переплета | октябрь-ноябрь | 483
|  |  | Замена уч-ка стояка хол.воды | октябрь-ноябрь | 4885
|  |  | Монтаж метел.двери | декабрь | 32135
Итого по дому: |  | 297 |  |  | 118000
ул. Калинина д. 1 |  |  | Ремонт дымовентстояков | апрель | 14982
|  |  | Водосток на кровле | июнь | 57918
|  |  | Замена теса на скамейки | июль | 231
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 431
Итого по дому |  |  |  |  | 73562
ул. Калинина д 12
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Калинина д.14 |  |  | Ремонт вентканалов | июнь | 393
|  |  | Замена выключателя | июнь | 90
|  |  | Ремонт вентстояков | октябрь-ноябрь | 4289
|  |  | Ремонт вентканалов | октябрь-ноябрь | 7614
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 7361
Итого по дому |  |  |  |  | 19747
ул. Калининад.22 |  |  | Устройство пола в тамбуре | сентябрь | 1006
Итого по дому |  |  |  |  | 1006
ул. Калинина д. 36А |  |  | Замена электросчетчика кв.8 | февраль | 903
|  |  | Замена электросчетчика кв.36 | июнь | 932
|  |  | Замена центральной запорной арматуры горячей воды | сентябрь | 10892
|  |  | установка светильника | декабрь | 2503
|  |  | монтаж наружнего освещения придомовой территории | декабрь | 12076
Итого по дому |  |  |  |  | 27306
ул. К. Либкнехта д1 | Устан. Общемов. приб.учета теплов энергии | 195 | Замена дверного блока входа в подвал | март | 3330
|  |  | Установка качелей с обетонированием | апрель | 6466
|  |  | Установка карусели | июнь | 23184
|  |  | Установка скамейки со спинкой | июнь | 2785
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | июнь | 132629
|  |  | Устройство скамейки | июль | 3582
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6630
|  |  | Замена запор.арматуры на стояках горячей воды | сентябрь | 12619
|  |  | Устройство межпанельных швов | октябрь-ноябрь | 2369
Итого по дому: |  | 365 |  |  | 193594
ул. К. Либкнехта д3 | Замена центр. трубы хол. водоснабж. с устан. водомера на хол воду | 110
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | январь | 157708
|  |  | Замена уч-ка канализации в тех.этаже | февраль | 29242
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | февраль | 35961
|  |  | Ремонт стола и скамейки | июнь | 3510
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 19303
|  |  | Ремонт кровли на козырьке входа | июль | 634
|  |  | Окраска дет.площадок,скамеек | июль | 6630
|  |  | Устройство стоянки из асфальтобетона | август | 192722
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 6830
|  |  | Замена задвижек | сентябрь | 8236
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 6261
|  |  | Косметический ремонт подъезда №4 | декабрь | 57890
Итого по дому: |  | 385 |  |  | 524927
ул. К. Либкнехта д4 |  |  | Ремонт скамеек | июнь | 1366
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 13115
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6630
|  |  | Штукатурка пилястр и ремонт мягкой кровли кв.13 | октябрь-ноябрь | 8167
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 7367
|  |  | Установка светильников в подвал. Помещ. | октябрь-ноябрь | 8841
|  |  | Остекление оконных переплетов | декабрь | 1287
|  |  | Ремонт мягкой кровли | декабрь | 4728
|  |  | замена эл.счетчика кв.76 | декабрь | 1212
Итого по дому: |  | 275 |  |  | 52713
ул. Карла Маркса ,1
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул Карла Маркса д. 80 |  |  | Грейдирование | апрель | 2500
|  |  | устройство дороги из грав.смеси | июнь | 19200
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 6951
Итого по дому |  |  |  |  | 28651
ул. Карла Маркса д. 82 |  |  | Установка оконных блоков из ПВХ | апрель | 41500
|  |  | Грейдирование | апрель | 1500
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 6951
|  |  | Устройство дверных откосов | июль | 4371
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 5657
|  |  | Замена светильников в подъездах | декабрь | 9752
Итого по дому |  |  |  |  | 69731
ул Карла Маркса д.84 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Карла Маркса д. 86 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Коммунальная д.11 |  |  | Ремонт кровли | июнь | 1407
|  |  | Установка бельевых стоек | сентябрь | 1731
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 863
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 2880
Итого по дому |  |  |  |  | 6881
ул. Коммунальная д. 2 |  |  | Ремонт кровли | октябрь-ноябрь | 3555
|  |  | Бетонирование полов | октябрь-ноябрь | 1079
|  |  | Замена уч-ка трубы отопления в подъезде | октябрь-ноябрь | 17231
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 216
Итого по дому |  |  |  |  | 22081
ул. Коммунальная д.3А |  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 65576
|  |  | Штукатурка стен | сентябрь | 1802
|  |  | Установка бельевых стоек | декабрь | 736
Итого по дому |  |  |  |  | 68114
ул. Коммунальная д.4
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул Коммунальная д.5
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул Коммунальная д. 6 |  |  | Ремонт кровли | июнь | 1075
Итого по дому |  |  |  |  | 1075
ул.Коммунальная 6А |  |  | Установка качелей | апрель | 893
|  |  | Замена батареи кв.9 | апрель | 8552
|  |  | Монтаж балансира на детской площадке | апрель | 2979
|  |  | Ремонт освещения мест общего пользования | июнь | 2535
|  |  | Замена канал.трубы в подвале | сентябрь | 6636
|  |  | Установка светодиоднеых ламп | октябрь-ноябрь | 3808
|  |  | Устройство водостока | октябрь-ноябрь | 19203
|  |  | замена эл.счетчика кв. 23 | декабрь | 1212
Итого по дому |  |  |  |  | 45818
ул. Коммунальная д. 7 |  |  | Установка бельевых стоек | сентябрь | 1133
Итого по дому |  |  |  |  | 1133
ул. Коммунальная д. 8 |  |  | Устройство козырька над входом в подъезд | февраль | 3686
|  |  | Установка газовых счетчиков в квартирах | февраль | 32286
|  |  | Замена уч-ка трубы отопления и батареи в кв. 9 | февраль | 4660
|  |  | Установка газовых счетчиков в квартирах | март | 58950
|  |  | Установка бельевых стоек | июнь | 1647
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 863
Итого по дому |  |  |  |  | 102092
ул. Коммунальная д. 9 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
|  |  | Ремонт дымовентстояков | апрель | 38525
ул. Ленина д. 24 |  |  | Замена электросчетчика кв 5 | июнь | 932
Итого по дому |  |  |  |  | 39457
ул. Ленина 26А |  |  | Установка скамейки без спинки | август | 1323
|  |  | Ремонт вентстояков | октябрь-ноябрь | 5004
Итого по дому |  |  |  |  | 6327
ул. Ленина д. 28 |  |  | Замена подводящего силового кабеля | июнь | 2371
Итого по дому |  |  |  |  | 2371
ул. Лесная д. 2 |  |  | Ремонт скамеек подъезд 3 | июнь | 911
|  |  | Рмонт скамеек подъезд 1 | июнь | 538
|  |  | Косметический ремонт подъезда 3 | июнь | 59866
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Устройство площадок входа | сентябрь | 13157
|  |  | Монтаж наружнего освещения придом.территории | декабрь | 11980
|  |  | установка светильника | декабрь | 756
Итого по дому |  |  |  |  | 93663
ул. Лесная д4 |  |  | Замена досок на скамейках | июнь | 1814
|  |  | Установка скамейки подъезд 3 | июнь | 3582
|  |  | Косметический ремонт подъезда 3 | июнь | 61046
|  |  | Окраска дет.площадок,скамеек | июль | 6455
|  |  | Установка скамейки подъезд 2 | июль | 3582
|  |  | Остекление оконных переплетов | август | 2399
|  |  | Косметический ремонт подъезда 4 | август | 53269
|  |  | Бетонирование площадок входа | сентябрь | 6544
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 2904
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | октябрь-ноябрь | 150322
|  |  | Устройство опалубки | декбрь | 1197
|  |  | замена светильника в подъездах | декабрь | 14068
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 307182
ул. Лесная д6 | Замена цент трубы холодн воды с устан водомера | 110
|  |  | Косметический ремонт подъезда №4 | январь | 56703
|  |  | Замена канализ.трубы от дома до колодца | апрель | 12608
|  |  | Ремонт скамеек подъезд 4 | июнь | 776
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Устройство площадки входа | сентябрь | 4992
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 11440
|  |  | Остекление оконных переплетов | октябрь-ноябрь | 481
Итого по дому: |  | 305 |  |  | 93455
пер. Мальцева д1
|  |  | Остекление оконных переплетов | январь | 7320
|  |  | Монтаж качелей на детской площадке | апрель | 2399
|  |  | Установка карусели | июнь | 5796
|  |  | Устройство стяжки | июль | 3001
|  |  | Устройство примыканий к балкону | июль | 1956
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Установка скамейки | август | 3582
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 39843
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 886
|  |  | Ремонт балкона | октябрь-ноябрь | 4348
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь-ноябрь | 3745
|  |  | Изготовление проектной документации | октябрь-ноябрь | 23000
|  |  | замена стояка гор.воды кв. 3-15 | декабрь | 25015
Итого по дому: |  | 450 |  |  | 125992
пер. Мальцева д3 | ремонт мягкой кровли 200 кв. м. | 210
|  |  | Изготовление проектной док-ции на тепловой узел | февраль | 23000
|  |  | Изготовление и установка скамейки возле подъез.10 | март | 4312
|  |  | Ремонт скамеек | июнь | 3164
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв.64.97.121 | июнь | 14536
|  |  | Ремонт кровли | июнь | 54892
|  |  | Замена выключателей | июнь | 179
|  |  | Ремонт оконных переплетов | июль | 1505
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремон межпанельных швов | август | 4573
|  |  | Установка отливов | август | 3953
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 9737
|  |  | Устройство оконного переплета | октябрь-ноябрь | 4876
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 73-85 | октябрь-ноябрь | 43643
|  |  | Ревизия освещения в подвальном помещении | октябрь-ноябрь | 4566
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 486
|  |  | замена уч-ка стояка гор.воды(обратка)кв 74-80 | декабрь | 12993
|  |  | замена светильников в подъезде №8 | декабрь | 771
|  |  | замена ламп на светодиодные | декабрь | 216
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 105-114 | декабрь | 24810
|  |  | монтаж наружнего освещенпия придомовой территории | декабрь | 47313
Итого по дому: |  | 400 |  |  | 264626
пер Мальцева д. 5 |  |  | Ремонт межпанельных швов кв.30.35.57 | июнь | 12217
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | ремонт межпанельных швов | август | 1541
|  |  | Ремонт и окраска цоколя | сентябрь | 48415
|  |  | Замена выключателей и светильников в тамбурах | октябрь-ноябрь | 3194
|  |  | Замена уч-ка стояка хол.воды кв. 21-24 | октябрь-ноябрь | 14016
|  |  | Монтаж наружнего осещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 30528
Итого по дому |  |  |  |  | 115012
пер. Мальцева д7 |  |  | Замена центр.крана холод.воды в подвале | январь | 2272
|  |  | Устройство узла учета тепловой энергии | январь | 204169
|  |  | Устройство узла учета горячего водоснабжения | январь | 105775
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июнь | 7947
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июнь | 3994
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 53243
|  |  | Ремонт балкона | сентябрь | 7162
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 12322
|  |  | Замена элсчетчика кв. 2 | октябрь-ноябрь | 1212
|  |  | Замена элсчетчика кв. 55 | октябрь-ноябрь | 1212
|  |  | Монтаж эл.проводки в подвальном помещении | октябрь-ноябрь | 15064
|  |  | Устройство межпанельных швов кв 24 | октябрь-ноябрь | 7905
|  |  | Устройство балкона кв.15 | октябрь-ноябрь | 2739
|  |  | замена стояка хол.воды кв. 1-4 | декабрь | 9014
Итого по дому: |  |  |  |  | 439131
ул. Мальцева д. 1А |  |  | Замена уч-ка трубы отопления в кв.3 | октябрь-ноябрь | 8295
Итого по дому |  |  |  |  | 8295
ул. Мальцева д. 14
|  |  | Монтаж наруж.освещения подъездов и придомовой территории | февраль | 7277
|  |  | Остекление оконных переплетов | апрель | 754
|  |  | Замена уч-ка канализ.в подвале подъезда № 1 | апрель | 8004
|  |  | Установка скамейки | июль | 1823
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Монтаж качелей во дворе | август | 5163
|  |  | Замена стояка горячей воды кв.3-12 | август | 8729
|  |  | Ремонт козырька входа | сентябрь | 3028
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 1069
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1430
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 5461
|  |  | Замена кранов на стояке гор.воды кв. 17.30 | декабрь | 43203
|  |  | Замена ламп на светодиодные | декабрь | 216
Итого по дому |  |  |  |  | 91258
ул.Мальцева д.15
|  |  | Установка доп.крепления на лестнич.площадке | январь | 1882
|  |  | Ремонт переплетов в п. №2,5 | февраль | 9390
|  |  | Косметический ремонт п. № 5 | февраль | 55641
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремонт премыканий к кровле | сентябрь | 1439
|  |  | Ремонт ступеней 4.6 подъезд | сентябрь | 13031
|  |  | Ремонтмежпанельных швов | сентябрь | 10853
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 15045
|  |  | замена ламп на светодиодные | декабрь | 216
Итого по дому |  |  |  |  | 112598
ул. Мальцева д 16
|  |  | Замена стояка холодной воды кв.2-4 | апрель | 24471
|  |  | Монтаж наруж.освещения подъездов и придомовой территории | июнь | 4924
|  |  | Замена досок на скамейке | июль | 666
|  |  | Ремонт кровли | июль | 482
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремонт козырька входа | сентябрь | 3028
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 843
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 16045
|  |  | Замена задвижки в элеваторном узле | октябрь-ноябрь | 5113
|  |  | Устройство межпанельных швов кв. 37 | октябрь-ноябрь | 3030
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 4313
|  |  | Остекление оконных переплетов | октябрь-ноябрь | 590
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1054
|  |  | Ремонт балкона | октябрь-ноябрь | 4195
Итого по дому |  |  |  |  | 73855
пер.2 Некрасова д. 5 |  |  | Замена стояка хол.воды | октябрь-ноябрь | 3942
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 1294
Итого по дому |  |  |  |  | 5236
пер. 2 Некрасова д.5А |  |  | Устройство отмостки | июль | 16894
|  |  | Установка скамейки | сентябрь | 3582
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 25244
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 404
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 3127
Итого по дому |  |  |  |  | 49251
ул. Некрасова д. 15А |  |  | Установка рукохода | июнь | 1973
|  |  | Установка бельевых стоек | июнь | 1647
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 2588
|  |  | Автоматизация тепл.узла | декабрь | 5510
|  |  | Монтаж узла учета тепл.энергии | декабрь | 126077
Итого по дому |  |  |  |  | 137795
ул. Некрасова д. 17А |  |  | Замена асбоцементных листов на крыше | июнь | 1379
|  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона | июль | 9437
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 863
|  |  | Замена асбоцементных листов | сентябрь | 706
|  |  | ремонт системы энергоснабжения | декабрь | 18706
|  |  | монтаж наружнего освещения придомовой территории | декабрь | 1855
Итого по дому |  |  |  |  | 32946
ул. Некрасова д. 35 |  |  | Замена уч-ка центр.трубы ХВС и установка ОДПУ ХВС | февраль | 35748
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | июнь | 42232
|  |  | Замена электросчетчика | июнь | 932
|  |  | Ремонт венканала | сентябрь | 1576
|  |  | Замена ламп на светиодиодные | октябрь -ноябрь | 863
|  |  | Замена стояка хол.воды кв.12-16 | октябрь -ноябрь | 6540
Итого по дому |  |  |  |  | 87891
пер.Первомайс.2 | Косметич рем 4-х подъездов | 210 | Ремонт скамеек | январь | 992
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 11763
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6630
|  |  | замена брусков на скамейке | август | 1238
|  |  | Штукатурка и окраска цоколя | сентябрь | 81615
|  |  | Ремонт кровли козырька | сентябрь | 1291
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа | октябрь-ноябрь | 3695
|  |  | Монтаж метал.забора с сеткой на дет.площ. | декабрь | 48651
|  |  | Замена ламп на светодиодные | декабрь | 9486
Итого по дому: |  |  |  |  | 165361
пер Первомайский д. 34 |  |  | Грейдирование | апрель | 500
|  |  | Ремонт дымовентканалов, устройство дороги | июнь | 9639
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 2808
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5875
|  |  | замена общедомового узла учета эл.энергии | декабрь | 1212
Итого по дому |  |  |  |  | 20034
пер. Первомайский д. 36 |  |  | Грейдирование | апрель | 500
|  |  | Устройство дороги | июнь | 6000
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 5443
|  |  | Ремонт качелей | июль | 1930
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5875
|  |  | Изготовление иетал.забора | август | 91859
|  |  | Замена вычислителя в тепл.узле | декабрь | 11384
Итого по дому |  |  |  |  | 122991
ул. Почтовая д. 12
|  |  | Косметический ремонт подъездов №3.4 | март | 128623
|  |  | Косметический ремонт подъездов №1.2 | апрель | 135538
|  |  | Остекление оконных переплетов подъезд № 1 | июль | 494
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6455
|  |  | Установка скамейки | июль | 1462
|  |  | Ремонт балкона | сентябрь | 2023
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 11767
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1725
|  |  | Ремонт балкона | октябрь-ноябрь | 3688
|  |  | Ремонт балкона кв. 62 | октябрь-ноябрь | 2841
|  |  | Ремонт мягкой кровли | декабрь | 4622
Итого по дому |  |  |  |  | 299238
ул. Почтовая д. 4 |  |  | Установка кранов в подъезде | август | 7644
|  |  | Монтаж наружного освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 8625
|  |  | Вынос эл.счетчиков на лестн. Площадку | октябрь-ноябрь | 12584
Итого по дому |  |  |  |  | 28853
ул. Строителей д4 | Замена обратной трубы горячего водоснабж 90 м. | 280
|  |  | Замена уч-ка стояка горячей воды кв.30 | февраль | 4061
|  |  | Изготовление проектной док-ции на тепловой узел | февраль | 23000
|  |  | Замена уч-ка стояка хол.воды кв.3-9 | март | 8972
|  |  | Замена пластинчатых батарей кв.76 | март | 3306
|  |  | Установка карусели | июнь | 5796
|  |  | Автоматизация теплового узла | июнь | 6727
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5101
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 61499
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 10370
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 8960
|  |  | Монтаж наружного освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 14725
|  |  | замена эл.счетчика кв.34 | декабрь | 1212
Итого по дому: |  |  |  |  | 153729
ул. Советская д19 | Ремонт козырьков 3 шт |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июнь | 9994
|  |  | Замена досок на скамейке | июль | 455
|  |  | Установка песочницы | июль | 832
|  |  | Установка "Бума" на детской площадке | июль | 827
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 6628
|  |  | Устройство ступенек с ремонтом косаура | август | 15229
|  |  | Устройство стоянки из асфальтобетона | август | 54918
|  |  | Ремонт приямка | август | 938
|  |  | Замена уч-ка канализ. Трубы в подвале №3 | октябрь-ноябрь | 12705
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа | октябрь-ноябрь | 4719
|  |  | Кладка пилястр | октябрь-ноябрь | 5013
|  |  | Монтаж мет.забора с сеткой на дет.площ. | декабрь | 36136
Итого по дому: |  |  |  |  | 148394
пер Сосновый д. 10 |  |  | Замена электросчетчика кв.8 | июнь | 932
|  |  | Устройство отмостки из асфальтобетона | август | 43772
Итого по дому |  |  |  |  | 44704
ул Футбольная д.16 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территориии | июнь | 6747
|  |  | Монтаж датчика движения | июнь | 1226
|  |  | Окраска дет.площадок, скамеек | июль | 5874
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 62092
|  |  | Замена уч-ка канализации в подвале №3 | октябрь-ноябрь | 3657
Итого по дому |  |  |  |  | 79596
ул. Чайковского 3 |  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 886
|  | 130 | Монтаж метал.забора на детской площадке | октябрь-ноябрь | 29854
Итого по дому: |  |  |  |  | 30740
ул. Чайковского 4 | Вынос элсчетчиков на лестнич площ. |  | замена брусков на скамейке | август | 220
|  |  | Замена ламп на светодиодные | октябрь-ноябрь | 891
|  |  | Монтаж метал.забора на детской площадке | октябрь-ноябрь | 29854
Итого по дому: |  | 120 |  |  | 30965
ул.Чайковского д.7а |  |  | Косметический ремонт подъезда | октябрь - ноябрь | 34300
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь - ноябрь | 1294
Итого по дому |  |  |  |  | 35594
ул. Чайковского 8 |  |  | Изготовление метал.забора | август | 64030
|  |  | Установка сведодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 1078
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 5924
Итого по дому |  |  |  |  | 71032
ул. Чайковского д. 1 |  |  | замена брусков на скамейке | август | 626
|  |  | Доставка песка | август | 4000
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 9433
|  |  | Установка светодиодных ламп | октябрь-ноябрь | 886
Итого по дому |  |  |  |  | 14945
ул. Чайковского д. 2 |  |  | замена досок и столбов на скамейке | август | 2605
|  |  | Установка светодиодных лапм | октябрь-ноябрь | 1329
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | октябрь-ноябрь | 8282
Итого по дому |  |  |  |  | 12216
120
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду |  | Устройство отмостки | сентябрь | 36117
Замера запорн арматуры на стояк
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 36117
20
ул. Молодежная 23 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80 | Замена стояка хол.воды и замена канал.трубы в подвале | август | 81763
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 81763
15
ул. Молодежная 24 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80 | Ремонт кровли | август | 3354
Замена запорной арматуры на стояках
10
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 3354
ул. Молодежная 25 | Устр водомер узла с устан водомера на холод воду | 80 | Устройство площадок входа | сентябрь | 13113
Замена запорной арматуры на стояках
20
Итого по дому: |  |  |  |  | 13113
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 47517
ул. Молодежная 26 | Устр водомер узла с устан водомер на хол воду | 80 | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 4579
| Замена запорной арматуры на стояках |  | Ремонт вентстояка | декабрь | 446
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 52542
ГОСТИЛОВКА |  | 20
ул. Молодежная 9 | Ремонт шиферной кровли
Итого по дому: |  | 35 |  |  | 0
15
ул. Молодежная 10 |  | 50
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
10
ул. Молодежная 11 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 30
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 0
ул. Молодежная 12
|  |  | Ремонт дымовентстояков | апрель | 3765
|  |  | Ремонт кровли | июнь | 2025
|  |  | Ремонт дверных полотен | декабрь | 2407
Итого по дому: |  |  |  |  | 8197
ул. Молодежная 13 | Ремонт отмостки 50 кв. м. | 50
| Ремонт шиферной кровли 45 кв. м. |  | Ремонтдымовентканалов | январь | 2834
|  |  | Замена центральной канализации в подвале | апрель | 56589
|  |  | Устройство разделок на кровли | август | 1132
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 108651
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 6771
|  |  | Экспертиза на предмет просадки дома | сентябрь | 48600
|  |  | Ремонт кровли | октябрь-ноябрь | 35489
|  |  | Ремонт дверных полотен | декабрь | 2407
Итого по дому: |  |  |  |  | 262473
ул. Школьная 6
| Установка водомера хол воды | 60
Замена цент трубы хол водопр 28 п.м.
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 0
ул. Школьная 7 | Замена цент трубы хол водоснабж | 110 | Ремонт кровли | август | 1564
Итого по дому: |  |  |  |  | 1564
ул. Школьная 8 |  | 25 | Ремонт вентстояков | июнь | 8415
|  |  | Ремонт кровли | июль | 14848
|  |  | Устройство примыканий | сентябрь | 994
|  |  | Устройство крышки люка выхода на кровлю | сентябрь | 2215
|  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 102191
|  | 24 |  |  | 0
Итого по дому: |  |  |  |  | 128663
ул. Рабочая д.1 |  |  | Устройство отмостки | сентябрь | 75113
Итого по дому: |  |  |  |  | 75113
ул Рабочая д. 2 |  |  | Монтаж оконных переплетов из ПВХ | январь | 14600
|  |  | Устройство внутрен.дверн.откосов | январь | 1415
| Замена центр трубы холод воды с устан водомере на холодную воду |  | Устройство оконных откосов | октябрь-ноябрь | 5808
Итого по дому: |  |  |  |  | 21823
ул. Рабочая д. 3 | Ремонт мягкой кровли 450 кв. м. |  | Установка кодовых дверей | июнь | 91878
|  |  | Устройство дверных откосов | июль | 1354
Итого по дому: |  |  |  |  | 93232
ул. Рабочая д. 4 | Ремонт мягкой кровли 400 кв. м.
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
ул. Рабочая д. 5
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ГРИШИНА СЛОБОДА
ул Молодежная 1 |  |  | Ремонт системы электроснабжения | октябрь-ноябрь | 36789
|  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 910
Итого по дому: | Окраска цоколя, ремонт 45 кв. м. |  |  |  | 37699
ул Молодежная 2 |  | 10 | Остекление оконных переплетов | декабрь | 200
|  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 910
20
Итого по дому: | Ремонт дымовентканалов |  |  |  | 1110
ул Молодежная 3 |  | 15 | смена дверных приборов | декабрь | 910
|  |  | Остекление оконных переплетов | декабрь | 255
|  |  | Замена досок на скамейке | декабрь | 592
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 1757
9
ул Молодежная 15 |  |  | Замена стояка холод.воды кв. 9-12 | октябрь-ноябрь | 9972
|  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 910
Итого по дому: | Замена запорной армат на стояк отоплен |  |  |  | 10882
ул Молодежная 16 | Замена запорн армат на стояк отопл | 10 | Смена дверных приборов | декабрь | 910
|  |  | Установка скамейки,устройство разделок на крыше | декабрь | 5589
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 6499
10
ул Молодежная 17 |  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 910
Итого по дому: | Ремонт межпанель швов |  |  |  | 910
10
ул Молодежная 18 |  | 8 | Смена дверных приборов | декабрь | 910
|  |  | Установка зонта | декабрь | 3198
Итого по дому: |  | 11 |  |  | 4108
ул Молодежная 22 |  | 50 | Установка скамейки без спинки | август | 2272
| Ремонт цоколя,козырьк над вход |  | ремонт системы электроснабжения | октябрь-ноябрь | 32444
|  |  | Остекление оконных переплетов | декабрь | 762
|  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 910
Итого по дому: |  |  |  |  | 36388
|  |  | Ремонт дверного блока, остекление оконного переплета | декабрь | 2358
ул Молодежная 23 |  |  | Ремонт системы эл.снабжения | октябрь-ноябрь | 33046
|  |  | Смена дверных приборов | декабрь | 915
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 36319
ул. Молодежная д. 21 |  |  | Ремонт кровли | июнь | 4631
|  |  | Ремонт кровли над кв.5 | июль | 2069
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 9386
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | октябрь-ноябрь | 32971
|  |  | Ремонт кровли, дверных блоков, вентстояков | декабрь | 5235
Итого по дому |  |  |  |  | 54292
ОЛСУФЬЕВО
ДОС2
Итого по дому: |  |  |  |  | 0
ВСЕГО |  | 70 |  |  | 6955861