## ФАКТ ВЫПОЛНЕНИЯ 2016
Фактическое выполнение работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО "Управдом" за 2016 год
Адрес дома | План работ | Сумма тыс .руб. | Выполнение плана | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Устан. Общедом прибора тепл. Энерг | 195 | Установка дверного полотна в будке выхода на кровлю | март | 2951
|  |  | Окраска маслянной краской наружних ограждений площадок входа | март | 2064
|  |  | Монтаж поручней в 5 подъезде | апрель | 15763
|  |  | Ремонт мягкой кровли | май | 51382
|  |  | Замена стояка холодной воды | май | 27790
|  |  | Устройство мягкой кровли | июнь | 48261
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления и в элеваторном узле | июль | 45430
|  |  | Устройство детской площадки | июль | 57729
|  |  | Ремонт межпанельных швов | июль | 17945
|  |  | Замена уч-ка центральной трубы горячей воды в подвале | август | 16779
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Монтаж освещения в тепловом узле | сентябрь | 793
|  |  | Замена датчика движения | сентябрь | 806
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 1065
|  |  | Замена козырька входа | ноябрь | 2450
|  |  | Изготовление и устройство информационных стендов и номерных табличек подъездов | декабрь | 12000
Итого по дому: |  |  |  |  | 308438
пер. Весенний 2 | Космет. ремонт подъезда 4 | 50 | Благоустройство придомовой территории (окраска детс.домика, установка баскетбольного щита) | май | 1645
|  |  | Изготовление баскетбольного щита | июнь | 4137
|  |  | Установка декоративного забора | июль | 1425
|  |  | Засыпка щебнем 2-х площадок | июль | 45207
|  |  | Установка лавочки | август | 5250
|  |  | Художественная раскраска подъезда | ноябрь | 6435
|  |  | Раскраска подъезда № 5 | декабрь | 400
Итого по дому: |  | 323 |  |  | 64499
пер. Весенний 4 | Замена 2-х стояков хол воды | 50 | Ремонт мягкой кровли (над кв.88) | март | 2649
|  |  | Ремонт мягкой кровли ( над кв. 43) | март | 750
|  |  | Замена светильников | май | 4487
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа подъезд 1-6 | июнь | 17931
|  |  | Ремонт цоколя | июль | 66449
|  |  | Замена светильников над подъездами 3.4 | июль | 1644
|  |  | Замена трансформаторов тока | октябрь | 1617
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 15166
|  |  | Замена вытяж.канализ.трубы кв. 56.58.73 | ноябрь | 10423
Итого по дому: |  | 190 |  |  | 121116
пер. Весенний 6 |  |  | Крепление лестничной площадки металл.листом 4 подъезд | январь-март | 1140
|  |  | Замена уч-ка трубы отопления 4 подъезд | январь - март | 12093
|  |  | Установка светильников | апрель | 8392
|  |  | Благоустройство придомовой территории (окраска детс.домика, установка баскетбольного щита) | май | 2341
|  |  | Устройство кровли над козырьками входа п.1.2 | май | 5308
|  |  | Замена светильников | май | 1448
|  |  | Замена эл.лампочек на светодиодные | май | 4552
|  |  | Устройство кровли над козырьками входа подъезд 3-5 | июнь | 8797
|  |  | Установка лавок | июнь | 4871
|  |  | Изготовление баскетбольного щита | июнь | 4137
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 2074
|  |  | Замена трансформаторов тока | окябрь | 1617
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 3 | ноябрь | 56221
|  |  | Косметически ремонт подъезда № 4 | декабрь | 69353
Итого по дому |  |  |  |  | 187574
ул. Гоголя д.1 |  |  | Разработка песка | июнь | 7309
|  |  | Замена запорной арматуры кв.5 | июль | 1538
Итого по дому |  |  |  |  | 8847
Железнодор гор № 16 |  |  | Окраска газовой трубы, детской площадки | май | 2489
Итого по дому |  |  |  |  | 2489
Железнодор гор № 17 |  |  | Замена уч-ка стояка канализации | апрель | 1526
|  |  | Окраска газовой трубы, детской площ., лавочек, колес | май | 3942
|  |  | Срезка деревьев | октябрь | 2845
Итого по дому |  |  |  |  | 8313
|  |  | Вынос эл.счетчиков на лестн.площадки | январь- март | 29265
Железнодор гор № 18 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомой территории | май | 10552
Итого по дому |  |  |  |  | 39817
Железнодор гор № 5 |  |  | Замена светильника и замена лампочек на светодиодные | апрель | 1338
Итого по дому |  |  |  |  | 1338
Заводской проезд д 3 | Устан .общемов приб учета теплов энергии | 195 | Монтаж наружнего освещения придомовой территрии | апрель | 6087
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Ремонт цоколя | октябрь | 9789
|  |  | Подсыпка щебнем придомовой территории | ноябрь | 5633
Итого по дому |  | 245 |  |  | 24987
Заводской проезд д. 6 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | апрель | 13263
|  |  | Окраска цоколя, перил | май | 3412
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 4348
|  |  | Установка поручня | май | 868
|  |  | Ремонт мягкой кровли | август | 23536
|  |  | Замена трубы отопления в подвале | октябрь | 6395
|  |  | Замена канализационной трубы в подвале | декабрь | 79695
Итого по дому |  |  |  |  | 131517
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 6288
Заводской проезд д . 7 |  |  | Замена светильников в подъезде на площадках | январь - март | 8843
|  |  | Замена светильников во 2 подъезде | апрель | 5059
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Замена эл.счетчиков в кв. 12.13 | май | 2481
|  |  | Остекление окон в подвале | ноябрь | 218
Итого по дому |  |  |  |  | 26367
Дом интернат для инвалидов |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | май | 7094
|  |  | Ремонт крыльца | октябрь | 776
Итого по дому |  |  |  |  | 7870
ул. Калинина д3 | Ремонт метал кровли 120 кв .м. | 100 | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | апрель | 10011
|  |  | Установка лавочки | май | 4229
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Изготовление и установка детской песочницы | июль | 2657
|  |  | Установка новых почтовых ящиков | август | 4862
|  |  | Вынос э/счетчиков на лестничные площадки | август | 197478
|  |  | Монтаж кабеля в подъезде № 1 | ноябрь | 8045
Итого по дому: |  | 100 |  |  | 230760
ул. Калинина д5 | Косметический ремонт 4-х подъездов | 220 | Замена ручки на межэтажном окне | апрель | 151
|  |  | Монтаж поручня во 2 подъезде | апрель | 569
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | апрель | 13038
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 4348
|  |  | Замена лампочек на светодиодные | май | 3251
|  |  | Замена уч-ка канализации под подъездом | сентябрь | 8545
|  |  | Изготовление и установка металлического забора | октябрь | 116210
|  |  | Замена канализ.трубы | ноябрь | 11119
|  |  | Установка почтовых ящиков | декабрь | 38878
Итого по дому: |  | 220 |  |  | 196109
ул. Калинина д7 | Устройство отмостки180 кв.м. | 140 | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | апрель | 12013
|  |  | Ремонт вентстояка кв.78 | май | 691
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 4348
|  |  | Замена светодиодной лампы | июль | 225
|  |  | Установка новых почтовых ящиков | август | 38899
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 56176
ул. Калинина д.41 | Устан. общедом приб учета теплов энерг | 195 | Ремонт мягкой кровли (над кв.50) | март | 3315
|  |  | Ремонт кровли тамбура | март | 549
|  |  | Установка проушин | январь- март | 369
|  |  | Доставка песка | март | 3000
|  |  | Монтаж освещения в подвале | апрель | 2294
|  |  | Монтаж освещения в подвале | апрель | 598
|  |  | Ремонт тамбура подъезда | май | 18941
|  |  | Замена уч-ка трубы отопления в подвале | май | 16031
|  |  | Замена светильника в коридоре 1 этажа | июль | 720
|  |  | Установка новых почтовых ящиков | август | 27337
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 20999
|  |  | Замена стекла в холле | ноябрь | 837
|  |  | Замена светильника | ноябрь | 678
Итого по дому: |  | 297 |  |  | 95668
ул. Калинина д. 1 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | апрель | 2914
Итого по дому |  |  |  |  | 2914
ул. Калинина д.14 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Калининад.22 |  |  | Замена ввода холодной воды в дом | апрель | 8615
Итого по дому |  |  |  |  | 8615
ул. Калинина д. 36А |  |  | Ремонт ступеней | январь- март | 4559
|  |  | Окраска маслянной краской ограждения поручня | март | 429
|  |  | Замена ручек на межэтажных окнах | апрель | 906
|  |  | Монтаж съезда для инвал.коляски | апрель | 4415
|  |  | Замена лампочек на светодиодные на площадках | октябрь | 3352
|  |  | Демонтаж и монтаж плитки в подъездах | ноябрь | 97538
|  |  | Замена светильника | ноябрь | 2769
Итого по дому |  |  |  |  | 113968
ул. К. Либкнехта д1 | Устан. Общемов. приб.учета теплов энергии | 195 | Замена светильников в подъездах | апрель | 5579
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 28267
Итого по дому: |  | 365 |  |  | 33846
ул. К. Либкнехта д3 | Замена центр. трубы хол. водоснабж. с устан. водомера на хол воду | 110 | Устройство трапа над канализ.трубами | январь-март | 551
|  |  | Устройство мягкой кровли ( над.кв. 30) | март | 11024
|  |  | Установка светильника в тамбуре 3-го подъезда | январь - март | 1437
|  |  | Замена эл.счетчика (магазин " Цветы") | январь - март | 1212
|  |  | Изготовление и монтаж качалей на детской площадке | апрель | 26501
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 1815
|  |  | Косметический ремонт подъезда № 3 | декабрь | 50600
Итого по дому: |  | 385 |  |  | 93140
ул. К. Либкнехта д4 |  |  | Ремонт дверного полотна 1 -го подъезда | январь - март | 954
|  |  | Ремонт кровли отдельными местами над кв. 37.38.39.75 | март | 16895
|  |  | Замена лампочек на светодиодные | январь - март | 216
|  |  | Перенос фотореле из под козырьков | май | 2463
|  |  | Замена лампочек на светодиодные | май | 1300
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления и в тепловом пункте подъезд 5-6 | июнь | 21473
|  |  | Замена уч-ка ливневой канализации подъезд 3 | июнь | 1496
|  |  | Устройство мягкой кровли | июль | 64680
|  |  | Замена запорной арматуры горячей воды на вводе в дом | июль | 7373
|  |  | Установка лавочки | июль | 4446
|  |  | Замена светодиодных ламп | июль | 449
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 8762
|  |  | Замена уч-ка стояка холодной воды | сентябрь | 9795
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 8363
|  |  | Устройство теплового узла | декабрь | 18031
Итого по дому: |  | 275 |  |  | 166696
ул. Карла Маркса д.1 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Карла Маркса д. 80 |  |  | Вынос эл.счетчиков на лестнич.площадки | январь - март | 54902
|  |  | Замена запорной арматуры на подъездной батареи | июнь | 3383
|  |  | Срезка деревьев | октябрь | 25043
Итого по дому |  |  |  |  | 83328
|  |  | Замена выключателей в этажном ЩР 2ого подъезда | май | 707
ул Карла Маркса д. 82 |  |  | Ремонт шиферной кровли | июнь | 4590
|  |  | Замена лампочки во 2 подъезде | июль | 225
|  |  | Срезка деревьев | ноябрь | 7786
Итого по дому |  |  |  |  | 13308
ул. Коммунальная д.11 |  |  | Замена полового бруса на площадке входа 1.2 подъезд | январь - март | 3832
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 5498
Итого по дому |  |  |  |  | 9330
ул. Коммунальная д. 2 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь-март | 2148
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв.8 | апрель | 2134
|  |  | Вынос счетчиков эл.энергии на лестн.площадки | июль | 61672
Итого по дому |  |  |  |  | 65954
ул. Коммунальная д.3А |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь- март | 6314
|  |  | Замена запорной арматуры отопления на вводе в дом | июль | 11908
|  |  | Остекление форточки в подвале | октябрь | 158
|  |  | Установка розетки на 2 ом этаже | декабрь | 286
Итого по дому |  |  |  |  | 18666
ул. Коммунальная д.4 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 2470
|  |  | Изготовление , установка, окраска песочницы | май | 1807
|  |  | Замена светильника | июль | 495
|  |  | Установка лавочки | сентябрь | 1846
Итого по дому |  |  |  |  | 6618
ул Коммунальная д. 6 |  |  | Вынос эл.счетчиков на лестн.площадки | январь - март | 60551
|  |  | Замена светильников в подъезде | январь - март | 11137
|  |  | Замена светильника | июль | 945
|  |  | Замена светильника в подъезде на 2 ом этаже | октябрь | 678
Итого по дому |  |  |  |  | 73311
ул.Коммунальная 6А |  |  | Замена уч-ка канализации в подвале 2-го подъезда | январь - март | 7036
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь-март | 6115
|  |  | Замена эл.счетчика в кв. 14 | май | 1240
|  |  | Оклейка пролетов | сентябрь | 7256
Итого по дому |  |  |  |  | 21647
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 6427
ул. Коммунальная д. 7 |  |  | Вынос счетчиков э/энергии на лестничные площадки | август | 18529
Итого по дому |  |  |  |  | 24956
ул. Коммунальная д. 8 |  |  | Замена лампочек на светодиодные | январь - март | 216
Итого по дому |  |  |  |  | 216
ул. Коммунальная д. 9 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь -март | 4198
Итого по дому |  |  |  |  | 4198
ул. Ленина д. 24 |  |  | Замена ламп на светодиодные | июль | 449
|  |  | Установка светодиодного прожектора | ноябрь | 2084
Итого по дому |  |  |  |  | 2533
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 2799
ул. Ленина д. 26А |  |  | Вынос эл.счетчиков на лестничные площадки | май | 15427
|  |  | Замена полов в тамбуре входа | июль | 3249
Итого по дому |  |  |  |  | 21475
|  |  | Ремонт подъезда | январь - март | 5767
ул.Ленина д.28 |  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 3162
|  |  | Срезка деревьев | октябрь | 4584
Итого по дому |  |  |  |  | 13513
ул. Лесная д. 2 |  |  | Замена лампы в 1 подъезде | июль | 225
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 18125
|  |  | Устройство примыканий | сентябрь | 2436
|  |  | Замена уч-ка стояка стояка холодной воды кв.37 | октябрь | 4312
Итого по дому |  |  |  |  | 25098
ул. Лесная д4 |  |  | Ремонт крыльца, окраска газовой трубы | апрель | 4510
|  |  | Устройство мягкой кровли на входе в подъезд | июль | 2424
|  |  | Замена ламп | июль | 225
|  |  | Ремонт мягкой кровли | август | 33769
|  |  | Ремонт козырька на входе в подъезд | октябрь | 9863
Итого по дому: |  | 140 |  |  | 50791
ул. Лесная д6 | Замена цент трубы холодн воды с устан водомера | 110 | Замена эл.счетчика (магазин " Ортус") | январь - март | 1212
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 4348
|  |  | Замена лампочек во 2 подъезде | май | 952
|  |  | Устройство мягкой кровли на входе в подъезд | июль | 2424
|  |  | Ремонт мягкой кровли | август | 113921
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления 2 подъезд | сентябрь | 15129
|  |  | Обшивка карнизной плиты изоцинкованного листа | октябрь | 6098
|  |  | Замена лампочек в подъездах | ноябрь | 3207
Итого по дому: |  | 305 |  |  | 147291
пер. Мальцева д1 |  |  | Замена уч-ка канализации в подвале | январь - март | 6571
|  |  | Замена лампочек на светодиодные | январь- март | 431
|  |  | Замена стояка ГВС кв. 66-78 | апрель | 11680
|  |  | Замена канализационного стояка кв. 78 | апрель | 1433
|  |  | Благоустройство придомовой территории (окраска детс.домика, установка баскетбольного щита) | май | 2341
|  |  | Устройство парапетов | июнь | 31143
|  |  | Установка лавок | июнь | 4871
|  |  | Изготовление баскетбольного щита | июнь | 4137
|  |  | Реконструкция элеваторного узла в 3 подъезде | июнь | 46232
|  |  | Разработка и доставка песка | июнь | 2809
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Замена уч-ка кнализации в подвале пдъезд 5 | сентябрь | 6198
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 76-85 | сентябрь | 25596
|  |  | Устройство кровли над входом в подвал | октябрь | 6988
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 12399
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 17-23 | октябрь | 25907
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 12837
|  |  | Замена вытяж. канализ. трубы кв. 64 | ноябрь | 2049
|  |  | Замена стояка гвс и хвс кв. 67-79 | ноябрь | 71893
|  |  | Изготовление и устройство информационныхстендов и номерных табличек подъездов | декабрь | 12000
|  |  | Замена участка канализационного стояка кв.13 | декабрь | 3177
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 18-30 | декабрь | 21727
|  |  | Устройство теплового узла | декабрь | 106617
Итого по дому: |  | 450 |  |  | 424266
пер. Мальцева д3 | ремонт мягкой кровли 200 кв. м. | 210 | Установка выключателей во 2-м подвале | январь -март | 2312
|  |  | Устройство кровли над лазами входа | апрель | 6653
|  |  | Замена запорной арматуры в элеваторном узле на стояках отопления | июнь | 18555
|  |  | Устройство детской площадки | июль | 57730
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв.8 | июль | 4618
|  |  | Замена светильника | июль | 724
|  |  | Устройство свесов с обклейкой из наплавляемых материалов | август | 20345
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 6972
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 23166
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 5319
|  |  | Замена уч-ка стояка горячей воды кв. 44-50 | октябрь | 23141
|  |  | Замена стояка горячей воды кв. 59-72 | октябрь | 15153
|  |  | Замена уч-ка стояка горячей воды в подвале кв.58 | октябрь | 2369
|  |  | Замена вытяжной трубы кв.59 | октябрь | 1119
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 12642
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 130 | декабрь | 25294
Итого по дому: |  | 400 |  |  | 226112
пер Мальцева д. 5 |  |  | Ремонт мягкой кровли ( над кв.20) | март | 2024
|  |  | Замена центральной канализационной трубы в подвале, замена запорной арматуры в элеваторном узле 3 подъезда и замена кранов на стояках | июнь | 92585
|  |  | Замена стояка холодной воды кв. 24-33 | июль | 13024
|  |  | Устройство детской площадки | июль | 57729
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв.14 | июль | 2052
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 599
|  |  | Замена трансформаторов тока | октябрь | 1617
|  |  | Остекление рамы в подъезде №4 | ноябрь | 418
|  |  | Устройство теплового узла | декабрь | 20845
Итого по дому |  |  |  |  | 196123
пер. Мальцева д7 |  |  | Окраска маслянной краской ограждения на площадке 1-го этажа | январь - март | 429
|  |  | Устройство мягкой кровли (над кв. 20) | март | 582
|  |  | Монтаж поручней в подъездах | апрель | 11294
|  |  | Остекление форточки в подъезде 4 | май | 126
|  |  | Устройство детской площадки | июль | 57729
|  |  | Замена прожектора над подъездом | июль | 1383
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Ремонт мягкой кровли | октябрь | 12012
|  |  | Замена трансформаторов тока | октябрь | 1617
|  |  | Замена центральной трубы холодной воды в подвале | декабрь | 108978
|  |  | Устройство теплового узла | декабрь | 24127
Итого по дому: |  |  |  |  | 223507
ул. Мальцева д. 1А |  |  | Ремонт ступеней | январь - март | 570
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | январь - март | 3283
Итого по дому |  |  |  |  | 3853
|  |  | Замена ламп на светодиодные | январь-март | 12983
ул. Мальцева д. 14 |  |  | Замена уч-ка канализации в подвале 3-4 подъезда | апрель | 51384
|  |  | Остекление межэтажных рам в 3 подъезде | май | 2470
|  |  | Устройство мягкой кровли и примыканий к вентстоякам кв. 15.28 | май | 61646
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 42.43 | июль | 7323
|  |  | Замена уч-ка трубы горячей воды в подвале | август | 11006
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 11472
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 39224
|  |  | Замена уч-ка трубы горячей воды в подвале | сентябрь | 11040
|  |  | Замена уч-ка стояка горячей воды (обратка) | сентябрь | 3011
|  |  | Замена эл.счетчиков | сентябрь | 135463
|  |  | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 1457
|  |  | Замена автоматических выключателей на площадке | октябрь | 51342
|  |  | Остекление форточки в подвале | ноябрь | 213
Итого по дому |  |  |  |  | 400034
ул.Мальцева д.15 |  |  | Ремонт балкона кв. 57 | март | 448
|  |  | Замена запорной арматуры 4 подъезд | январь - март | 12059
|  |  | Замена кранов в узле учета ХВС | апрель | 7230
|  |  | Установка светильников | апрель | 2413
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления | июль | 19943
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 11.25.28.75.72 | июль | 12661
|  |  | Замена лампочки в тамбуре 4 подъезда | июль | 225
|  |  | Замена уч-ка трубы горячей воды | август | 17544
|  |  | Ремонт межпанельных швов | август | 11472
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 66183
|  |  | Остекление рамы в подъезде | октябрь | 475
|  |  | Замена фотореле | ноябрь | 742
|  |  | Остекление рам в подъезде №4 | декабрь | 599
Итого по дому |  |  |  |  | 151994
ул. Мальцева д 16 |  |  | Ремонт скамейки | апрель | 1241
|  |  | Ремонт мягкой кровли (над кв. 34) | апрель | 5081
|  |  | Изготовление и установка дверей на входы в подвал | апрель | 12937
|  |  | Замена лампочек на светодиодные | май | 650
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа | июнь | 10525
|  |  | Ремонт крылец и лавочек | июль | 6512
|  |  | Ремонт межпанельных швов кв. 1.8.37 | июль | 6528
|  |  | Ремонт дивана. Окраска газовой трубы.Ремонт межпанельных швов | август | 13000
|  |  | Ремонт кровли | октябрь | 6817
|  |  | Ремонт отмостки | октябрь | 2593
|  |  | Замена уч-ка канализ.стояка кв. 82 | ноябрь | 1584
|  |  | Замена электросчетчиков | декабрь | 197500
Итого по дому |  |  |  |  | 264968
пер.2 Некрасова д. 5 |  |  | Ремонт кодового устройства | октябрь | 2500
Итого по дому |  |  |  |  | 2500
пер. 2 Некрасова д.5А |  |  | Установка 2-х лавочек | май | 7100
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 35789
|  |  | Ремонт тамбура | июль | 8332
|  |  | Установка металлических дверей | июль | 96398
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | июль | 5500
|  |  | Кодировка входных дверей | октябрь | 26652
Итого по дому |  |  |  |  | 179771
ул. Некрасова д. 15А |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул. Некрасова д. 17А |  |  | Установка лавочки | апрель | 3105
Итого по дому |  |  |  |  | 3105
ул. Некрасова д. 35 |  |  | Ремонт примыканий | март | 281
|  |  | Ремонт кровли (над кв. 16) | март | 1126
|  |  | Ремонт мягкой кровли | июль | 16718
|  |  | Замена 3-х фазного прибора учета | июль | 2856
|  |  | Реконструкция балконной плиты кв. 14 | август | 971
|  |  | Утепление стояка | декабрь | 1074
Итого по дому |  |  |  |  | 23026
пер.Первомайс.2 | Косметич рем 4-х подъездов | 210 | Замена светодиодного прожектора | январь - март | 636
|  |  | Ремонт шиферной кровли | июнь | 723
Итого по дому: |  |  |  |  | 1359
пер Первомайский д. 34 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
пер. Первомайский д. 36 |  |  | Ремонт детских качелей | июль | 1656
Итого по дому |  |  |  |  | 1656
пер. Первомайский д. 38 |  |  | Ремонт дымовентканалов | июль | 29215
Итого по дому |  |  |  |  | 29215
ул. Почтовая д. 12 |  |  | Ремонт мягкой кровли (над кв. 32) | март | 2324
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 4348
|  |  | Устройство мягкой кровли | июнь | 135718
|  |  | Установка качелей на детской площадке | июль | 12222
|  |  | Замена светодиодных ламп | июль | 225
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 50121
|  |  | Замена выключателя | ноябрь | 316
Итого по дому |  |  |  |  | 205274
ул. Почтовая д. 4 |  |  | Окраска газовой трубы | май | 1304
|  |  | Монтаж сетки на вентканалы | июль | 758
Итого по дому |  |  |  |  | 2062
ул.Строителей д.2 | Замена обратной трубы горячего водоснабж 90 м. | 280 | Установка лавочки | апрель | 1472
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, замена уч-ов стояка ГВС (кв. 44.57.59.66.72) | апрель | 40377
|  |  | Устройство мягкой кровли на балконах кв. 13.56.55.70.71 | май | 12347
|  |  | Монтаж освещения в тепловом узле | май | 988
|  |  | Устройство свесов над балконами | июнь | 2337
|  |  | Замена уч-ка стояка горячей воды кв.77 | июнь | 5902
|  |  | Ревизия стояка горячей воды кв. 51-57 | июль | 7532
|  |  | Монтаж поручня на крыльце 6 подъезда | июль | 2391
|  |  | Монтаж межпанельных швов кв. 21.23.43.60 | июль | 6528
|  |  | Замена ламп на светодиодные | июль | 899
|  |  | Окраска газовой трубы | август | 5230
|  |  | Замена запорной арматуры во 2 элеваторном узле | сентябрь | 9561
|  |  | Ремонт мягкой кровли на балконе по стоякам и по парапетам | октябрь | 20673
|  |  | Ремонт освещения во 2 ом подвале | октябрь | 5733
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 25854
|  |  | Остекление окон в подвале | ноябрь | 376
|  |  | Изготовление и устройство информационных стендов и номерных табличек подъездов | декабрь | 12000
Итого по дому |  |  |  |  | 160200
ул. Строителей д4 |  |  | Замена уч-ка канализации в подвале 2 подъезда | апрель | 8467
|  |  | Ремонт детской площадки | май | 4404
|  |  | Изготовление баскетбольного щита | июнь | 4137
|  |  | Разработка и доставка песка | июнь | 2809
|  |  | Ремонт крылец | июль | 3938
|  |  | Окраска газовой трубы. Ремонт лавочек | август | 8132
|  |  | Замена уч-ка стояка холодной воды | сентябрь | 4661
|  |  | Ремонт межпанельный швов | сентябрь | 4278
|  |  | Ремонт козырька | октябрь | 3266
|  |  | Ремонт мягкой кровли | ноябрь | 3896
|  |  | Остекление окон в подвале | ноябрь | 65
|  |  | Ремонт мягкой кровли кв. 27 | декабрь | 10653
Итого по дому: |  |  |  |  | 58706
ул. Советская д19 | Ремонт козырьков 3 шт |  | Ремонт козырьков входа | март | 8864
|  |  | Замена выключателя во 2-м подъезде | январь - март | 238
|  |  | Устройство кровли над козырьком входа подъезд 3 | апрель | 2150
|  |  | Монтаж металлическоого козырька над 3-м подъездом | апрель | 6058
|  |  | Замена запорной арматуры на стояках отопления | июль | 15085
|  |  | Монтаж наружного освещения придомовой территории | август | 5059
|  |  | Смена почтовых ящиков | сентябрь | 21838
|  |  | Устройство водосточной системы | ноябрь | 22998
Итого по дому: |  |  |  |  | 82290
пер Сосновый д. 10 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ул Футбольная д.16 |  |  | Установка грибка в песочнице | апрель | 679
|  |  | Замена крана на стояке холодной воды в подвале | апрель | 2151
|  |  | Изготовление ,установка детской площадки | май | 903
|  |  | Ремонт шиферной кровли | июнь | 4889
|  |  | Установка столика | июль | 877
|  |  | Ремонт шиферной кровли | август | 2530
|  |  | Установка почтовых ящиков | сентябрь | 4853
|  |  | Установка светильника 3 подъезд | сентябрь | 678
Итого по дому |  |  |  |  | 17560
ул. Чайковского 3 |  |  | Замена канализационного стояка кв. 24 | апрель | 2389
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  | 130 | Замена светильника в 3 подъезде | июль | 495
|  |  | Ремонт цоколя | октябрь | 20189
Итого по дому: |  |  |  |  | 26551
ул. Чайковского 4 | Вынос элсчетчиков на лестнич площ. |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Ремонт цоколя | октябрь | 19450
Итого по дому: |  | 120 |  |  | 22928
ул.Чайковского д.7а |  |  | Замене асбоцемен.листов | январь - март | 729
|  |  | Замена уч-ка канализ.стояка | январь -март | 2160
|  |  | Установка лавочки | апрель | 1472
|  |  | Монтаж оградительных решеток на подъездные рамы | апрель | 2266
|  |  | Монтаж наружнего освещения придомовой территории | май | 6328
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Разработка и доставка песка | июнь | 4309
|  |  | Ремонт цоколя | октябрь | 15407
Итого по дому |  |  |  |  | 36149
ул. Чайковского 8 |  |  | Ремонт дивана | апрель | 1854
|  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Разработка и доставка песка | июнь | 4309
|  |  | Остекление окон в подъезде | ноябрь | 221
|  |  | Ремонт цоколя , покраска металического забора | октябрь | 11474
Итого по дому |  |  |  |  | 21336
ул. Чайковского д. 1 |  |  | Окраска газовой трубы | май | 3478
|  |  | Ремонт и окраска фасада | август | 25152
Итого по дому |  |  |  |  | 28630
ул. Чайковского д. 2 |  |  | Замена эл.счетчиков в кв. 8.9 | январь - март | 2229
|  |  | Установка фотореле | январь - март | 685
|  |  | Покраска полов в подъезде 1.2,покраска газовой трубы | апрель | 1919
Итого по дому |  |  |  |  | 4833
120
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду |  | Замена стояка холодной воды кв. 2-5 | январь - март | 6665
|  |  | Ремонт кровли из асбоцементных листов | июль | 1052
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 7717
20
ул. Молодежная 23 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80 | Ремонт кровли из асбоцементных листов | июль | 3300
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 3300
15
ул. Молодежная 24 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 80
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 0
ул. Молодежная 25 | Устр водомер узла с устан водомера на холод воду | 80 | Ремонт кровли из асбоцементных листов | июль | 746
Итого по дому: |  |  |  |  | 746
ул. Молодежная 26 | Устр водомер узла с устан водомер на хол воду | 80 |  |  | 0
Замена запорной арматуры на стояках
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 0
ГОСТИЛОВКА |  | 20
ул. Молодежная 9 | Ремонт шиферной кровли |  | Замена канализ.трубы между колодцами | апрель | 6990
|  |  | Вынос эл.счетчиков на лестничные площадки | апрель | 44454
|  |  | Ремонт кровли из асбоцементных листов | июль | 3408
Итого по дому: |  | 35 |  |  | 54852
ул. Молодежная 10 |  | 15 | Вынос эл.счетчиков на лестничные площадки | май | 33618
|  |  | Устройство кровли входа в подвал | июль | 17334
Итого по дому: |  |  |  |  | 50952
ул. Молодежная 11 | Устр водомер узла с устан водомера на хол воду | 30 | Установка лавочки | май | 4871
|  |  | Монтаж освещения в подъездах | май | 4768
Итого по дому: |  | 15 |  |  | 9639
ул. Молодежная 12 |  |  | Утепление чердачного перекрытия | январь- март | 4181
|  |  | Ремонт вентстояка | март | 1812
|  |  | Установка нащельников на фронтоне | январь - март | 2577
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа | апрель | 3404
|  |  | Изготовление и установка металических поручней перед входом в подъезд | апрель | 3771
|  |  | Ремонт кровли из асбоцементных листов | июль | 1055
|  |  | Установка качелей | июль | 3055
|  |  | Утепление угла дома | июль | 30485
|  |  | Замена стояка холодной воды кв. 9-12 | август | 7134
Итого по дому: |  |  |  |  | 57474
ул. Молодежная 13 | Ремонт отмостки 50 кв. м. | 50 | Установка качелей | июль | 3055
| Ремонт шиферной кровли 45 кв. м. |  | Ремонт шиферной кровли | август | 3249
Итого по дому: |  |  |  |  | 6304
ул. Школьная 6 |  |  |  |  | 0
| Установка водомера хол воды | 60
Замена цент трубы хол водопр 28 п.м.
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 0
ул. Школьная 7 | Замена цент трубы хол водоснабж | 110 | Установка дверей | январь - март | 62750
|  |  | Штукатурка дверных откосов | апрель | 2356
|  |  | Установка качелей | июль | 3056
Итого по дому: |  |  |  |  | 68162
ул. Школьная 8 |  | 25 | Устройство мягкой кровли | июль | 57713
|  |  | Установка качелей | июль | 3056
Итого по дому: |  |  |  |  | 60769
ул. Рабочая д.1 |  |  | Ремонт пола на площадке 1- го этажа | январь- март | 3991
|  |  | Изготовление и установка металлических дверей в подъезды | апрель | 26641
|  |  | Откачка уличной канализации | июнь | 3333
|  |  | Откачка уличной канализации | октябрь | 6000
Итого по дому: |  |  |  |  | 39965
ул Рабочая д. 2 |  |  | Замена светильников и выключателей в подъездах | май | 5148
|  |  | Замена уч-ка центральной трубы холодного водоснабжения под полом | июнь | 10089
| Замена центр трубы холод воды с устан водомере на холодную воду |  | Откачка уличной канализации | июнь | 3333
Итого по дому: |  |  |  |  | 18570
ул. Рабочая д. 3 | Ремонт мягкой кровли 450 кв. м. |  | Замена светильников в подъездах | май | 3652
|  |  | Откачка уличной канализации | июнь | 3333
|  |  | Откачка уличной канализации | октябрь | 3000
Итого по дому: |  |  |  |  | 9985
ул. Рабочая д. 4 | Ремонт мягкой кровли 400 кв. м. |  | Ремонт шиферной кровли | сентябрь | 3345
|  |  | Косметический ремонт подъездов | сентябрь | 49933
|  |  | Остекление рамы в подъезде | ноябрь | 378
Итого по дому: |  |  |  |  | 53656
ул. Рабочая д. 5 |  |  |  |  | 0
Итого по дому |  |  |  |  | 0
ГРИШИНА СЛОБОДА
ул Молодежная 1 |  |  | Изготовление и установка лавок | июнь | 9139
Итого по дому: | Окраска цоколя, ремонт 45 кв. м. |  |  |  | 9139
ул Молодежная 2 |  | 10 | Замена автомат.выкл.внутрищитовой эл.провод.этажных ЩР | май | 16486
|  |  | Устройство кровли над входом в подвал | октябрь | 7090
Итого по дому: | Ремонт дымовентканалов |  |  |  | 23576
ул Молодежная 3 |  | 15 | Устройство кровли на козырьках входа | апрель | 2548
|  |  | Ремонт мягкой кровли (над кв. 5) | апрель | 4278
|  |  | Изготовление и установка лавки | май | 4871
|  |  | Установка рукохода на детской площадке | июль | 1360
|  |  | Ремонт мягкой кровли | август | 25624
|  |  | Бетонирование отмоски | август | 9790
|  |  | Ремонт мягкой кровли | сентябрь | 10651
Итого по дому: |  | 25 |  |  | 59122
|  | 9 | Изготовление и установка лавки | апрель | 3105
ул Молодежная 15 |  |  | Установка качелей | май | 810
Итого по дому: | Замена запорной армат на стояк отоплен |  |  |  | 3915
ул Молодежная 16 | Замена запорн армат на стояк отопл | 10 | Замена стояка холодной воды кв. 1-4 | июнь | 5297
Итого по дому: |  | 10 |  |  | 5297
10
ул Молодежная 17 |  |  | Ремонт мягкой кровли на козырьках входа | март | 4523
|  |  | Замена центральной канализации в подвале | май | 44093
|  |  | Изготовление и установка лавок | июнь | 9139
|  |  | Установка рукохода на детской площадке | июль | 1360
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 13701
Итого по дому: | Ремонт межпанель швов |  |  |  | 72816
|  | 10 | Замена стояка холодной воды кв. 9-12 | январь - март | 6407
ул Молодежная 18 |  | 8 | Ремонт межпанельных швов | октябрь | 7259
Итого по дому: |  | 11 |  |  | 13666
ул Молодежная 22 |  | 50 | Установка качелей | май | 836
| Ремонт цоколя,козырьк над вход |  | Замена стояка холодной воды кв. 1-4 | апрель | 8022
|  |  | Ремонт кровли над входами в подъезд | август | 9522
|  |  | Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 10657
Итого по дому: |  |  |  |  | 29037
ул Молодежная 23 |  |  | Изготовление и установка лавки | апрель | 3105
|  |  | Штукатурка дверных откосов | апрель | 2461
|  |  | Устройство кровли на козырьках входа | апрель | 3821
|  |  | Изготовление дверей входа в подъезд | апрель | 36736
|  |  | Ремонт подъездных рам | май | 4138
|  |  | Ремонт подъездов №1.2 | май | 37252
|  |  | Установка рукохода на детской площадке | июль | 1360
Итого по дому: |  | 20 |  |  | 88873
ул. Молодежная д. 21 |  |  | Ремонт и установка лавки | июнь | 5707
|  |  | Откачка транзитных канализационных колодцев для ремонта наружних канализационных сетей | июнь | 2000
|  |  | Установка рукохода на детской площадке | июль | 1361
Итого по дому |  |  |  |  | 9068
ОЛСУФЬЕВО
ДОС2 |  |  | Ремонт шиферной кровли | июнь | 8027
Итого по дому: |  |  |  |  | 8027
ВСЕГО |  | 70 |  |  | 6075932