## Факт выполнения
Утверждаю
Управляющий ООО " АРК" ______________________А.В.Укустов
Фактическое выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО " АРК " за 2020 год
Адрес дома | Выполнение плана | Срок выполнения | Стоимость работ, руб..
пер. Весенний 1 | Ремонт межпанельных швов | июнь | 16838
| Окос придомовой территории | июнь | 2862
| Ремонт межпанельных швов | июль | 30104
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
| Замена ввода в дом ГВС | август | 10974
| Установка почтовых ящиков | ноябрь | 26003
| Установка пластиковых окон | декабрь | 68364
Итого по дому: |  |  | 162588
пер. Весенний 2 | Устройство примыканий к стенам из оцинк.листа кв. 61 | январь | 6389
| Косметический ремонт 1 подъезда | февраль | 50717
| Изготовление и установка навеса в 3 подъезде | март | 62111
| Монтаж навесов перед 1.2 подъездом | апрель | 124222
| Ремонт кровли | апрель | 12561
| ремонт подъезда | июнь | 1563
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
| Подсыпка щебнем провала грунта | сентябрь | 1600
| Монтаж светильников 1.5.6 подъездах | сентябрь | 4049
| Монтаж светильников 2.3 подъезд | октябрь | 4925
| Установка почтовых ящиков | ноябрь | 10468
| Ремонт мягкой кровли кв. 28 | ноябрь | 30624
Итого по дому: |  |  | 316597
пер. Весенний 4 | Бетонирование вентиляц.трубы | февраль | 573
| Установка пластиковых окон подъезд № 3 | март | 76001
| Установка пластиковых окон | май | 70113
| крепление громоотвода | июнь | 2038
| Замена трансформатора тока | июнь | 6909
| Изготовление и установка детской песочницы | июль | 3660
| Изготовление и установка лавочки | август | 4485
| Замена эл.счетчика | сентябрь | 3205
| Установка качелей, турника | октябрь | 11683
| Установка пластиковых окон | октябрь | 81195
| Бетонирование провала грунта около подвала | октябрь | 2222
| Штукатурка оконных откосов | декабрь | 22208
Итого по дому: |  |  | 284292
пер. Весенний 6 | Установка пластиковых окон подъезд №2 | январь | 83704
| Замена уч-ков стояков канализации, ремонт лестн.маршей | февраль | 16142
| Замена светильников | февраль | 7803
| Установка пластиковых окон подъезд № 1.3 | март | 147774
| Установка почтовых ящиков | апрель | 10923
| Замена светильников | май | 3669
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Выравнивание щебнем провала грунта | июль | 7000
| Замена светильника и эл.счетчика | август | 5118
| Замена уч-ка стояка ГВС кв. 42 | сентябрь | 5428
| Штукатурка оконных откосов | декабрь | 49409
Итого по дому |  |  | 341679
ул. Гоголя д.1 | окраска газовой трубы | июль | 1210
Итого по дому |  |  | 1210
Железнодор гор № 16 | Изготовление навеса | август | 5478
| Ремонт подъезда | август | 65193
Итого по дому |  |  | 70671
Железнодор гор № 17 | Ремонт цоколя | август | 25809
Итого по дому |  |  | 25809
Железнодор гор № 18 | Замена уч-ка канализационного стояка | январь | 2879
| Окраска газовой трубы | август | 1910
| Косметический ремонт подъезда №2 | ноябрь | 39098
| Косметический ремонт подъезда №1 | декабрь | 37087
Итого по дому |  |  | 80974
Железнодор гор № 5 | Ремонт цоколя | апрель | 21271
| Окраска газовой трубы | июль | 902
| Благоустройство | ноябрь | 1793
Итого по дому |  |  | 23966
Заводской проезд д 3 | Окраска элементов детской площадки | апрель | 1137
| Ремонт балконной плиты | август | 2205
| Окраска газовой трубы | сентябрь | 1708
Итого по дому |  |  | 5050
Заводской проезд д. 6 | Выкорчевывание пней с использованием спецтехники | февраль | 3150
| Окраска детской площадки | апрель | 1528
| Установка лавочек | апрель | 31865
| Ремонт цоколя | май | 58747
| Ремонт межпанельных швов | август | 3507
| Замена уч-ка канализ.стояка и уч-ка трубы отопления кв. 50 | сентябрь | 4970
| Замена автомата | сентябрь | 647
| Установка пластиковых окон | октябрь | 81024
| Установка пластиковых окон | ноябрь | 89645
| Замена трансформаторов в ВРУ | декабрь | 5518
Итого по дому |  |  | 280601
Заводской проезд д . 7 | Установка почтовых ящиков | март | 14198
| Окраска лавочки и детской площадки | апрель | 1779
| Установка пластиковых окон | июль | 86703
| Ремонт полотен на лавочку | август | 604
| Штукатурка оконных откосов,окраска газовой трубы | октябрь | 16243
Итого по дому |  |  | 119527
Дом интернат для инвалидов | Замена уч-ка трубы отопления кв.2.3 | ноябрь | 13841
ул. Заречная д.59
Итого по дому |  |  | 13841
ул. Калинина д3 | Замена транформаторов тока | февраль | 5013
| Ремонт детской площадки | апрель | 3222
| Ремонт качелей | май | 3244
| Замене ОДПУ ХВС | июль | 14570
| Окраска газовой трубы | сентябрь | 1988
| Монтаж светильника | октябрь | 2372
| Благоустройство | ноябрь | 3208
Итого по дому: |  |  | 33617
ул. Калинина д.5 | Замена транформаторов тока | февраль | 5013
| Косметический ремонт подъездов № 1.2.3 | апрель | 176320
| Кронированеи деревьев | апрель | 15589
| Косметический ремонт подъезда №4 | май | 87821
| Ремонт качелей | май | 3242
| Замена забора | май | 16059
| Бетонирование и окраска стоек для белья | июнь | 1404
| Ремонт межпанельных швов | июль | 4902
| Изготовление и монтаж бельевых стоек | июль | 1251
| Ремонт межпанельных швов | август | 3507
| Изготовление и установка лавочек | сентябрь | 42040
| Окраска газовой трубы | сентябрь | 4409
| Благоустройство | ноябрь | 7535
Итого по дому: |  |  | 369092
ул. Калинина д.7 | Замена транформаторов тока | февраль | 5013
| Окраска детской площадки | апрель | 1725
| Устройство площадки для сушки белья | сентябрь | 78660
| Окраска газовой трубы | сентябрь | 4409
| Изготовление и установка лавочек | сентябрь | 42040
| Благоустройство | ноябрь | 7500
| Изготовление и установка навесов перед входами в подъезды | декабрь | 199680
| Монтаж светильников | декабрь | 2248
Итого по дому: |  |  | 341275
ул. Калинина д.41 | Штукатурка оконных откосов | январь | 13134
| Ремонт кровли кв. 52 | апрель | 33882
| Окраска и ремонт детс.площадки | июнь | 5596
| Замена ОДПУ ХВС | июль | 14085
| Замена трансформатора тока | июль | 3698
| Частичный ремонт кровли на входе в подъезд | сентябрь | 3791
| Благоустройство про программе " Доступная городская среда" | ноябрь | 2463
| Замена стояка ХВС кв. 5-27 | декабрь | 7091
Итого по дому: |  |  | 83740
ул. Калинина д. 1 | Замена светильника с датчиком | июнь | 1791
| Замена уч-ка стояка ХВС кв. 4-8 | декабрь | 6817
Итого по дому |  |  | 8608
ул. Калинина д.14 | Замена транформаторов тока | февраль | 5013
| Срез деревьев | апрель | 5694
| Бетонирование отмостки | июль | 12163
| Благоустройство | август | 34500
| Благоустройство детской площадки | август | 8980
| Благоустройство | ноябрь | 2345
Итого по дому |  |  | 68695
ул. Калининад.22 | Установка лавочки | апрель | 7968
| Ремонт цоколя | май | 24182
| Косметический ремонт подъезда | май | 32228
| Установка почтового ящика | сентябрь | 1810
Итого по дому |  |  | 66188
ул. Калинина д. 36А | замена трансформаторов | март | 5013
| Благоустройство | декабрь | 2474
7487
ул. К. Либкнехта д1 | Замена эл.счетчика кв. 22 | февраль | 1276
| Замена вводного кранана ГВС | май | 4579
| Изготовление и окраски песочницы | июнь | 3851
| Устройство площадки для автостоянки | июнь | 96467
| Устройство свеса на фасаде дома | сентябрь | 5785
| Утепление фасада квартир №2.44 | октябрь | 173105
Итого по дому: |  |  | 285063
| Установка пластиковых окон | январь | 60665
ул. К. Либкнехта д2 | Ремонт подъезда №6, штукатурка и окраска окон.откосов | март | 87359
| Установка почтовых ящиков | апрель | 5404
| Установка пластиковых окон | май | 59140
| Бетонирование отмостки | июнь | 12293
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Окраска газовой трубы | июль | 3729
| Штукатурка оконных откосов | июль | 8266
| Изготовление и монтаж метал.поручней | июль | 7644
| Ремонт крыльца | июль | 13319
| Замена ОДПУ водоснабжения | сентябрь | 14767
| Установка почтовых ящиков | ноябрь | 3632
| Замена центральной трубы ХВС в подвале | декабрь | 151502
| Установка пластиковых окон в подъезде | декабрь | 65056
| Косметический ремонт подъезда | декабрь | 82562
Итого по дому: |  |  | 580047
ул. К. Либкнехта д3 | Замена эл.счетчика кв. 88 | февраль | 1276
| Изготовление навесов над подъездами №1.2 | май | 136500
| Изготовление и установка лавочек | июнь | 59987
| Ремонт входов в подъезды | июль | 99033
| Замена крана ГВС на вводе в дом | август | 2203
| Ремонт столика и лавочек | август | 5354
| Изготовление и установка лавочек | август | 8485
Итого по дому: |  |  | 312838
ул. К. Либкнехта д4 | Изготовление метал.двери при спуске в подвал | январь | 5036
| Установка пластиковых окон | январь | 75506
| Установка пластиковых окон | май | 58630
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Окраска газовой трубы | июль | 3629
| Замена уч-ка стояка ХВС кв. 68-71 | ноябрь | 7478
| Замена уч-ка стояка ХВС кв. 45-53 | ноябрь | 17434
| Установка пластиковых окон в подъезде | декабрь | 68721
Итого по дому: |  |  | 241143
ул. Карла Маркса д.1
Итого по дому |  |  | 0
ул. Карла Маркса д. 80
Итого по дому |  |  | 0
ул Карла Маркса д. 82 | Монтаж провода , выключателя | май | 1812
| Установка метал.забора | июль | 101053
Итого по дому |  |  | 102865
ул Карла Маркса д. 86 | Ремонт кровли | апрель | 6729
| Замена кранов на стояках отопления в подвале | май | 37088
| Установка светильника | июль | 954
| Устройство примыкания | июль | 3376
| Ремонт кровли | июль | 19208
| Замена светильников в подъездах | сентябрь | 7526
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 3000
Итого по дому |  |  | 77881
ул. Коммунальная д.11
Итого по дому |  |  | 0
ул. Коммунальная д. 2 | Замена эл.счетчиков , автоматов | июль | 4590
Итого по дому |  |  | 4590
ул. Коммунальная д.3А | Срез дерева | август | 6647
Итого по дому |  |  | 6647
ул. Коммунальная д.4 | Покос придомовй территории | май | 3486
Итого по дому |  |  | 3486
ул. Коммунальная д.5 | Замена радиатора в подъезде | октябрь | 7012
7012
ул Коммунальная д. 6 | Замена стояка ХВС кв. 2-14 | март | 3894
Итого по дому |  |  | 3894
ул.Коммунальная 6А | Замена стояка ХВС кв. 16-24 | май | 11967
Итого по дому |  |  | 11967
ул. Коммунальная д. 7 | Установка почтовых ящиков | январь | 3547
| Покос придомовой територии | май | 3148
| Замена эл.счетчика | июнь | 2666
| Замена эл.счетчика | июнь | 3615
Итого по дому |  |  | 12976
ул. Коммунальная д. 8 | Замена эл.счетчика | июнь | 3141
| Установка металлического забора | сентярь | 34381
Итого по дому |  |  | 37522
| Покос придомовой территории | май | 2485
ул. Коммунальная д. 9 | Замена светильника | август | 5591
Итого по дому |  |  | 8076
ул. Ленина д. 24 | Изготовление и установка песочницы | июль | 2491
| Изготовление метал.ящика для ОДПУ на ХВС | август | 4075
| Бетонирование площадок входа в подъезды | октябрь | 5696
| Изготовление и установка дверей входа в подъезд | октябрь | 55500
Итого по дому |  |  | 67762
ул. Ленина д. 26А | Бетонирование стоек для сушки белья | июль | 2024
| Замена стояка ХВС кв. 2-6 | август | 6838
Итого по дому |  |  | 8862
ул.Ленина д.28 | Ремонт вентстояка | сентябрь | 10607
Итого по дому |  |  | 10607
ул. Лесная д. 2 | Замена эл.счетчика кв. 66 | февраль | 1276
| Окраска дверей, входа в подъезд, лавок | март | 3813
| Ремонт парапета | июнь | 7500
| Замена микросхемы в тепловом узле | июнь | 6475
| Бетонирование провала отмостки | июль | 2411
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
| Замена трансформаторов тока | декабрь | 6391
Итого по дому |  |  | 30525
ул. Лесная д4 | Установка пластиковых окон | февраль | 51429
| Выкорчевывание пней с использованием спецтехники | февраль | 3150
| Окраска дверей входа в подъезд, лавок,металоконстр. | март | 3359
| Установка лавочек | апрель | 31865
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Установка пластиковых окон | июль | 43944
| Изготовление и установка метал.забора | июль | 165875
| Замена запорной арматуры на стояках отопления | июль | 21361
| Изготовление выбивалки | август | 3299
| Установка стоек для выбивалки | август | 776
| Замена эл.счетчика | сентябрь | 3030
| Установка пластиковых окон | октябрь | 94666
| Штукатурка оконных откосов в подъездах | ноябрь | 20051
Итого по дому: |  |  | 447514
ул. Лесная д6 | Установка пластиковых окон | январь | 79660
| Штукатурка отковос подъезд № 2.3.4 | март | 28241
| Установка пластиковых окон | апрель | 40323
| Замена водомера ХВС | май | 14537
| Косметический ремонт цоколя | июль | 67765
| Изготовление и установка лавочек | октябрь | 42040
| Штукатурка оконных отковос подъезд | октябрь | 11036
| Изготовление и установка метал.забора | ноябрь | 151077
Итого по дому: |  |  | 434679
пер. Мальцева д1 | Установка почтовых ящиков подъезд № 2.5 | апрель | 11642
| Замена кранов на стояках ГВС | август | 10234
| Замена ступеней 2.4 подъезд | август | 59847
| Замена стояка ГВС кв. 2-14, 3, 41-50,67-70 | ноябрь | 33175
| Ремонт вентканалов | ноябрь | 8724
| Замена трансформаторов тока | ноябрь | 4811
| Установка пластиковых окон | декабрь | 70807
Итого по дому: |  |  | 199240
пер. Мальцева д3 | Замена стояков ГВС кв. 135-141, 136-139, 25-41 | январь | 58824
| Установка почтовых ящиков | январь | 50690
| Установка пластиковых окон | февраль | 99801
| Выкорчевывание пней с использованием спецтехники | февраль | 10600
| Замена доводчика в подъезде №5 | март | 2267
| Изготовление поручней перед входом в подъезд №1-3 | март | 21300
| Монтаж метал.полосы в поручнях лестн.маршей | март | 9210
| Монтаж листового железа на лест.площадке подъезд №3 | март | 4812
| Замена стояка ГВС кв. 103-109 | март | 27677
| Окраска поручней входа в подъезды № 1.2.3 | март | 4404
| Монтаж поручня перед входом в 4 подъезд | апрель | 5407
| Благоустройство | апрель | 11000
| Замена эл.счетчика | июнь | 7079
| Ремонт межпанельных швов | июль | 33952
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Ремонт освещения | июль | 820
| Замена кранов в элеватор.узлах и на стояках отопления | август | 34902
| Ремонт межпанельных швов | август | 13784
| Ремонт кровли на балконе кв.87 | август | 17276
| Замена уч-ка стояка ХВС кв.75 | ноябрь | 11530
Итого по дому: |  |  | 430119
пер Мальцева д. 5 | Установка окон ПВХ в подъезде | апрель | 77973
| Штукатурка оконных откосов | май | 10789
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
| Установка окон ПВХ в подъезде | ноябрь | 79943
| Замена автомата в этажном щите | декабрь | 615
Итого по дому |  |  | 176763
пер. Мальцева д7 | Ремонт подъезда № 1 | март | 7882
| Установка окон ПВХ в подъезде | апрель | 75364
| Штукатурка оконных откосов в подъезде | апрель | 7049
| Замена эл.счетчиков , автоматов | апрель | 49810
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Замена эл.счетчика | сентябрь | 3030
| Ремонт балконной плиты кв.27 | ноябрь | 13508
Итого по дому: |  |  | 161427
| Замена эл.счетчика | сентябрь | 3030
пер. Мальцева д.9 | Установка выключателя в подвале | сентябрь | 4610
| Бетонирование ступеней входа в подвал | октябрь | 4418
Итого по дому : |  |  | 12058
ул. Мальцева д. 1А | Замена эл.счетчика | июль | 2659
Итого по дому |  |  | 2659
| Установка пластиковых окон подъезд № 2 | март | 72279
ул. Мальцева д. 14 | Штукатурка оконных откосов в подъезде | апрель | 3256
| Установка пластиковых окон | июль | 77346
| Ремонт межпанельных швов | август | 9820
| Установка прожекторов 3.5.6 подъезды | август | 5017
| Ремонт кровли на балконе | август | 12189
| Ремонт кровли кв. 58.72 | август | 22821
| Установка пластиковых окон | ноябрь | 81263
| Замена трансформаторов тока | ноябрь | 4811
Итого по дому |  |  | 288802
ул.Мальцева д.15 | Ремонт поручней и лестн.маршей | февраль | 21636
| Косметический ремонт подъезда №1.2 | февраль | 110623
| Ремонт лестничных маршей п 2.3.4 | апрель | 32971
| Ремонт межпанельных швов | июль | 7230
| Косметический ремонт цоколя | июль | 75009
| Замена эл.счетчика | август | 2977
| Ремонт межпанельных швов кв. 22.25.28 | сентябрь | 29012
| Закладка оконных проемов в цоколе | ноябрь | 4762
| замена трансформатора тока | ноябрь | 4811
| Замена светильников в 1 подъезде | декабрь | 2141
Итого по дому |  |  | 291172
ул. Мальцева д 16 | Установка почтовых ящиков | январь | 34312
| Косметический ремонт подъездов № 1.3 | январь | 94066
| Установка ручек на окна в подъезде ПВХ | апрель | 420
| Замена эл.счетчика, прожектора | июль | 7624
| Замена кранов на стояках ГВС и отопления | август | 24816
| Герметизация стыков на отливе крыши над кв. 18 | сентябрь | 3340
| Устройство отмостки | сентябрь | 81838
| Бетонирование площадки входа в подъезд №6 | октябрь | 1011
| Замена трансформатора тока | ноябрь | 4811
Итого по дому |  |  | 252238
пер.2 Некрасова д. 5 | Окраска газовой трубы | август | 1468
Итого по дому |  |  | 1468
пер. 2 Некрасова д.5А | Установка пластиковых окон в подъезде | январь | 31315
| Устройство стояка дымовентканала | июнь | 13661
| Замена канализац.трубы в подвале, замена стояка ХВС кв.1-5 | август | 13285
| Окраска газовой трубы | август | 1830
| Ремонт оконных откосов | октябрь | 3245
Итого по дому |  |  | 63336
ул. Некрасова д. 15А | Ремонт цоколя | август | 11706
| Герметизация стыков на отливе крыши | сентябрь | 2843
Итого по дому |  |  | 14549
ул. Некрасова д. 17А | Окраска газовой трубы | июль | 902
| Установка пластиковых окон | август | 20769
| Ремонт оконных откосов | октябрь | 1766
Итого по дому |  |  | 23437
ул. Некрасова д. 35 | Замена эл.счетчика кв. 2 | февраль | 1276
| Установка пластиковых окон | август | 46742
| Замена ОДПУ водоснабжения | сентябрь | 7841
| Ремонт оконных откосов | октябрь | 3957
| Изготовление , установка входных дверей в подъезды с монтажем домофонного оборудования | ноябрь | 66966
| Монтаж светильников в подъездах | декабрь | 5445
Итого по дому |  |  | 132227
пер.Первомайс.2 | Благоустройство | апрель | 6000
| Бетонирование провалов отмостки | июнь | 1452
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Бетонирование провала отмостки | июль | 2251
| Ремонт цоколя | сентябрь | 118762
| Ремонт окна в подвале | декабрь | 563
Итого по дому: |  |  | 133737
пер Первомайский д. 34 | Окраска газовой трубы | июль | 788
Итого по дому |  |  | 788
пер. Первомайский д. 36 | Замена уч-ка стояка отопления кв. 16 | февраль | 5917
| Окраска газовой трубы | июль | 1210
| Ремонт дымовентканалов | ноябрь | 53695
Итого по дому |  |  | 60822
пер. Первомайский д. 38 | Замена канализационного стояка кв. 9-12 | февраль | 6308
Итого по дому |  |  | 6308
ул. Почтовая д. 12 | окраска лавочек, песочницы | март | 1666
| Бетонирование входа в подвал | июнь | 1390
| Косметический ремонт цоколя | июль | 57830
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
| Замена кранов на стояках отопления | сентябрь | 20413
Итого по дому |  |  | 83958
ул. Почтовая д. 4
Итого по дому |  |  | 0
ул.Строителей д.2 | Установка 2 -х лавочек | апрель | 14941
| Косметический ремонт подъезда , установка почтовых ящиков | апрель | 70926
| Установка пластиковых окон | май | 32341
| Замена стояка ГВС кв. 74.77.80.83 | май | 5155
| Бетонирование ступеней входа в подвалы | июль | 2315
| Ремонт кровли кв. 43 | июль | 31771
| Ремонт кровли кв. 13 | июль | 41081
| Ремонт кровли | сентябрь | 6399
| Замена ввода ГВС и отопления | октябрь | 27162
| Замена трансформаторов тока | ноябрь | 3889
| Замена уч-ка стояка ГВС кв. 31-38 | декабрь | 15115
Итого по дому |  |  | 251095
ул. Строителей д4 | Установка пластиковых окон | январь | 83330
| Замена стеклопакета | апрель | 1613
| Замена уч-ка канализ.стояка кв. 81 | июль | 4206
| Бетонирование площадки входа в подъезд | август | 1194
| Замена эл.счетчика | август | 2977
| Ремонт (замена )полотен на лавочке | сентябрь | 1252
| Установка пластиковых окон в подъезде | сентябрь | 170635
| Замена эл.счетчика | сентябрь | 3030
| Ремонт откосов | октябрь | 7042
| Частичный ремонт кровли кв. 81 | октябрь | 8903
| Замена уч-ка стояка ГВС кв. 31 | ноябрь | 11743
| Замена трансформатора тока | ноябрь | 4811
| Замена стояка полотенцесушителей кв. 44-57 | декабрь | 15638
Итого по дому: |  |  | 316374
ул. Советская д19 | Ремонт кровли | апрель | 5389
| установка пластиковых окон | май | 68121
| Замена трансформатора тока | июнь | 4709
| Окраска газовой трубы | июль | 1908
| Замена эл.счетчика | июль | 2659
Итого по дому: |  |  | 82786
пер Сосновый д. 10 | Изготовление и установка песочницы | июль | 2491
Итого по дому |  |  | 2491
ул Футбольная д.16 | Замена запорной арматуры на стояке ГВС кв. 3.7.11 | апрель | 1962
| Ремонт слуховых окон | июнь | 9563
| Окраска газовой трубы | июль | 2022
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Ремонт кровли на балконе и основной кровле | июль | 20957
| Окраска дверей входа в подъезд | сентябрь | 923
| Ремонт кирпичной кладки подвальных окон | октябрь | 10228
Итого по дому |  |  | 50439
ул. Чайковского 3 | Замена ввода в дом труб отопления | июль | 3867
| Ремонт цоколя | август | 29447
| Окраска газовой трубы | август | 1910
| Замена фильтра в узле ОДПУ ХВС | сентябрь | 3243
| Благоустройство | ноябрь | 2599
Итого по дому: |  |  | 41066
ул. Чайковского 4 | Кронирование деревьев | апрель | 13388
| Замена ввода в дом труб отопления | май | 7639
| Изготовление бельевых стоек | август | 2618
| Окраска газовой трубы | август | 1910
| Ремонт цоколя | сентябрь | 32729
| Благоустройство | ноябрь | 2592
| Утепление чердачного помещения | декабрь | 43826
| Изготовление и установка навесов перед входами в подъезды | декабрь | 83200
Итого по дому: |  |  | 187902
ул.Чайковского д.7а | Утепление труб отопления на чердаке | январь | 19166
| Замена ввода в дом труб отопления | май | 9300
| Изготовление и установка стоек для белья | июнь | 2693
| Изготовление и установка козырьков над входами в подъезды | сентябрь | 83200
| Монтаж светильников | сентябрь | 2714
| Устройство примыкания козырька к стенам | сентябрь | 16705
| Благоустройство | ноябрь | 2924
Итого по дому |  |  | 136702
ул. Чайковского 8 | Ремонт площадки | апрель | 4676
| Изготовление и установка выбивалки | сентябрь | 2691
| Окраска газовой трубы | октябрь | 1827
Итого по дому |  |  | 9194
ул. Чайковского д. 1 | Кронирование деревьев | апрель | 5694
| Замена ввода в дом труб отопления | май | 7386
| Изготовление бельевых стоек | август | 2618
| Окраска газовой трубы | август | 1910
| Замена кранов на чердаке | ноябрь | 27510
| Изготовление и установка навесов перед входами в подъезды | декабрь | 83200
Итого по дому |  |  | 128318
ул. Чайковского д. 2 | Благоустройство | апрель | 3000
| Замена ввода в дом труб отопления | июль | 4966
| Окраска газовой трубы | август | 1910
| Благоустройство | ноябрь | 1485
Итого по дому |  |  | 11361
пер. Школьный д. 2А | Ремонт организованного водоотведения | январь | 11938
| Выкорчевывание пней с использованием спецтехники | февраль | 3150
| Частич.ремонтводоотведения | февраль | 13475
| Бетонирование детс.карусели | март | 2878
| Замена светильников | март | 9489
| Окраска лавочек и детской площадки | апрель | 1019
| Замена светильников | апрель | 5693
| Замена светильников | май | 1898
| Ремонт велосипедницы | июль | 1953
| Замена трансформатора тока | июль | 4784
| Устройство кровли кв. 58 | июль | 14226
| Ремонт кровли над входом в подвал | август | 1397
| Устройство дорожного бардюра | сентябрь | 26935
| Изготовление креплений на канализ.трубу в подвале | ноябрь | 4544
| Устройство автопарковки | ноябрь | 118323
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 3000
224702
ЛАТЫШИ
ул. Молодежная 22 | Замена кранов отопления на стояках | июль | 17421
| Частичный ремонт кровли | июль | 8387
Итого по дому: |  |  | 25808
ул. Молодежная 23 | Замена кранов на стояках отопления | июль | 16042
| Ремонт кровли | июль | 12368
| Установка отлива на слуховое окно | ноябрь | 2922
Итого по дому: |  |  | 31332
ул. Молодежная 24 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | июль | 16204
| Ремонт лавочек | сентябрь | 1048
Итого по дому: |  |  | 17252
ул. Молодежная 25 | Косметический ремонт цоколя | июнь | 40659
| Установка пластиковых окон | июнь | 21294
Итого по дому: |  |  | 61953
ул. Молодежная 26 | Косметический ремонт цоколя | июнь | 49254
| Установка пластиковых окон | июнь | 21402
| Ремонт межпанельных швов | июль | 27681
| Замена участка канал.трубы в подвале | июль | 6665
Итого по дому: |  |  | 105002
ГОСТИЛОВКА
ул. Молодежная 9 | Изготовление метал.двери в узел учета ХВС | май | 6057
| Бетонирование площадок входа в подъезд | июль | 5335
| Замена стояка ХВС кв. 2-5 | октябрь | 6058
| Установка конька на крыше дома | октябрь | 11547
Итого по дому: |  |  | 28997
ул. Молодежная 10 | Установка пластиковых окон | июнь | 24588
| Бетонирование провала отмостки | июль | 930
| Ремонт откосов | октябрь | 2969
Итого по дому: |  |  | 28487
ул. Молодежная 11
Итого по дому: |  |  | 0
ул. Молодежная 12 | Бетонирование стоек на детс.площадке | август | 635
| Установка дверей входа в подъезд | октябрь | 60607
| Ремонт проемов | декабрь | 5634
Итого по дому: |  |  | 66876
ул. Молодежная 13 | Ремонт кровли | июль | 21294
| Бетонирование стоек на детс.площадке | август | 635
Итого по дому: |  |  | 21929
ул. Школьная 6 | Установка метал.дверей входа в подъезды | июнь | 47211
| Ремонт межпанельных швов | сентябрь | 17245
Итого по дому: |  |  | 64456
ул. Школьная 7 | Ремонт кровли | июль | 6314
| Установка пластиковых окон | август | 20535
| Бетонирование стоек на детс.площадке | август | 635
| Ремонт оконных блоков | октябрь | 2206
Итого по дому: |  |  | 29690
ул. Школьная 8 | Ремонт кровли | июль | 60301
| Бетонирование стоек на детс.площадке | август | 635
Итого по дому: |  |  | 60936
ул. Рабочая д.1 | Бетонирование столбов для устройства мусор.площадки | февраль | 1773
Итого по дому: |  |  | 1773
ул Рабочая д. 2 | Бетонирование столбов для устройства мусор.площадки | февраль | 886
| Ремонт кровли | апрель | 22565
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 2000
Итого по дому: |  |  | 25451
ул. Рабочая д. 3 | Изготовление ограждений для мусорных баков | январь | 14972
| Бетонирование столбов для устройства мусор.площадки | февраль | 887
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 2000
Итого по дому: |  |  | 17859
ул. Рабочая д. 4 | Изготовление ограждения для мусорных баков | январь | 17425
| Бетонирование столбов для устройства мусор.площадки | февраль | 1773
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 2000
Итого по дому: |  |  | 21198
ул. Рабочая д. 5 | Ремонт ступеней | ноябрь | 4294
| Изготовление информационных стендов | декабрь | 2000
Итого по дому |  |  | 6294
ГРИШИНА СЛОБОДА
ул Молодежная 1 | Замена уч-ка трубы ХВС кв. 9-12 | июль | 5435
Итого по дому: |  |  | 5435
ул Молодежная 2 | Бетонирование стоек для сушки белья | март | 1166
| Изготовление и установка дверей перед входом в подъезд | июнь | 42665
| Косметический ремонт цоколя | август | 42794
Итого по дому: |  |  | 86625
ул Молодежная 3 | Изготовление поручней в 3 подъезде | январь | 2534
| Ремонт кровли кв. 12 | апрель | 23707
Итого по дому: |  |  | 26241
ул Молодежная 15 | Уборка подвального помещения | февраль | 8445
| Ремонт кровли | июль | 13277
| Ремонт кровли кв. 10 | август | 11611
Итого по дому: |  |  | 33333
ул Молодежная 16 | Уборка подвального помещения | февраль | 4670
| Замена автоматов | декабрь | 1710
Итого по дому: |  |  | 6380
ул Молодежная 17
Итого по дому: |  |  | 0
ул Молодежная 18 | Кирпичная кладка проема на чердаке кровли | июль | 3456
| Ремонт межпанельных швов | август | 8063
| Ремонт кровли над входом в подъезд | август | 13419
| Изготовление и установка металлической двери | сентябрь | 34348
Итого по дому: |  |  | 59286
ул Молодежная 22 | Ремонт кровли | июль | 13673
| Ремонт межпанельных швов | август | 15780
| Ремонт кровли кв. 4 | август | 10888
Итого по дому: |  |  | 40341
ул Молодежная 23 | Ремонт межпанельных швов | июль | 32314
Итого по дому: |  |  | 32314
ул. Молодежная д. 21 | Уборка подвального помещения | февраль | 7530
| Ремонт межпанельных швов | август | 29393
Итого по дому |  |  | 36923
ОЛСУФЬЕВО
ДОС2 | Установка пластиковых окон | февраль | 38931
| Монтаж прожекторов | март | 6137
| Ремонт качелей | апрель | 5597
| Ремонт качелей | июнь | 2903
| Косметический ремонт подъездов | июнь | 133766
| Изготовление и установка футбольных ворот | июль | 12746
| Замена светильников | июль | 7516
| Установка почтовых ящиков | ноябрь | 5234
| Установка ограничителей на окна | декабрь | 681
Итого по дому: |  |  | 213511
ВСЕГО |  |  | 10328375
| Инженер ПТО | Лукьяненкова Т.М.
| Экономист | Пиликова А.В.